## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 117674798 | 83900001 | 83900001 | 39944373 |  | 47.6 | 47.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 40189198 | 38900000 | 38900000 | 18900000 |  | 48.5 | 48.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 40189198 | 38900000 | 38900000 | 18900000 |  | 48.5 | 48.5
Equipamiento del Laboratorio de Manufactura Reconfigurable en Robótica en la Sede de Nuevo León. Nota: El proyecto tuvo presupuesto asignado original en PEF 2017 por 20 millones de pesos. En Julio 2017, se realizó la modificación del calendario fiscal a 2018, sin embargo, la UR ejerció recursos en la cartera en 2017 sin realizar el reporte correspondiente. El monto ejercido fue de 18,930,319 pesos, mismo que se presenta en la Cuenta Pública 2017. |  | 16389ZU0001 | NL | 04-2017 12-2017 | 20662827 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación
[6 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición y equipamiento para las áreas de posgrado, electrónica aplicada y energías alternativas |  | 16389ZU0002 | Qro. | 04-2017 12-2017 | 19526371 | 18900000 | 18900000 | 18900000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación
[6 empty] | 18900000 | 18900000 | 18900000 |  | 100 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 77485600 | 45000001 | 45000001 | 21044373 |  | 46.7 | 46.7
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 77485600 | 45000001 | 45000001 | 21044373 |  | 46.7 | 46.7
Laboratorio de Ensamble, Electrónica y Control en Querétaro |  | 16389ZU0003 | Qro. | 01-2017 12-2018 | 77485600 | 45000001 | 45000001 | 21044373 |  | 46.7 | 46.7 |  | 40 |  | 10 |  | 10
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 45000001 | 45000001 | 21044373 |  | 46.7 | 46.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.