## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CASA DE MONEDA DE MÉXICO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 796864843 | 83221441 | 92221441 | 64249184 |  | 77.2 | 69.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 769550636 | 83221441 | 83421441 | 55817654 |  | 67 | 66.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 555131433 | 61890000 | 61890000 | 39079734 |  | 63.1 | 63.1
Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México |  | 0706G2T0001 | SLP | 01-2008 12-2018 | 536333505 | 61890000 | 52708500 | 32078715 |  | 51.8 | 60.8 |  | 0 |  | 0 |  | 99
B-004-Producción y comercialización de monedas
[6 empty] | 61890000 | 52708500 | 32078715 |  | 51.8 | 60.8
Proyecto para el reforzamiento del área de seguridad en CMM |  | 1606G2T0002 | SLP | 04-2016 12-2017 | 11739660 | 0 | 2611500 | 2453019 |  | 0 | 93.9 |  | 0 |  | 77 |  | 97
B-004-Producción y comercialización de monedas
[6 empty] | 0 | 2611500 | 2453019 |  | 0 | 93.9
Sistema Integral de Información de Servicios Personales y la Integración de la Nomina para Casa de Moneda de México |  | 1606G2T0004 | SLP | 10-2016 12-2017 | 6571068 | 0 | 6570000 | 4548000 |  | 0 | 69.2 |  | 0 |  | 50 |  | 50
B-004-Producción y comercialización de monedas
[6 empty] | 0 | 6570000 | 4548000 |  | 0 | 69.2
Sistema Información Numismática para Casa de Moneda de México |  | 1706G2T0001 | SLP | 01-2017 02-2017 | 487200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B-004-Producción y comercialización de monedas
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 214419203 | 21331441 | 21531441 | 16737920 |  | 78.4 | 77.7
Modernización del Museo Numismático y Archivo Historico 2a. fase |  | 1406G2T0001 | CDMX | 02-2014 12-2018 | 132230357 | 21331441 | 16360553 | 12385164 |  | 58 | 75.7 |  | 10 |  | 21 |  | 96
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 21331441 | 16360553 | 12385164 |  | 58 | 75.7
Ampliación y mantenimiento de planta productiva de Casa de Moneda de México - almacén general |  | 1506G2T0001 | SLP | 10-2015 12-2017 | 82188846 | 0 | 5170888 | 4352756 |  | 0 | 84.1 |  | 0 |  | 2 |  | 96
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 5170888 | 4352756 |  | 0 | 84.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 27314207 | 0 | 8800000 | 8431530 |  | 0 | 95.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 27314207 | 0 | 8800000 | 8431530 |  | 0 | 95.8
Rehabilitación y ampliación de los inmuebles de Casa de Moneda de México |  | 1406G2T0003 | SLP | 11-2014 12-2017 | 27314207 | 0 | 8800000 | 8431530 |  | 0 | 95.8 |  | 0 |  | 18 |  | 83
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 8800000 | 8431530 |  | 0 | 95.8
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.