## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 25603355 | 21284636 | 25603355 | 20725964 |  | 97.3 | 80.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 19816975 | 18598256 | 19816975 | 15677672 |  | 84.2 | 79.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 18816975 | 17598256 | 18816975 | 14935891 |  | 84.8 | 79.3
Infraestructura eléctrica a través de sistema solar para interconexión a red de CFE en el CDT Tantakin |  | 1606HBW0001 | Yuc. | 06-2017 11-2017 | 3655000 | 3655000 | 3655000 | 3587000 |  | 98.1 | 98.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
[6 empty] | 3655000 | 3655000 | 3587000 |  | 98.1 | 98.1
Programa de adquisición de bienes muebles |  | 1606HBW0004 | Varios | 06-2017 12-2017 | 13943256 | 13943256 | 13943256 | 10418886 |  | 74.7 | 74.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
[6 empty] | 13943256 | 13943256 | 10418886 |  | 74.7 | 74.7
Programa de adquisición de licencias de software 2017 |  | 1706HBW0001 | Mich. | 06-2017 12-2017 | 1218719 | 0 | 1218719 | 930005 |  | 0 | 76.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
[6 empty] | 0 | 1218719 | 930005 |  | 0 | 76.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 741781 |  | 74.1 | 74.1
Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria del ejercicio 2017 |  | 1606HBW0003 | SLP | 06-2017 12-2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 741781 |  | 74.1 | 74.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 1000000 | 1000000 | 741781 |  | 74.1 | 74.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5786380 | 2686380 | 5786380 | 5048292 |  | 187.9 | 87.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 5786380 | 2686380 | 5786380 | 5048292 |  | 187.9 | 87.2
Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin del ejercicio 2017 |  | 1606HBW0002 | Yuc. | 06-2017 11-2017 | 2686380 | 2686380 | 2686380 | 2294182 |  | 85.4 | 85.4 |  | 98 |  | 100 |  | 100
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 2686380 | 2686380 | 2294182 |  | 85.4 | 85.4
Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca del ejercicio 2017 |  | 1606HBW0005 | Mor. | 06-2017 09-2017 | 3100000 | 0 | 3100000 | 2754110 |  | 0 | 88.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 0 | 3100000 | 2754110 |  | 0 | 88.8
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.