## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 118026702 | 0 | 64983168 | 64968489 |  | 0 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 11319395 | 0 | 114840 | 100161 |  | 0 | 87.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 11319395 | 0 | 114840 | 100161 |  | 0 | 87.2
Adquisición de Equipo de Seguridad y Control de Acceso |  | 1606HKA0002 | CDMX | 09-2016 12-2017 | 4202807 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-032-Administración y enajenación de activos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Aire acondicionado (Minisplit) para la Delegación Regional Sureste |  | 1606HKA0004 | Chis. | 09-2016 06-2017 | 114840 | 0 | 114840 | 100161 |  | 0 | 87.2 |  | 0 |  | 100 |  | 100
E-032-Administración y enajenación de activos
[6 empty] | 0 | 114840 | 100161 |  | 0 | 87.2
Adquisición de equipos de Energía Ininterrumpible (UPS) para el edificio sede del SAE |  | 1706HKA0001 | CDMX | 06-2017 12-2017 | 6946964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-032-Administración y enajenación de activos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo para difusión de audio y video en línea |  | 1706HKA0002 | NDG | 09-2017 12-2017 | 54784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-032-Administración y enajenación de activos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 106707307 | 0 | 64868328 | 64868328 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 106707307 | 0 | 64868328 | 64868328 |  | 0 | 100
Construcción del almacén, oficinas y patio de maniobras para la Delegación Regional Noreste del SAE. |  | 1506HKA0002 | NL | 10-2016 09-2017 | 106707307 | 0 | 64868328 | 64868328 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 76 |  | 100
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 64868328 | 64868328 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.