## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2333674270 | 1292403447 | 1302208088 | 1286357851 |  | 99.5 | 98.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 347610461 | 302728263 | 148055780 | 140079085 |  | 46.2 | 94.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 49231209 | 30905988 | 40710629 | 40226639 |  | 130.1 | 98.8
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2017 |  | 1607HXA0003 | CDMX | 02-2017 12-2017 | 10499066 | 10499066 | 10215914 | 9734325 |  | 92.7 | 95.2 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 10499066 | 10215914 | 9734325 |  | 92.7 | 95.2
Programa de adquisición equipos de protección civil |  | 1607HXA0037 | CDMX | 05-2017 12-2017 | 5520992 | 3275411 | 4385111 | 4385111 |  | 133.8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A-012-Atención médica
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
M-001-Actividades de apoyo administrativo
[6 empty] | 3275411 | 4385111 | 4385111 |  | 133.8 | 100
O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición de bienes muebles para el desarrollo operacional ISSFAM 2017 |  | 1607HXA0038 | CDMX | 05-2017 12-2017 | 17131511 | 17131511 | 17124476 | 17122076 |  | 99.9 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 17131511 | 607094 | 607092 |  | 3.5 | 99.9
M-001-Actividades de apoyo administrativo
[6 empty] | 0 | 16517382 | 16514984 |  | 0 | 99.9
Adquisición de bienes informáticos TICS 2017. |  | 1707HXA0006 | CDMX | 06-2017 12-2017 | 15241972 | 0 | 8515442 | 8515442 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
M-001-Actividades de apoyo administrativo
[6 empty] | 0 | 8515442 | 8515442 |  | 0 | 100
Adquisición de un kiosco interactivo y tres pantallas de 55 pulgadas. |  | 1707HXA0031 | CDMX | 08-2017 12-2017 | 837668 | 0 | 469686 | 469685 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
M-001-Actividades de apoyo administrativo
[6 empty] | 0 | 469686 | 469685 |  | 0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 296992252 | 270735275 | 106608151 | 99225533 |  | 36.6 | 93
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Cd. Madero, Tamps |  | 1507HXA0040 | Tamps. | 05-2017 11-2017 | 30828176 | 29839263 | 27839263 | 25861589 |  | 86.6 | 92.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 29839263 | 27839263 | 25861589 |  | 86.6 | 92.8
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Chetumal, Q. R. |  | 1607HXA0005 | Q. Roo | 05-2016 09-2017 | 8718197 | 8438533 | 8438533 | 3033589 |  | 35.9 | 35.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 8438533 | 8438533 | 3033589 |  | 35.9 | 35.9
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecomán, Col. |  | 1607HXA0006 | Col. | 06-2016 11-2017 | 30237266 | 29267308 | 28614242 | 28614242 |  | 97.7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 29267308 | 28614242 | 28614242 |  | 97.7 | 100
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Los Mochis, Sin. |  | 1607HXA0008 | Sin. | 05-2016 09-2017 | 21142208 | 20464004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 20464004 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecamachalco Tritones, Edo. de Méx. |  | 1607HXA0011 | Mex. | 10-2017 12-2017 | 4995376 | 22072844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 22072844 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecamachalco Ind. Militar, Edo. de Méx. |  | 1607HXA0012 | Mex. | 10-2017 12-2017 | 4979313 | 22072844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 22072844 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zimapán, Hgo. |  | 1607HXA0014 | Hgo. | 06-2017 12-2017 | 28325571 | 28325571 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 28325571 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado I, Son. |  | 1607HXA0015 | Son. | 06-2017 09-2017 | 4360204 | 4360204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 4360204 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro. |  | 1607HXA0016 | Gro. | 08-2017 10-2017 | 5715510 | 5715510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 5715510 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo III, Gro. |  | 1607HXA0017 | Gro. | 03-2017 06-2017 | 15172688 | 15172688 | 14869694 | 14869694 |  | 98 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 15172688 | 14869694 | 14869694 |  | 98 | 100
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son. |  | 1607HXA0018 | Son. | 07-2016 12-2017 | 40709689 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac II, Tlax. |  | 1607HXA0019 | Tlax. | 05-2017 08-2017 | 11886736 | 11886736 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 11886736 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán III, Sin. |  | 1607HXA0020 | Sin. | 09-2017 10-2017 | 3335713 | 3335713 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 3335713 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecate, B.C. |  | 1607HXA0021 | BC | 09-2017 11-2017 | 5386326 | 5386326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 5386326 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Palomas, Chih. |  | 1607HXA0022 | Chih. | 03-2017 05-2017 | 4999505 | 4999505 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 4999505 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L. |  | 1607HXA0023 | NL | 09-2017 10-2017 | 1100454 | 1100454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 1100454 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mexicali II, B.C. |  | 1607HXA0024 | BC | 10-2017 11-2017 | 1176601 | 1176601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 1176601 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla III, Mor. |  | 1607HXA0027 | Mor. | 04-2017 11-2017 | 13880575 | 13880575 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 13880575 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Diego I, D.F. |  | 1607HXA0028 | CDMX | 03-2017 06-2017 | 13233305 | 13233305 | 11766124 | 11766124 |  | 88.9 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 13233305 | 11766124 | 11766124 |  | 88.9 | 100
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver. |  | 1607HXA0030 | Ver. | 05-2017 08-2017 | 12950327 | 12950327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 12950327 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acapulco, Gro. |  | 1607HXA0031 | Gro. | 02-2017 05-2017 | 17056964 | 17056964 | 15080295 | 15080295 |  | 88.4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 17056964 | 15080295 | 15080295 |  | 88.4 | 100
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guardias, D.F. |  | 1707HXA0003 | CDMX | 09-2017 12-2017 | 13587698 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitación del Hotel ISSFAM en Mazatlán, Sin. |  | 1707HXA0032 | Sin. | 09-2017 12-2017 | 3213850 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 1387000 | 1087000 | 737000 | 626913 |  | 57.6 | 85
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales navales |  | 1607HXA0033 | Varios | 07-2017 08-2017 | 737000 | 437000 | 737000 | 626913 |  | 143.4 | 85 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 437000 | 737000 | 626913 |  | 143.4 | 85
Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales militares |  | 1607HXA0034 | Mich. | 05-2017 06-2017 | 650000 | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1986063809 | 989675184 | 1154152308 | 1146278766 |  | 115.8 | 99.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 1986063809 | 989675184 | 1154152308 | 1146278766 |  | 115.8 | 99.3
Construcción de la U.H.N. Cd. Madero II, Tamps. |  | 1507HXA0014 | Tamps. | 09-2016 04-2017 | 77235244 | 39281156 | 32849547 | 32849547 |  | 83.6 | 100 |  | 0 |  | 21.9 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 39281156 | 32849547 | 32849547 |  | 83.6 | 100
Construcción de la U.H.M. La Boticaria II, Ver. |  | 1507HXA0042 | Ver. | 07-2016 04-2017 | 91678133 | 25438173 | 23957936 | 22838572 |  | 89.7 | 95.3 |  | 0 |  | 22.6 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 25438173 | 23957936 | 22838572 |  | 89.7 | 95.3
Construcción de la U.H.M. Puebla V, Pue. |  | 1607HXA0009 | Pue. | 07-2016 04-2017 | 268047608 | 83537461 | 113678928 | 113678928 |  | 136 | 100 |  | 0 |  | 26.7 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 83537461 | 113678928 | 113678928 |  | 136 | 100
Construcción de la U.H.N. Antón Lizardo II, Ver. |  | 1607HXA0010 | Ver. | 08-2016 02-2017 | 105810380 | 25476884 | 38131319 | 38121611 |  | 149.6 | 99.9 |  | 0 |  | 56.8 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 25476884 | 38131319 | 38121611 |  | 149.6 | 99.9
Demolición de la U.H.M. Campeche I, Camp. |  | 1607HXA0025 | Camp. | 02-2017 03-2017 | 894754 | 894754 | 833667 | 833667 |  | 93.1 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 894754 | 833667 | 833667 |  | 93.1 | 100
Demolición de la U.H.M. Campeche II, Camp. |  | 1607HXA0026 | Camp. | 03-2017 04-2017 | 2897490 | 2897490 | 2865005 | 2865005 |  | 98.8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 2897490 | 2865005 | 2865005 |  | 98.8 | 100
Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx. |  | 1607HXA0029 | Mex. | 09-2017 06-2018 | 395526467 | 419060652 | 94404938 | 94033434 |  | 22.4 | 99.6 |  | 100 |  | 15.9 |  | 15.9
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 419060652 | 94404938 | 94033434 |  | 22.4 | 99.6
Construcción de la U.H.M. San Pedro de las Colonias, Coah |  | 1607HXA0032 | Coah. | 04-2017 12-2017 | 270986823 | 252121723 | 270986823 | 268617025 |  | 106.5 | 99.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 252121723 | 270986823 | 268617025 |  | 106.5 | 99.1
Construcción de la U.H.M. Santa Lucía III, Edo. de Méx. |  | 1607HXA0035 | Mex. | 04-2017 10-2017 | 84280400 | 72057538 | 84280399 | 84195799 |  | 116.8 | 99.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 72057538 | 84280399 | 84195799 |  | 116.8 | 99.8
Construcción de la U.H.M. Tapachula III, Chis. |  | 1607HXA0036 | Chis. | 06-2017 12-2017 | 77341426 | 68909353 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 68909353 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la UHM Zapopan V, Jal. |  | 1707HXA0001 | Jal. | 07-2017 12-2017 | 69855886 | 0 | 69855886 | 69518781 |  | 0 | 99.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 69855886 | 69518781 |  | 0 | 99.5
Construcción de obras de urbanización para la U.H.M. Campeche IV, Camp. |  | 1707HXA0002 | Camp. | 01-2017 09-2017 | 10190999 | 0 | 10186294 | 10186294 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 10186294 | 10186294 |  | 0 | 100
Construcción de la UHM Cancún IV, Q. R. |  | 1707HXA0004 | Q. Roo | 08-2017 12-2017 | 33408064 | 0 | 33408064 | 33338415 |  | 0 | 99.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 33408064 | 33338415 |  | 0 | 99.7
Construcción de la UHM Irapuato V, Gto. |  | 1707HXA0005 | Gto. | 06-2017 12-2017 | 202772707 | 0 | 202772707 | 202541822 |  | 0 | 99.8 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 202772707 | 202541822 |  | 0 | 99.8
Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin. |  | 1707HXA0017 | Sin. | 10-2017 04-2018 | 79793924 | 0 | 37390953 | 36959745 |  | 0 | 98.8 |  | 0 |  | 15.1 |  | 15.1
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 37390953 | 36959745 |  | 0 | 98.8
Construcción de la UHN Cabo San Lucas I-D, B.C.S. |  | 1707HXA0018 | BCS | 10-2017 04-2018 | 121446949 | 0 | 44653288 | 44515568 |  | 0 | 99.6 |  | 0 |  | 18.3 |  | 18.3
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 44653288 | 44515568 |  | 0 | 99.6
Construcción de la UHM El Salto, Dgo. |  | 1707HXA0026 | Dgo. | 08-2017 12-2017 | 41692709 | 0 | 41692708 | 40322726 |  | 0 | 96.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 41692708 | 40322726 |  | 0 | 96.7
Construcción de la UHM Ixtepec III, Oax. |  | 1707HXA0033 | Oax. | 09-2017 12-2017 | 52203846 | 0 | 52203846 | 50861827 |  | 0 | 97.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 52203846 | 50861827 |  | 0 | 97.4
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.