## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2234942990 | 250175005 | 235581861 | 235581861 |  | 94.1 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2234942990 | 250175005 | 235581861 | 235581861 |  | 94.1 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 2234942990 | 250175005 | 235581861 | 235581861 |  | 94.1 | 100
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE EDIFICACIONES |  | 1409J0U0006 | Varios | 01-2015 12-2017 | 143860679 | 0 | 1822453 | 1822453 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 0 | 1822453 | 1822453 |  | 0 | 100
Conservación de Autopistas |  | 1609J0U0001 | Varios | 01-2017 12-2017 | 33628750 | 32000000 | 31127180 | 31127180 |  | 97.2 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 32000000 | 31127180 | 31127180 |  | 97.2 | 100
Conservación de Puentes |  | 1609J0U0002 | Varios | 07-2017 12-2017 | 79293081 | 50300004 | 46319271 | 46319271 |  | 92 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 50300004 | 46319271 | 46319271 |  | 92 | 100
Mantenimiento Mayor de Puentes |  | 1609J0U0003 | Varios | 01-2017 12-2017 | 1147508880 | 119700000 | 78216498 | 78216498 |  | 65.3 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 119700000 | 78216498 | 78216498 |  | 65.3 | 100
Mantenimiento Mayor de Carreteras |  | 1609J0U0004 | Varios | 01-2017 12-2017 | 830651600 | 48175001 | 78096459 | 78096459 |  | 162.1 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 48175001 | 78096459 | 78096459 |  | 162.1 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.