## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1134802061 | 123749205 | 189903341 | 189903077 |  | 153.4 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 10142853 | 0 | 2582853 | 2582853 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 7560000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dragado y Obras Complementarias en el Puerto de Chabihau , Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe) |  | 1709J2U0001 | Yuc. | 11-2017 12-2017 | 7560000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 2582853 | 0 | 2582853 | 2582853 |  | 0 | 100
Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados con la obra pública |  | 1609J2U0001 | Yuc. | 07-2016 12-2017 | 2582853 | 0 | 2582853 | 2582853 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 2582853 | 2582853 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1124659208 | 123749205 | 187320488 | 187320224 |  | 151.3 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1124659208 | 123749205 | 187320488 | 187320224 |  | 151.3 | 99.9
Construcción del Viaducto Alterno |  | 1209J2U0001 | Yuc. | 02-2012 05-2017 | 1038957625 | 100000000 | 187320488 | 187320224 |  | 187.3 | 99.9 |  | 4.6 |  | 7.2 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 187320488 | 187320224 |  | 187.3 | 99.9
Construcción de Obras de protección para marina turística |  | 1309J2U0003 | Yuc. | 08-2013 12-2018 | 85701583 | 23749205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 23749205 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.