## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 86318807 | 13273427 | 13273427 | 8041018 |  | 60.5 | 60.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 46382251 | 13273427 | 13273427 | 8041018 |  | 60.5 | 60.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 7899113 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipo de Seguridad Marítima |  | 1709J2V0001 | Jal. | 08-2017 12-2017 | 6107400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición sistema automatizado control acceso en la Terminal Marítima. |  | 1709J2V0002 | Jal. | 09-2017 12-2017 | 1791713 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 38483138 | 13273427 | 13273427 | 8041018 |  | 60.5 | 60.5
Dragado de Mantenimiento |  | 1109J2V0001 | Jal. | 01-2012 09-2018 | 38483138 | 13273427 | 13273427 | 8041018 |  | 60.5 | 60.5 |  | 61 |  | 11.8 |  | 50.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 13273427 | 13273427 | 8041018 |  | 60.5 | 60.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 39936556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 39936556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 |  | 1409J2V0001 | Jal. | 06-2014 12-2017 | 39936556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.