## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1365823823 | 107371798 | 473554343 | 379952743 |  | 353.8 | 80.2
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 249204773 | 0 | 106542774 | 102615299 |  | 0 | 96.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 20618508 | 0 | 20618508 | 17030068 |  | 0 | 82.5
Adquisiciones de Equipo de Extracción Vehícular y Alarma General del Puerto 2017. |  | 1609J2Y0001 | Tamps. | 01-2017 12-2017 | 4117034 | 0 | 4117034 | 2546170 |  | 0 | 61.8 |  | 0 |  | 61.1 |  | 61.1
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 4117034 | 2546170 |  | 0 | 61.8
Adquisiciones 2017 |  | 1709J2Y0002 | Tamps. | 04-2017 12-2017 | 16501474 | 0 | 16501474 | 14483898 |  | 0 | 87.7 |  | 0 |  | 100 |  | 100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 16501474 | 14483898 |  | 0 | 87.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 184150417 | 0 | 78339749 | 78332608 |  | 0 | 99.9
Mantenimiento a infraestructura marítimo portuaria 2015 |  | 1509J2Y0001 | Tamps. | 04-2015 12-2017 | 85254823 | 0 | 64547043 | 64540449 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 68.9 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 64547043 | 64540449 |  | 0 | 99.9
Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2015 |  | 1509J2Y0002 | Tamps. | 04-2015 12-2017 | 98895594 | 0 | 13792706 | 13792159 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 6.8 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 13792706 | 13792159 |  | 0 | 99.9
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 44435848 | 0 | 7584517 | 7252623 |  | 0 | 95.6
Estudios y proyectos de inversión 2015 |  | 1409J2Y0004 | Tamps. | 01-2015 12-2017 | 44435848 | 0 | 7584517 | 7252623 |  | 0 | 95.6 |  | 0 |  | 2.5 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 7584517 | 7252623 |  | 0 | 95.6
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1116619050 | 107371798 | 367011569 | 277337444 |  | 258.2 | 75.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1116619050 | 107371798 | 367011569 | 277337444 |  | 258.2 | 75.5
Reubicación de Cisterna |  | 1309J2Y0005 | Tamps. | 01-2014 12-2017 | 13900717 | 0 | 1899222 | 1895785 |  | 0 | 99.8 |  | 0 |  | 13.1 |  | 13.1
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 1899222 | 1895785 |  | 0 | 99.8
Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira. |  | 1309J2Y0011 | Tamps. | 02-2014 12-2017 | 186494926 | 0 | 14502205 | 14502204 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 25 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 14502205 | 14502204 |  | 0 | 99.9
Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí |  | 1309J2Y0014 | Tamps. | 10-2013 12-2017 | 217572250 | 0 | 61295438 | 61241850 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 15.6 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 61295438 | 61241850 |  | 0 | 99.9
Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT |  | 1409J2Y0002 | Tamps. | 10-2014 12-2017 | 142071246 | 86503830 | 43411067 | 28612249 |  | 33 | 65.9 |  | 0 |  | 20.8 |  | 62.1
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 86503830 | 43411067 | 28612249 |  | 33 | 65.9
Obras de seguridad portuaria |  | 1409J2Y0003 | Tamps. | 10-2014 12-2017 | 41052363 | 20867968 | 23998363 | 23995857 |  | 114.9 | 99.9 |  | 0 |  | 56.9 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 20867968 | 23998363 | 23995857 |  | 114.9 | 99.9
Construcción de vialidades de conexión a terminales portuarias |  | 1509J2Y0003 | Tamps. | 10-2015 12-2017 | 49927000 | 0 | 25900248 | 24517812 |  | 0 | 94.6 |  | 0 |  | 49 |  | 95.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 25900248 | 24517812 |  | 0 | 94.6
Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión |  | 1709J2Y0001 | Tamps. | 02-2017 12-2019 | 465600548 | 0 | 196005026 | 122571687 |  | 0 | 62.5 |  | 0 |  | 26.3 |  | 26.3
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 196005026 | 122571687 |  | 0 | 62.5
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.