## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 3571481461 | 40166101 | 220652670 | 215970379 |  | 537.6 | 97.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 484702529 | 0 | 150800000 | 150800000 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 484702529 | 0 | 150800000 | 150800000 |  | 0 | 100
Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles en el puerto de Guaymas, Sonora |  | 1709J2Z0001 | Son. | 07-2017 12-2018 | 484702529 | 0 | 150800000 | 150800000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 42.4 |  | 42.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 150800000 | 150800000 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 3086778932 | 40166101 | 69852670 | 65170379 |  | 162.2 | 93.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 3086778932 | 40166101 | 69852670 | 65170379 |  | 162.2 | 93.2
Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. |  | 1109J2Z0002 | Son. | 05-2011 12-2017 | 166756036 | 40166101 | 40166101 | 37242465 |  | 92.7 | 92.7 |  | 24.7 |  | 12.9 |  | 88.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 40166101 | 40166101 | 37242465 |  | 92.7 | 92.7
Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías |  | 1109J2Z0005 | Son. | 02-2012 12-2017 | 106538932 | 0 | 3833338 | 3493981 |  | 0 | 91.1 |  | 0 |  | 4.9 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 3833338 | 3493981 |  | 0 | 91.1
Rehabilitación de muelles |  | 1109J2Z0009 | Son. | 04-2012 12-2017 | 82863612 | 0 | 10853231 | 10488473 |  | 0 | 96.6 |  | 0 |  | 0.1 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 10853231 | 10488473 |  | 0 | 96.6
Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I |  | 1209J2Z0001 | Son. | 03-2012 12-2018 | 2562026645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores |  | 1309J2Z0003 | Son. | 11-2013 12-2017 | 168593707 | 0 | 15000000 | 13945460 |  | 0 | 92.9 |  | 0 |  | 95.5 |  | 95.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 15000000 | 13945460 |  | 0 | 92.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.