## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 991180313 | 36907500 | 371741519 | 236639563 |  | 641.1 | 63.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 745704036 | 36907500 | 289734681 | 183721929 |  | 497.7 | 63.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 202666347 | 36907500 | 58906478 | 50240681 |  | 136.1 | 85.2
Adquisición de terrenos |  | 1509J3B0001 | Col. | 01-2015 12-2017 | 124834644 | 0 | 21998978 | 14999761 |  | 0 | 68.1 |  | 0 |  | 10 |  | 99
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 21998978 | 14999761 |  | 0 | 68.1
Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y segunda generación |  | 1609J3B0001 | Col. | 04-2016 12-2017 | 77831703 | 36907500 | 36907500 | 35240920 |  | 95.4 | 95.4 |  | 35.1 |  | 0 |  | 51
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 36907500 | 36907500 | 35240920 |  | 95.4 | 95.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 515514232 | 0 | 228828203 | 131572039 |  | 0 | 57.4
Dragado en puerto Laguna de Cuyutlán |  | 1609J3B0005 | Col. | 12-2016 07-2017 | 222062930 | 0 | 124099953 | 84341807 |  | 0 | 67.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 124099953 | 84341807 |  | 0 | 67.9
Dragado de Mantenimiento 2017. |  | 1709J3B0001 | Col. | 04-2017 11-2017 | 40900000 | 0 | 40900000 | 39231019 |  | 0 | 95.9 |  | 100 |  | 15 |  | 15
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 40900000 | 39231019 |  | 0 | 95.9
Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur y protecciones marginales del puerto de Manzanillo, Colima |  | 1709J3B0002 | Col. | 07-2017 12-2017 | 11837093 | 0 | 11837093 | 7999213 |  | 0 | 67.5 |  | 0 |  | 7 |  | 7
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 11837093 | 7999213 |  | 0 | 67.5
Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles de la Banda C en el puerto de Manzanillo, Colima |  | 1709J3B0003 | Col. | 09-2017 12-2019 | 240714209 | 0 | 51991157 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 51991157 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 27523457 | 0 | 2000000 | 1909209 |  | 0 | 95.4
Equipamiento del Laboratorio Regional de la Aduana de Manzanillo |  | 1609J3B0003 | Col. | 08-2016 09-2017 | 27523457 | 0 | 2000000 | 1909209 |  | 0 | 95.4 |  | 0 |  | 53.3 |  | 100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 2000000 | 1909209 |  | 0 | 95.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 245476277 | 0 | 82006838 | 52917634 |  | 0 | 64.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 245476277 | 0 | 82006838 | 52917634 |  | 0 | 64.5
Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo) |  | 1409J3B0007 | Col. | 04-2015 09-2017 | 117225382 | 0 | 6037074 | 1052753 |  | 0 | 17.4 |  | 1.5 |  | 0 |  | 98.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 6037074 | 1052753 |  | 0 | 17.4
Construcción de balizas Sectoriales en Banda B y Tramo 15 |  | 1509J3B0003 | Col. | 10-2015 12-2017 | 10432765 | 0 | 2476000 | 2475560 |  | 0 | 99.9 |  | 9 |  | 9 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 2476000 | 2475560 |  | 0 | 99.9
Ampliación y Modernización de las garitas de acceso. |  | 1609J3B0004 | Col. | 09-2016 12-2017 | 58889056 | 0 | 52830937 | 30237455 |  | 0 | 57.2 |  | 93.7 |  | 41.2 |  | 47.4
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 52830937 | 30237455 |  | 0 | 57.2
Reforzamiento del Rompeolas |  | 1609J3B0006 | Col. | 06-2017 12-2018 | 58929074 | 0 | 20662827 | 19151866 |  | 0 | 92.6 |  | 63.8 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 20662827 | 19151866 |  | 0 | 92.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.