## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 303905240 | 40000000 | 64557254 | 64357823 |  | 160.8 | 99.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 254645061 | 22000000 | 64557254 | 64357823 |  | 292.5 | 99.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 246173302 | 22000000 | 64557254 | 64357823 |  | 292.5 | 99.6
Dragado de mantenimiento del Puerto de Tampico 2016-2017 |  | 1509J3D0001 | Tamps. | 02-2016 12-2018 | 246173302 | 22000000 | 64557254 | 64357823 |  | 292.5 | 99.6 |  | 8.9 |  | 45.7 |  | 66.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 22000000 | 64557254 | 64357823 |  | 292.5 | 99.6
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 8471759 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Servicios relacionados con la obra pública 2015-2016 |  | 1409J3D0004 | Tamps. | 01-2015 12-2017 | 8471759 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 49260179 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 49260179 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción bodegas 14 y 15 |  | 1409J3D0006 | Tamps. | 08-2014 12-2017 | 49260179 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.