## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 37948260113 | 2085898309 | 2693871670 | 2691365082 |  | 129 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 603291866 | 156500000 | 232302472 | 230553642 |  | 147.3 | 99.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 17377864 | 0 | 9402472 | 7656433 |  | 0 | 81.4
Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático. |  | 1509J3E0001 | Ver. | 07-2015 12-2017 | 3516761 | 0 | 3190095 | 3190095 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 90.7 |  | 90.7
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 3190095 | 3190095 |  | 0 | 100
Unidad Cisterna 2016 para el CREI |  | 1609J3E0001 | Ver. | 10-2016 06-2017 | 4085041 | 0 | 3070008 | 1535004 |  | 0 | 50 |  | 100 |  | 37.5 |  | 37.5
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 3070008 | 1535004 |  | 0 | 50
Programa de Adquisiciones 2017 |  | 1609J3E0002 | Ver. | 02-2017 12-2017 | 2132227 | 0 | 1095408 | 884373 |  | 0 | 80.7 |  | 100 |  | 41.4 |  | 41.4
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 1095408 | 884373 |  | 0 | 80.7
Adquisición de equipamiento para el CCTV del puerto |  | 1709J3E0001 | Ver. | 03-2017 05-2017 | 3853459 | 0 | 2046961 | 2046961 |  | 0 | 100 |  | 54.9 |  | 53.1 |  | 53.1
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 2046961 | 2046961 |  | 0 | 100
Adquisicion de embarcación patrulla |  | 1709J3E0005 | Ver. | 11-2017 12-2017 | 3790376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 542913601 | 142000000 | 205000000 | 204999112 |  | 144.3 | 99.9
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018 |  | 1509J3E0004 | Ver. | 01-2016 12-2018 | 497913601 | 142000000 | 180000000 | 179999114 |  | 126.7 | 99.9 |  | 21.6 |  | 38.7 |  | 70.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 142000000 | 180000000 | 179999114 |  | 126.7 | 99.9
Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes |  | 1709J3E0003 | Ver. | 09-2017 06-2018 | 45000000 | 0 | 25000000 | 24999998 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 55.5 |  | 55.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 25000000 | 24999998 |  | 0 | 99.9
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 43000401 | 14500000 | 17900000 | 17898097 |  | 123.4 | 99.9
Estudios de Preinversión 2015 - 2017 |  | 1409J3E0004 | Ver. | 03-2015 12-2017 | 43000401 | 14500000 | 17900000 | 17898097 |  | 123.4 | 99.9 |  | 21.9 |  | 41 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 14500000 | 17900000 | 17898097 |  | 123.4 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 37344968247 | 1929398309 | 2461569198 | 2460811440 |  | 127.5 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 37344968247 | 1929398309 | 2461569198 | 2460811440 |  | 127.5 | 99.9
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas |  | 0609J3E0004 | Ver. | 07-2007 12-2018 | 2131674327 | 50000000 | 127000000 | 126967044 |  | 253.9 | 99.9 |  | 2.8 |  | 5.9 |  | 97
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 50000000 | 127000000 | 126967044 |  | 253.9 | 99.9
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2018 | 1200000000 | 80000000 | 121280000 | 121210712 |  | 151.5 | 99.9 |  | 4.7 |  | 4.2 |  | 97.4
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 80000000 | 121280000 | 121210712 |  | 151.5 | 99.9
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos presupuestarios u otras fuentes de financiamiento. |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2020 | 32189224112 | 1538098309 | 2094074818 | 2094074818 |  | 136.1 | 100 |  | 1.7 |  | 6.8 |  | 26.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 1538098309 | 2094074818 | 2094074818 |  | 136.1 | 100
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2018 | 1102667782 | 215300000 | 58399480 | 57976795 |  | 26.9 | 99.2 |  | 7.4 |  | 5.2 |  | 31
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 215300000 | 58399480 | 57976795 |  | 26.9 | 99.2
Centro de Atención Logística al Transporte. |  | 1109J3E0011 | Ver. | 08-2011 12-2018 | 280259097 | 2000000 | 30000000 | 29771698 |  | 1488.5 | 99.2 |  | 2.5 |  | 10.6 |  | 85.6
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 2000000 | 30000000 | 29771698 |  | 1488.5 | 99.2
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | 1109J3E0012 | Ver. | 08-2011 12-2018 | 236767277 | 30000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 30000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto |  | 1209J3E0003 | Ver. | 04-2012 12-2017 | 14700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 51.4
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Repavimentación de vialidades del Muelle 7 |  | 1309J3E0006 | Ver. | 06-2013 12-2017 | 49834636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.3
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Repavimentación de vialidades del Muelle 4 |  | 1409J3E0002 | Ver. | 05-2014 12-2017 | 49742087 | 14000000 | 10000000 | 9999580 |  | 71.4 | 99.9 |  | 3.6 |  | 19.9 |  | 80.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 14000000 | 10000000 | 9999580 |  | 71.4 | 99.9
Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras |  | 1509J3E0003 | Ver. | 01-2016 12-2017 | 39668929 | 0 | 20814900 | 20810793 |  | 0 | 99.9 |  | 37.8 |  | 52.4 |  | 80
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 20814900 | 20810793 |  | 0 | 99.9
Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 |  | 1709J3E0002 | Ver. | 07-2017 07-2018 | 33430000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto |  | 1709J3E0004 | Ver. | 10-2017 08-2018 | 17000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.