## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1421902011 | 70000000 | 130696055 | 130694060 |  | 186.7 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 71219281 | 0 | 48554376 | 48552398 |  | 0 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 1219281 | 0 | 1126765 | 1126765 |  | 0 | 100
Adquisición en materia de tecnologías de la información |  | 1709J3F0002 | Ver. | 10-2017 12-2017 | 1219281 | 0 | 1126765 | 1126765 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 1126765 | 1126765 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 70000000 | 0 | 47427611 | 47425633 |  | 0 | 99.9
Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2017 |  | 1609J3F0001 | Ver. | 01-2017 12-2017 | 70000000 | 0 | 47427611 | 47425633 |  | 0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 47427611 | 47425633 |  | 0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1350682730 | 70000000 | 82141679 | 82141662 |  | 117.3 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1350682730 | 70000000 | 82141679 | 82141662 |  | 117.3 | 99.9
Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Allende. |  | 1409J3F0005 | Ver. | 05-2014 12-2017 | 77338432 | 0 | 903050 | 903050 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 5 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 903050 | 903050 |  | 0 | 100
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  | 1409J3F0006 | Ver. | 05-2014 12-2018 | 1236045313 | 70000000 | 72646060 | 72646043 |  | 103.7 | 99.9 |  | 6 |  | 8 |  | 20
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 70000000 | 72646060 | 72646043 |  | 103.7 | 99.9
Construcción de Bodega No. 8 Nota: El monto de recursos ejercido no incluye el monto total de recursos presupuestarios u otras fuentes de financiamiento. |  | 1409J3F0009 | Ver. | 04-2015 12-2017 | 37298985 | 0 | 8592569 | 8592569 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 51 |  | 51
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 8592569 | 8592569 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.