## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 2533484062 | 214022269 | 450835590 | 411981438 |  | 192.4 | 91.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1158487192 | 160984924 | 428148205 | 392234776 |  | 243.6 | 91.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 916678193 | 160984924 | 341892714 | 323067830 |  | 200.6 | 94.4
Adquisición de un Remolcador 2013 |  | 1310K2N0003 | BCS | 07-2013 12-2018 | 257952855 | 82484924 | 104546840 | 104546840 |  | 126.7 | 100 |  | 41.8 |  | 0 |  | 1
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 82484924 | 104546840 | 104546840 |  | 126.7 | 100
Adquisición de Equipo y bienes especializados. Máquina de Generación de Energía Eléctrica para Autoconsumo. 2017 |  | 1510K2N0002 | BC | 01-2016 12-2017 | 41325653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de una Barcaza 2016 |  | 1510K2N0004 | Varios | 01-2016 12-2018 | 205000000 | 63000000 | 84728552 | 84728552 |  | 134.4 | 100 |  | 50 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 63000000 | 84728552 | 84728552 |  | 134.4 | 100
Adquisición de Vehículos especializados 2017 Equipo Dart (1 Tractor 2 Cajas y 1 Dolly) |  | 1610K2N0001 | BCS | 01-2017 12-2017 | 90997415 | 15500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17.6 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 15500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de una Barcaza 2016-II |  | 1610K2N0002 | BCS | 01-2017 12-2018 | 148000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2017 |  | 1610K2N0003 | Varios | 04-2017 12-2017 | 23687855 | 0 | 13889830 | 13889830 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 66.4 |  | 66.4
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 13889830 | 13889830 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos y bienes especializados 2017 Módulos de bombeo para la salina |  | 1610K2N0008 | BCS | 02-2017 12-2017 | 8000000 | 0 | 8000000 | 4361774 |  | 0 | 54.5 |  | 0 |  | 70.1 |  | 70.1
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 8000000 | 4361774 |  | 0 | 54.5
Adquisición de Vehículos especializados 2017: Maquinaria para Minería |  | 1610K2N0010 | BCS | 01-2017 12-2017 | 104084500 | 0 | 97597577 | 92333714 |  | 0 | 94.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 97597577 | 92333714 |  | 0 | 94.6
Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2017 |  | 1610K2N0012 | Varios | 02-2017 12-2017 | 24000000 | 0 | 24000000 | 16911091 |  | 0 | 70.4 |  | 0 |  | 64.1 |  | 64.1
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 24000000 | 16911091 |  | 0 | 70.4
Adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial |  | 1610K2N0013 | BCS | 01-2017 12-2017 | 1505500 | 0 | 1505500 | 1137440 |  | 0 | 75.5 |  | 0 |  | 92.6 |  | 92.6
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 1505500 | 1137440 |  | 0 | 75.5
Adquisición de Equipos y bienes especializados 2017 Ecología y Seguridad Industrial |  | 1610K2N0014 | BCS | 01-2017 12-2017 | 5767300 | 0 | 5767300 | 3926304 |  | 0 | 68 |  | 0 |  | 100 |  | 100
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 5767300 | 3926304 |  | 0 | 68
Adquisición de Mobiliario y equipos para casas-habitación asignadas a trabajadores casas de visitas y Gimnasio |  | 1610K2N0016 | BCS | 01-2017 12-2017 | 1857115 | 0 | 1857115 | 1232285 |  | 0 | 66.3 |  | 0 |  | 80.2 |  | 80.2
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 1857115 | 1232285 |  | 0 | 66.3
Adquisición de Vehículos Especializados 2017 Lanchas para Maniobras en Muelles |  | 1610K2N0018 | Varios | 01-2017 12-2017 | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 241808999 | 0 | 86255491 | 69166946 |  | 0 | 80.1
Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras |  | 1010K2N0002 | BCS | 01-2011 12-2018 | 125345691 | 0 | 27385000 | 22824797 |  | 0 | 83.3 |  | 0 |  | 14.8 |  | 92.3
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 27385000 | 22824797 |  | 0 | 83.3
Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros |  | 1410K2N0001 | BC | 01-2015 12-2017 | 27707817 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos |  | 1610K2N0004 | Varios | 02-2017 12-2017 | 11920491 | 0 | 11920491 | 11202000 |  | 0 | 93.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 11920491 | 11202000 |  | 0 | 93.9
Mantenimiento general a diques en áreas de concentración |  | 1610K2N0006 | BCS | 01-2017 12-2017 | 16950000 | 0 | 16950000 | 15178004 |  | 0 | 89.5 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 16950000 | 15178004 |  | 0 | 89.5
Mantenimiento General a diques en áreas de cristalización |  | 1610K2N0007 | BCS | 01-2017 12-2017 | 15500000 | 0 | 15500000 | 13861174 |  | 0 | 89.4 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 15500000 | 13861174 |  | 0 | 89.4
Reposición de Transportadores de bandas 2017 |  | 1610K2N0011 | BC | 01-2017 12-2019 | 36250000 | 0 | 14500000 | 6100971 |  | 0 | 42 |  | 0 |  | 12 |  | 12
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 14500000 | 6100971 |  | 0 | 42
Reparación de Talleres de Mantenimiento |  | 1610K2N0015 | Varios | 01-2017 12-2017 | 8135000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1374996870 | 53037345 | 22687385 | 19746662 |  | 37.2 | 87
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 4000000 | 0 | 4000000 | 3758609 |  | 0 | 93.9
Obras de Apoyo a La Comunidad 2017 |  | 1610K2N0017 | BCS | 03-2017 12-2017 | 4000000 | 0 | 4000000 | 3758609 |  | 0 | 93.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-014-Otros proyectos de infraestructura social
[6 empty] | 0 | 4000000 | 3758609 |  | 0 | 93.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 14050000 | 0 | 14050000 | 13579918 |  | 0 | 96.6
Obras de Apoyo Zona Industrial 2017 |  | 1610K2N0005 | Varios | 02-2017 12-2017 | 14050000 | 0 | 14050000 | 13579918 |  | 0 | 96.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 14050000 | 13579918 |  | 0 | 96.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 67372180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de oficinas administrativas |  | 1010K2N0004 | BCS | 01-2011 12-2017 | 67372180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1289574690 | 53037345 | 4637385 | 2408135 |  | 4.5 | 51.9
Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. |  | 0310K2N0002 | BCS | 01-2001 12-2020 | 159750722 | 16751892 | 4637385 | 2408135 |  | 14.3 | 51.9 |  | 10.8 |  | 1.2 |  | 18.5
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 16751892 | 4637385 | 2408135 |  | 14.3 | 51.9
Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) |  | 1210K2N0006 | BCS | 02-2013 12-2019 | 692162661 | 36285453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.4 |  | 0 |  | 28.2
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 36285453 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reparación de Muelle de Carga de Barcazas Puerto El Chaparrito |  | 1410K2N0002 | BCS | 01-2015 12-2017 | 48488681 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial |  | 1410K2N0006 | BCS | 08-2014 12-2017 | 373822626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de diques en Vaso 320 Vaso Asentador y en Área de Cristalización |  | 1610K2N0009 | BCS | 01-2017 12-2017 | 15350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.