## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 175190477 | 0 | 162321414 | 96417975 |  | 0 | 59.3
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 175190477 | 0 | 162321414 | 96417975 |  | 0 | 59.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 175190477 | 0 | 162321414 | 96417975 |  | 0 | 59.3
Rehabilitación de Vialidades |  | 1609KDN0004 | CDMX | 07-2016 12-2017 | 50180376 | 0 | 42096126 | 1406619 |  | 0 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 42096126 | 1406619 |  | 0 | 3.3
Rehabilitación de Pista 05R-23L |  | 1609KDN0005 | CDMX | 09-2016 12-2017 | 125010101 | 0 | 120225288 | 95011356 |  | 0 | 79 |  | 0 |  | 96.3 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 120225288 | 95011356 |  | 0 | 79
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.