## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 141062906 | 0 | 59129552 | 59129552 |  | 0 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 135349581 | 0 | 59129552 | 59129552 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 135349581 | 0 | 59129552 | 59129552 |  | 0 | 100
Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 10 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP |  | 1611L5X0004 | Varios | 01-2017 12-2017 | 64000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento de talleres y laboratorios de 26 planteles del sistema CONALEP 2017 |  | 1711L5X0001 | Varios | 07-2017 12-2017 | 70000000 | 0 | 58231618 | 58231618 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 90 |  | 90
E-007-Servicios de Educación Media Superior
[6 empty] | 0 | 58231618 | 58231618 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos de circuito cerrado de televisión para 33 Planteles, la Unidad de Capacitación en Informática y Oficinas Nacionales del CONALEP 2017 |  | 1711L5X0002 | Varios | 09-2017 12-2017 | 1200000 | 0 | 897934 | 897934 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
E-007-Servicios de Educación Media Superior
[6 empty] | 0 | 897934 | 897934 |  | 0 | 100
Reposición de Equipamiento del Laboratorio Multipropósito del plantel CONALEP Tlalpan I |  | 1711L5X0004 | CDMX | 10-2017 12-2017 | 149581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
E-007-Servicios de Educación Media Superior
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5713325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 5713325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Obras de accesibilidad en planteles CONALEP del Distrito Federal y el Estado de Oaxaca |  | 1611L5X0003 | Varios | 01-2017 12-2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación de infraestructura dañada por ampliación de autopista en el plantel Cuernavaca 2017 |  | 1711L5X0003 | Mor. | 09-2017 12-2017 | 433325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.