## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 357499592 | 0 | 54928777 | 53067943 |  | 0 | 96.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 226462329 | 0 | 42269044 | 41129983 |  | 0 | 97.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 188172412 | 0 | 7523465 | 6404015 |  | 0 | 85.1
Adquisición de vehículos motobombas para la prevención y combate de incendios forestales de la CONAFOR. |  | 1516RHQ0002 | Varios | 01-2016 12-2017 | 149571798 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Herramientas de acceso vertical para la CONAFOR. |  | 1616RHQ0005 | Jal. | 07-2016 12-2018 | 868498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipo Técnico para Prevención y Combate de Incendios Forestales. |  | 1716RHQ0001 | Varios | 06-2017 12-2018 | 11595234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento del Campo Experimental El Tormento, de la Comisión Nacional Forestal. |  | 1716RHQ0003 | Camp. | 09-2017 12-2017 | 1952840 | 0 | 1734423 | 1484626 |  | 0 | 85.5 |  | 0 |  | 75.4 |  | 75.4
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 1734423 | 1484626 |  | 0 | 85.5
Adquisición de Equipo, Mobiliario y Herramienta para proyectos administrativos de la Comisión Nacional Forestal. |  | 1716RHQ0004 | Varios | 09-2017 12-2018 | 5789042 | 0 | 5789042 | 4919389 |  | 0 | 84.9 |  | 0 |  | 84.5 |  | 84.5
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 5789042 | 4919389 |  | 0 | 84.9
Adquisición de Autobús Escolar para el Centro de Educación y Capacitación Forestal 03. |  | 1716RHQ0005 | Coah. | 09-2017 12-2017 | 3953000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de vehículos para la atención de proyectos técnicos y administrativos de la Comisión Nacional Forestal. |  | 1716RHQ0006 | Varios | 09-2017 12-2017 | 14442000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-014-Protección Forestal
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 38289917 | 0 | 34745579 | 34725968 |  | 0 | 99.9
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles Operativos de la Comisión Nacional Forestal. |  | 1616RHQ0006 | Varios | 01-2017 11-2017 | 19500000 | 0 | 17704568 | 17697224 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 17704568 | 17697224 |  | 0 | 99.9
Rehabilitación del Inmueble Campo Experimental El Tormento, de la Comisión Nacional Forestal. |  | 1616RHQ0010 | Camp. | 01-2017 11-2017 | 18789917 | 0 | 17041011 | 17028744 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 17041011 | 17028744 |  | 0 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 131037263 | 0 | 12659733 | 11937960 |  | 0 | 94.2
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 37228164 | 0 | 5531347 | 5531347 |  | 0 | 100
Proyecto de construcción en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR. |  | 1116RHQ0006 | Varios | 05-2012 05-2017 | 17591839 | 0 | 5531347 | 5531347 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 93.7 |  | 100
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 0 | 5531347 | 5531347 |  | 0 | 100
Proyecto de Infraestructura para Oficinas en la Gerencia Estatal de Tamaulipas. |  | 1516RHQ0007 | Tamps. | 12-2016 08-2017 | 19636325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 93809099 | 0 | 7128386 | 6406613 |  | 0 | 89.8
Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Sureste de la CONAFOR, en Campeche, Campeche. |  | 1516RHQ0003 | Camp. | 05-2016 04-2017 | 20146256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la Etapa 1 del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04, en el municipio de Tezonapa en el estado de Veracruz. |  | 1516RHQ0004 | Ver. | 05-2016 12-2018 | 20195587 | 0 | 7128386 | 6406613 |  | 0 | 89.8 |  | 0 |  | 87.2 |  | 98.2
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 7128386 | 6406613 |  | 0 | 89.8
Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Noreste de la CONAFOR, en Saltillo, Coahuila. |  | 1516RHQ0006 | Coah. | 05-2016 04-2017 | 20146256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Primera Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Centro de la CONAFOR. |  | 1616RHQ0003 | Pue. | 05-2017 04-2018 | 14703000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de la 2da. Etapa del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04 de la Comisión Nacional en el municipio de Tezonapa en estado de Veracruz. |  | 1616RHQ0009 | Ver. | 07-2017 06-2018 | 18618000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.