## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 18585991632 | 1106244842 | 513740470 | 492858434 |  | 44.5 | 95.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1850195101 | 542750603 | 414593106 | 414593105 |  | 76.3 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 1546814120 | 542750603 | 414593106 | 414593105 |  | 76.3 | 99.9
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) |  | 1321W3N0001 | Oax. | 08-2013 12-2018 | 43774375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2016 |  | 1521W3N0002 | BCS | 01-2016 05-2017 | 64637419 | 0 | 1867133 | 1867133 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 1867133 | 1867133 |  | 0 | 100
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2016 |  | 1521W3N0003 | Varios | 01-2016 05-2017 | 38339214 | 0 | 5790 | 5790 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 5790 | 5790 |  | 0 | 100
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2016 |  | 1521W3N0004 | Varios | 01-2016 05-2017 | 222785732 | 0 | 4410972 | 4410972 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 4410972 | 4410972 |  | 0 | 100
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2016 |  | 1521W3N0005 | Q. Roo | 01-2016 05-2017 | 184016298 | 0 | 1746016 | 1746016 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 1746016 | 1746016 |  | 0 | 100
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2017 |  | 1621W3N0001 | Varios | 01-2017 12-2017 | 500667715 | 300555592 | 189985717 | 189985716 |  | 63.2 | 99.9 |  | 100 |  | 99 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 300555592 | 189985717 | 189985716 |  | 63.2 | 99.9
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2017 |  | 1621W3N0002 | Q. Roo | 01-2017 12-2017 | 195955670 | 149540666 | 106797057 | 106797057 |  | 71.4 | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 149540666 | 106797057 | 106797057 |  | 71.4 | 100
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2017 |  | 1621W3N0003 | BCS | 01-2017 12-2017 | 197355999 | 58337274 | 77912304 | 77912304 |  | 133.5 | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 58337274 | 77912304 | 77912304 |  | 133.5 | 100
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2017 |  | 1621W3N0004 | Varios | 01-2017 12-2017 | 73483226 | 34317071 | 31868117 | 31868117 |  | 92.8 | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 34317071 | 31868117 | 31868117 |  | 92.8 | 100
Mantenimiento del Centro de Convenciones de Acapulco |  | 1621W3N0006 | Gro. | 09-2016 12-2017 | 25798472 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 303380981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. de Chiapas |  | 1421W3N0013 | Chis. | 01-2015 12-2017 | 40220068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. de Campeche. |  | 1421W3N0014 | Camp. | 01-2015 12-2017 | 19889650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. de Yucatán |  | 1421W3N0015 | Yuc. | 01-2015 12-2017 | 48484464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán, en el Edo. de México |  | 1421W3N0016 | Mex. | 01-2015 12-2017 | 52892144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero |  | 1421W3N0017 | Gro. | 01-2015 12-2018 | 51790223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo |  | 1421W3N0018 | Q. Roo | 01-2015 12-2017 | 44076786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa, en el Edo. de Puebla |  | 1421W3N0019 | Pue. | 01-2015 12-2017 | 33057590 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de pre inversión para el Nuevo Relleno Sanitario, CIP Huatulco. |  | 1621W3N0007 | Oax. | 01-2017 12-2017 | 12970056 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 16735796531 | 563494239 | 99147364 | 78265329 |  | 13.8 | 78.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 16360792818 | 550000000 | 85653125 | 64771090 |  | 11.7 | 75.6
Programas de obras y servicios de Escalera Náutica |  | 0321W3N0129 | Varios | 01-2000 12-2019 | 2402921594 | 0 | 1237324 | 1237324 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 1237324 | 1237324 |  | 0 | 100
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. |  | 0321W3N0157 | Nay. | 11-2003 12-2020 | 4421802667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.6
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico |  | 0821W3N0028 | Sin. | 08-2008 12-2019 | 6978131037 | 100000000 | 43433524 | 43433523 |  | 43.4 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 100000000 | 43433524 | 43433523 |  | 43.4 | 99.9
Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) |  | 1321W3N0006 | Oax. | 08-2013 12-2018 | 26964758 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo |  | 1321W3N0007 | Q. Roo | 07-2014 12-2018 | 961199988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Marina Cozumel. 2da. Etapa |  | 1421W3N0004 | Q. Roo | 06-2014 12-2018 | 126186681 | 0 | 982277 | 982277 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 22.2
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 982277 | 982277 |  | 0 | 100
Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco |  | 1621W3N0005 | Oax. | 07-2016 12-2018 | 33709842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Museo Nacional de Energía y Tecnología |  | 1653TVV0001 | CDMX | 01-2017 12-2017 | 1323000000 | 450000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 450000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Parque Público Kilómetro 0. |  | 1721W3N0006 | Q. Roo | 08-2017 12-2017 | 40002600 | 0 | 40000000 | 19117966 |  | 0 | 47.7 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 40000000 | 19117966 |  | 0 | 47.7
Parque Público Rufino Tamayo. |  | 1721W3N0007 | Oax. | 08-2017 12-2017 | 46873651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-021-Proyectos de infraestructura de turismo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 375003713 | 13494239 | 13494239 | 13494239 |  | 100 | 100
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero |  | 0321W3N0149 | CDMX | 12-2003 05-2023 | 375003713 | 13494239 | 13494239 | 13494239 |  | 100 | 100 |  | 6 |  | 6 |  | 41.7
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 13494239 | 13494239 | 13494239 |  | 100 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.