## AFFPIP
CUENTA PÚBLICA 2017
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos de 2017)*
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2017 |  |  |  | Acumulado | 2017
[6 empty] | 2016 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2016 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 483063.2586 | 136051.2751 | 88641.4898 | 40364.9974 | 176416.2725 | 36.5203
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 483063.2586 | 136051.2751 | 88641.4898 | 40364.9974 | 176416.2725 | 36.5203
2
3 |  |  | Inversión Directa |  | 370695.612 | 120960.4672 | 41965.52 | 29717.4646 | 150677.9318 | 40.6473
4
5 |  |  | Aprobados en 2002 |  | 20775.7314 | 16225.1138 | 94.478 | 6.1085 | 16231.2222 | 78.1259
6 | 62 |  | CCC Pacífico 1_/ | Terminado Totalmente | 17012.3776 | 12544.7678 | 0 | 0.51464 | 12545.2824 | 73.7421 | 100 | 0 | 0 | 100
7 | 104 |  | SLT 706 Sistemas Norte | Terminado Totalmente | 3763.3538 | 3680.346 | 94.478 | 5.5938 | 3685.9398 | 97.943 | 99.91 | 1.76 | 0.09 | 100
8
9 |  |  | Aprobados en 2003 |  | 2310.1368 | 1314.8499 | 0 | 0 | 1314.8499 | 56.9165
10 | 128 |  | SLT 803 NOINE 2_/ | Terminado Totalmente | 2310.1368 | 1314.8499 | 0 | 0 | 1314.8499 | 56.9165 | 79 | 0 | 21 | 100
11
12 |  |  | Aprobados en 2004 |  | 617.05 | 258.7524 | 0 | 0 | 258.7524 | 41.9338
13 | 140 |  | SE 914 División Centro Sur 2_/ | Terminado Totalmente | 617.05 | 258.7524 | 0 | 0 | 258.7524 | 41.9338 | 60 | 0 | 40 | 100
14
15 |  |  | Aprobados en 2005 |  | 1318.4276 | 771.6813 | 0 | 0.80143 | 772.4827 | 58.5912
16 | 164 |  | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 1_/ | Terminado Totalmente | 1318.4276 | 771.6813 | 0 | 0.80143 | 772.4827 | 58.5912 | 54.7 | 0 | 45.3 | 100
17
18 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 22404.1634 | 15734.1885 | 629.8938 | 1204.2846 | 16938.4731 | 75.6041
19 | 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 11298.2276 | 7945.5786 | 19.7867 | 936.1139 | 8881.6925 | 78.6114 | 99.793 | 1 | 0.08 | 99.873
20 | 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5566.7531 | 3891.4288 | 580.2042 | 199.5671 | 4090.9959 | 73.4898 | 78.1871 | 21.2 | 7.6129 | 85.8
21 | 190 |  | SE 1120 Noroeste 2_/ | Terminado Totalmente | 1387.5727 | 975.1231 | 29.9029 | 0 | 975.1231 | 70.2755 | 99.9 | 30.24 | 0.1 | 100
22 | 198 |  | SE 1128 Centro Sur 2_/ | Terminado Totalmente | 1057.8863 | 397.2751 | 0 | 0 | 397.2751 | 37.5537 | 59.8 | 0 | 40.2 | 100
23 | 202 |  | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental 1_/ | Terminado Totalmente | 3093.7237 | 2524.7829 | 0 | 68.6037 | 2593.3866 | 83.8274 | 81.67 | 0 | 18.33 | 100
24
25 |  |  | Aprobados en 2007 |  | 14019.9564 | 10430.5366 | 975.1731 | 211.2213 | 10641.7579 | 75.9044
26 | 209 |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2657.7987 | 1236.6688 | 248.6863 | 0 | 1236.6688 | 46.5298 | 67.8 | 9.35 | 0 | 67.8
27 | 213 |  | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 2312.7446 | 1086.8834 | 411.9928 | 8.2067 | 1095.0901 | 47.3502 | 81.01 | 17.81 | 5.6165 | 86.6265
28 | 214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4817.7197 | 4101.961 | 276.6753 | 0 | 4101.961 | 85.1432 | 94.29 | 5.74 | 5.64 | 99.93
29 | 215 |  | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Terminado Totalmente | 1252.5881 | 1025.9404 | 36.3287 | 203.0146 | 1228.955 | 98.1133 | 85.9 | 3 | 14.1 | 100
30 | 216 |  | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 2979.1053 | 2979.0831 | 1.4899 | 0 | 2979.0831 | 99.9993 | 100 | 0.05 | 0 | 100
31
32 |  |  | Aprobados en 2008 |  | 7512.5678 | 3947.3585 | 772.4388 | 560.4035 | 4507.762 | 60.0029
33 | 231 |  | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 2_/ | Terminado Totalmente | 863.2328 | 127.0105 | 0 | 0 | 127.0105 | 14.7134 | 14.7 | 0 | 85.3 | 100
34 | 234 |  | SLT 1302 Transformación del Noreste | Terminado Totalmente | 818.6549 | 368.0326 | 121.9946 | 340.443 | 708.4756 | 86.5414 | 62.5 | 10.7 | 37.5 | 100
35 | 237 |  | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Terminado Totalmente | 271.0778 | 160.7449 | 110.2673 | 67.431 | 228.1759 | 84.1736 | 100 | 1 | 0 | 100
36 | 242 |  | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias (Cierre y otras) | 1057.4926 | 362.0966 | 540.1769 | 45.6168 | 407.7134 | 38.5547 | 37.96 | 51.09 | 0.6299 | 38.5899
37 | 243 |  | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO 1_/ | Terminado Totalmente | 2626.8925 | 1577 | 0 | 106.9127 | 1683.9127 | 64.1028 | 100 | 0 | 0 | 100
38 | 244 |  | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE 2_/ | Terminado Totalmente | 1875.2173 | 1352.4739 | 0 | 0 | 1352.4739 | 72.1236 | 99.6 | 0 | 0.4 | 100
39
40 |  |  | Aprobados en 2009 |  | 11938.1747 | 4111.419 | 2177.7313 | 109.1144 | 4220.5335 | 35.3533
41 | 251 |  | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 908.2052 | 504.1651 | 0 | 3.4802 | 507.6453 | 55.8954 | 99.94 | 0 | 0.06 | 100
42 | 253 |  | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1618.8609 | 508.7161 | 97.5286 | 105.5749 | 614.2909 | 37.9459 | 86.65 | 6.02 | 7.9769 | 94.6269
43 | 257 |  | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 889.8079 | 0 | 205.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
44 | 258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8521.3006 | 3098.5379 | 1874.6869 | 0.05936 | 3098.5972 | 36.363 | 41.2096 | 22 | 0 | 41.2096
45
46 |  |  | Aprobados en 2010 |  | 12608.4234 | 7012.0425 | 372.728 | 1301.1191 | 8313.1616 | 65.9334
47 | 259 |  | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 1868.1019 | 460.032 | 121.2318 | 189.3481 | 649.3801 | 34.7615 | 71.88 | 6.48 | 1.7307 | 73.6107
48 | 260 |  | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 742.8917 | 90.6231 | 251.4961 | 114.9961 | 205.6192 | 27.6782 | 16.81 | 33.85 | 13.9663 | 30.7763
49 | 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 9997.4298 | 6461.3874 | 0 | 996.7749 | 7458.1623 | 74.6008 | 99.86 | 0 | 0.04 | 99.9
50
51 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 43932.7632 | 11708.5974 | 4154.9841 | 3413.3589 | 15121.9563 | 34.4207
52 | 264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14565.0127 | 8653.7528 | 9.8933 | 2793.6039 | 11447.3568 | 78.5949 | 99.46 | 1.1 | 0.12 | 99.58
53 | 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3517.6004 | 0 | 1587.7336 | 354.9466 | 354.9466 | 10.0906 | 0 | 77.84 | 19.7 | 19.7
54 | 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 408.2835 | 286.2895 | 129.8139 | 28.3088 | 314.5983 | 77.0539 | 70.34 | 31.8 | 6.59 | 76.93
55 | 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2062.103 | 379.1132 | 341.8219 | 151.3378 | 530.451 | 25.7238 | 21.61 | 16.57 | 5.8218 | 27.4318
56 | 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 6573.6356 | 2389.4419 | 2084.6674 | 85.1618 | 2474.6037 | 37.6444 | 62.3 | 31.71 | 0 | 62.3
57 | 276 |  | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 16806.128 | 0 | 1.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
58
59 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 42385.6961 | 7933.4552 | 5785.7429 | 2813.4694 | 10746.9246 | 25.3551
60 | 278 |  | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4798.0769 | 1558.8556 | 1844.5577 | 1282.3958 | 2841.2514 | 59.2165 | 36.82 | 38.4 | 30.28 | 67.1
61 | 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2292.4132 | 331.6251 | 0 | 23.3483 | 354.9734 | 15.4847 | 15.86 | 0 | 0.04 | 15.9
62 | 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1712.9346 | 213.6964 | 729.3634 | 557.9929 | 771.6892 | 45.0507 | 22.1 | 42.58 | 65 | 87.1
63 | 282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 920.9522 | 0 | 552.5713 | 227.3557 | 227.3557 | 24.687 | 0 | 60 | 24.7114 | 24.7114
64 | 283 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 492.4258 | 59.0442 | 34.89 | 1.9787 | 61.0229 | 12.3923 | 17.26 | 9.1 | 0.08 | 17.34
65 | 284 |  | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2570.5873 | 791.4047 | 76.5567 | 59.4234 | 850.8281 | 33.0986 | 33.9762 | 1.4 | 2.3238 | 36.3
66 | 285 |  | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 16674.4401 | 0 | 441.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
67 | 286 |  | CCI Baja California Sur V 2_/ | Terminado Totalmente | 2218.1415 | 2115.2255 | 0 | 0 | 2115.2255 | 95.3603 | 99.92 | 0 | 0.08 | 100
68 | 288 |  | SLT 1722 Distribución Sur 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1018.2855 | 52.2369 | 0 | 287.8819 | 340.1188 | 33.4011 | 12.5 | 0 | 20.8772 | 33.3772
69 | 289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 7914.4715 | 1765.0598 | 2008.169 | 205.9994 | 1971.0592 | 24.9045 | 19.85 | 41.31 | 2.78 | 22.63
70 | 290 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 47.3694 | 0 | 33.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
71 | 292 |  | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Terminado Totalmente | 1725.5981 | 1046.3071 | 64.8958 | 167.0934 | 1213.4005 | 70.3177 | 95.48 | 4 | 4.52 | 100
72
73 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 58578.4903 | 23178.7193 | 7014.4464 | 6133.6623 | 29312.3815 | 50.0395
74 | 296 |  | CC Empalme I | Construcción | 14608.0062 | 7957.9113 | 1198.2674 | 1342.3421 | 9300.2535 | 63.6655 | 84.3 | 13.3 | 14.6 | 98.9
75 | 297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2846.6986 | 884.3657 | 202.9804 | 802.2143 | 1686.58 | 59.2469 | 51.64 | 8 | 46.69 | 98.33
76 | 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 13826.0459 | 4997.1605 | 3071.6672 | 1949.0152 | 6946.1757 | 50.2398 | 59.39 | 36.3 | 24.1 | 83.49
77 | 300 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1300.17 | 0 | 102.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
78 | 303 |  | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 6386.1574 | 0 | 166.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
79 | 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4980.3124 | 1097.8177 | 701.5117 | 12.5448 | 1110.3625 | 22.295 | 43.74 | 10.5 | 0.07 | 43.81
80 | 307 |  | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Terminado Totalmente | 2130.6147 | 1125.0219 | 152.5716 | 443.8933 | 1568.9152 | 73.6367 | 80.31 | 7.7 | 19.69 | 100
81 | 308 |  | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular 1_/ | Terminado Totalmente | 1260.2545 | 995.3078 | 0 | 30.6818 | 1025.9897 | 81.4113 | 99.93 | 0 | 0.07 | 100
82 | 309 |  | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1900.1168 | 193.5139 | 228.816 | 554.4594 | 747.9734 | 39.3646 | 2.95 | 50 | 36.3977 | 39.3477
83 | 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2315.5188 | 33.8353 | 527.2548 | 230.9653 | 264.8006 | 11.4359 | 0.52 | 22.77 | 10.9184 | 11.4384
84 | 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6500.3267 | 5599.2008 | 482.3242 | 615.4851 | 6214.6859 | 95.6057 | 87.5946 | 7.42 | 9.6218 | 97.2164
85 | 312 |  | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias (Cierre y otras) | 524.2684 | 294.5844 | 179.8215 | 152.0608 | 446.6452 | 85.194 | 56.25 | 34.3 | 32.81 | 89.06
86
87 |  |  | Aprobados en 2014 |  | 36461.6347 | 14674.7962 | 7508.7533 | 6509.6138 | 21184.41 | 58.1005
88 | 313 |  | CC Empalme II | Construcción | 14350.6603 | 4016.7001 | 3534.8757 | 3000.0282 | 7016.7283 | 48.8948 | 51.1 | 45 | 38.5 | 89.6
89 | 314 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 2812.5006 | 609.4304 | 557.1077 | 1163.5442 | 1772.9746 | 63.0391 | 34.3 | 27.8 | 65.28 | 99.58
90 | 315 |  | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2072.4985 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | 316 |  | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Terminado Totalmente | 391.0061 | 333.1829 | 62.1368 | 20.2901 | 353.473 | 90.4009 | 98.19 | 3.1 | 1.81 | 100
92 | 317 |  | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Terminado Totalmente | 1705.4271 | 1158.3374 | 67.8681 | 169.8865 | 1328.2239 | 77.8822 | 90.7 | 4.9 | 9.3 | 100
93 | 319 |  | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Terminado Totalmente | 1078.4939 | 608.2232 | 43.6364 | 283.2316 | 891.4548 | 82.6574 | 89.29 | 3 | 10.71 | 100
94 | 320 |  | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Terminado Totalmente | 1641.7421 | 866.8666 | 33.2517 | 331.4401 | 1198.3067 | 72.99 | 84.86 | 1.1 | 15.14 | 100
95 | 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1162.152 | 117.9287 | 841.754 | 266.8276 | 384.7563 | 33.1072 | 11.51 | 78.09 | 21.6945 | 33.2045
96 | 322 |  | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 11247.154 | 6964.1269 | 2366.9273 | 1274.3655 | 8238.4924 | 73.2496 | 78.09 | 21.04 | 13.6387 | 91.7287
97
98 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 59747.7872 | 3658.9566 | 9283.8347 | 6439.0096 | 10097.9662 | 16.901
99 | 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19906.0534 | 0 | 1066.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
100 | 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1247.7097 | 251.2911 | 548.9857 | 398.2434 | 649.5345 | 52.0581 | 28.7 | 50.13 | 45.9 | 74.6
101 | 328 |  | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 101.6641 | 0 | 23.4204 | 64.1462 | 64.1462 | 63.0962 | 0 | 76.97 | 72.34 | 72.34
102 | 329 |  | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1288.3842 | 0 | 134.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
103 | 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11599.8277 | 0 | 691.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
104 | 334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 101.1892 | 0 | 7.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
105 | 336 |  | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 2580.0274 | 0 | 837.7781 | 715.8441 | 715.8441 | 27.7456 | 0 | 15 | 29 | 29
106 | 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Construcción | 2909.5947 | 0 | 214.1409 | 258.2528 | 258.2528 | 8.8759 | 0 | 46.9 | 19.4 | 19.4
107 | 338 |  | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 3296.2664 | 0 | 196.9568 | 117.8303 | 117.8303 | 3.5747 | 0 | 40 | 3.5747 | 3.5747
108 | 339 |  | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 16717.0705 | 3407.6655 | 5563.0945 | 4884.6929 | 8292.3584 | 49.6041 | 20.38 | 48.59 | 49.7089 | 70.0889
109
110 |  |  | Aprobados en 2016 |  | 36084.6091 | 0 | 3195.3155 | 1015.2979 | 1015.2979 | 2.8137
111 | 340 |  | CC San Luis Potosí Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4882.8827 | 0 | 175.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
112 | 341 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 253.7842 | 0 | 5.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
113 | 344 |  | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13407.4679 | 0 | 598.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
114 | 347 |  | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13082.9265 | 0 | 149.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
115 | 348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 218.7618 | 0 | 50.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
116 | 349 |  | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1642.3357 | 0 | 656.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
117 | 350 |  | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Construcción | 2596.4503 | 0 | 1557.8702 | 1015.2979 | 1015.2979 | 39.1033 | 0 | 60 | 67.1178 | 67.1178
118
119 |  |  | Inversión Condicionada |  | 112367.6466 | 15090.808 | 46675.9698 | 10647.5328 | 25738.3407 | 22.9055
120
121 |  |  | Aprobados en 2008 |  | 5216.3195 | 4256.5874 | 127.9802 | 959.7321 | 5216.3195 | 100
122 | 36 |  | CC Baja California III | Terminado Totalmente | 5216.3195 | 4256.5874 | 127.9802 | 959.7321 | 5216.3195 | 100 | 99.76 | 3 | 0.24 | 100
123
124 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 31494.1609 | 7893.917 | 7465.0861 | 466.8516 | 8360.7686 | 26.547
125 | 38 |  | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 20357.1212 | 4795.3198 | 1748.0983 | 466.8516 | 5262.1714 | 25.8493 | 43.07 | 27.4 | 4.93 | 48
126 | 40 |  | CE Sureste I | Varias (Cierre y otras) | 11137.0397 | 3098.5972 | 5716.9878 | 0 | 3098.5972 | 27.8224 | 27.8 | 70.8 | 6.7 | 34.5
127
128 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 42117.1989 | 2940.3036 | 20308.8126 | 8238.8615 | 11179.1651 | 26.543
129 | 42 |  | CC Noroeste | Construcción | 12972.4849 | 197.867 | 8248.9309 | 4689.2498 | 4887.1168 | 37.6729 | 16.4 | 55 | 57.44 | 73.84
130 | 43 |  | CC Noreste | Construcción | 29144.714 | 2742.4366 | 12059.8817 | 3549.6117 | 6292.0483 | 21.589 | 40.1 | 59.4 | 51.95 | 92.05
131
132 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 12482.9048 | 0 | 3191.8647 | 982.0875 | 982.0875 | 7.8675
133 | 45 |  | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 12482.9048 | 0 | 3191.8647 | 982.0875 | 982.0875 | 7.8675 | 0 | 30.09 | 13.24 | 13.24
134
135 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 21057.0625 | 0 | 15582.2263 | 0 | 0 | 0
136 | 49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21057.0625 | 0 | 15582.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
137 | *El tipo de cambio utilizado fue de 19.7867 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2017.
138 | 1_/ Se incluyen los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2017, así como aquellos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2017, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que aún no culminan su ejecución.
139 | 2_/ Al cierre total del proyecto, se disminuyó el avance financiero de años anteriores debido a cancelación de obras por menor crecimiento de la demanda o por problemas sociales o por tipo de cambio diferente al estimado.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.