## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2017 |  |  | 2017 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2017
[5 empty] | 2/ | 2017
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 5329761859988 | 165223839656 | 162600135058 | 162617722289 |  | 98.4 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 31857735179 | 386671769 | 1312742237 | 1313492237 |  | 339.6 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 109180064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas |  | 1118T4L0005 | CDMX | 01-2012 12-2017 | 33216974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -8.4 |  | 8.1
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción |  | 1218T4L0005 | Varios | 06-2013 12-2018 | 52297110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -26.7 |  | 25.3
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE |  | 1318T4L0013 | Camp. | 01-2014 12-2018 | 19048997 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.9 |  | 32.5
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste |  | 1318T4L0020 | Camp. | 01-2014 12-2017 | 4616983 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -35 |  | 64.9
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 5907336112 | 386671769 | 1312465528 | 1312465528 |  | 339.4 | 100
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa |  | 1118T4L0001 | Camp. | 01-2012 12-2017 | 404694242 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -24.9 |  | 59
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa |  | 1218T4L0023 | Varios | 01-2013 12-2019 | 217928944 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -11.8 |  | 48.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa |  | 1318T4L0012 | Varios | 01-2014 12-2019 | 5284712926 | 386671769 | 1312465528 | 1312465528 |  | 339.4 | 100 |  | 0 |  | 7.5 |  | 61
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 386671769 | 1312465528 | 1312465528 |  | 339.4 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 61063022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE |  | 1318T4L0018 | Camp. | 01-2014 12-2018 | 61063022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 53.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 25780155981 | 0 | 276709 | 1026709 |  | 0 | 371
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración |  | 00000053657 | Varios | 07-2017 12-2021 | 19986010514 | 0 | 276709 | 1026709 |  | 0 | 371 |  | 0 |  | 19.3 |  | 19.3
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 276709 | 1026709 |  | 0 | 371
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell |  | 1218T4L0019 | Camp. | 01-2013 12-2018 | 618403772 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.7 |  | 28.6
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo campo Kunah |  | 1318T4L0001 | Varios | 03-2013 12-2017 | 304446193 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -34.6 |  | 8.7
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo campo Baksha |  | 1318T4L0003 | Camp. | 01-2014 12-2017 | 440353062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -3.5 |  | 0.2
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo campo Chapabil |  | 1318T4L0004 | Camp. | 01-2014 12-2017 | 651131836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.6 |  | 2.1
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo campo Utsil |  | 1318T4L0006 | Camp. | 04-2014 12-2017 | 452758775 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -16.5 |  | 8.4
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson |  | 1318T4L0008 | Camp. | 01-2014 12-2017 | 1098256251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -19.5 |  | 0.2
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun |  | 1318T4L0009 | Camp. | 01-2014 12-2017 | 387853128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -1 |  | 2.2
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de desarrollo campo Kayab |  | 1318T4L0010 | Camp. | 05-2013 12-2017 | 1628846457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -15.8 |  | 2
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones. |  | 1418T4L0003 | Varios | 01-2015 12-2019 | 212095993 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.1 |  | 1.1
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5297904124809 | 164837167887 | 161287392821 | 161304230052 |  | 97.8 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 5286772886278 | 164183872524 | 160515072961 | 160531898023 |  | 97.7 | 100
AE-0075 - Cinturón Plegado Perdido - 01 |  | 00000051207 | Varios | 01-2017 12-2020 | 122058860 | 0 | 23904493 | 24725552 |  | 0 | 103.4 |  | 0 |  | 32.2 |  | 32.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 23904493 | 24725552 |  | 0 | 103.4
AE-0076 - Cinturón Plegado Perdido - 02 |  | 00000051224 | Varios | 01-2017 12-2019 | 111195728 | 0 | 16062685 | 16062685 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 31.2 |  | 31.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 16062685 | 16062685 |  | 0 | 100
AE-0077 - Cinturón Plegado Perdido - 03 |  | 00000051227 | Varios | 01-2017 12-2021 | 860451579 | 0 | 313572396 | 314590677 |  | 0 | 100.3 |  | 0 |  | 37.4 |  | 37.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 313572396 | 314590677 |  | 0 | 100.3
AE-0078 - Cinturón Plegado Perdido - 04 |  | 00000051231 | Varios | 01-2017 12-2020 | 1498508015 | 0 | 80112710 | 80112710 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 9.8 |  | 9.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 80112710 | 80112710 |  | 0 | 100
AE-0079 - Cinturón Plegado Perdido - 05 |  | 00000051233 | Varios | 01-2017 12-2020 | 1719504536 | 0 | 50015845 | 49265846 |  | 0 | 98.5 |  | 0 |  | 7.7 |  | 7.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 50015845 | 49265846 |  | 0 | 98.5
AE-0080 - Cinturón Plegado Perdido - 06 |  | 00000051247 | Varios | 01-2017 12-2019 | 6399494898 | 0 | 2420602136 | 2421430015 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 36.1 |  | 36.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 2420602136 | 2421430015 |  | 0 | 100
AE-0081 - Cinturón Plegado Perdido - 07 |  | 00000051248 | Varios | 01-2017 12-2020 | 2602268719 | 0 | 838266415 | 838266415 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 30.7 |  | 30.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 838266415 | 838266415 |  | 0 | 100
AE-0082 Cinturón Plegado Perdido - 08 |  | 00000051249 | Varios | 01-2017 12-2022 | 5457771441 | 0 | 3471050683 | 3471059491 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 56.8 |  | 56.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 3471050683 | 3471059491 |  | 0 | 100
AE-0083 - Cinturón Subsalino - 01 |  | 00000051252 | Varios | 01-2017 12-2019 | 84309485 | 0 | 14701759 | 14701762 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 39 |  | 39
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 14701759 | 14701762 |  | 0 | 100
AE-0084 - Cinturón Subsalino - 02 |  | 00000051254 | Varios | 01-2017 12-2019 | 93571725 | 0 | 15387824 | 15387824 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 18.4 |  | 18.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 15387824 | 15387824 |  | 0 | 100
AE-0085 - Cinturón Subsalino - 03 |  | 00000051255 | Varios | 01-2017 12-2019 | 1018963168 | 0 | 45101859 | 45101859 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 7.5 |  | 7.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 45101859 | 45101859 |  | 0 | 100
AE-0086 - Cinturón Subsalino - 04 |  | 00000051256 | Varios | 01-2017 12-2020 | 96826269 | 0 | 11621117 | 11621117 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 34.9 |  | 34.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 11621117 | 11621117 |  | 0 | 100
AE-0087 - Cinturón Subsalino - 05 |  | 00000051257 | Varios | 01-2017 12-2020 | 89679322 | 0 | 10180858 | 10180858 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 24.9 |  | 24.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 10180858 | 10180858 |  | 0 | 100
AE-0088 - Cinturón Subsalino - 06 |  | 00000051261 | Varios | 01-2017 12-2019 | 2008598613 | 0 | 608173388 | 608173388 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 28.9 |  | 28.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 608173388 | 608173388 |  | 0 | 100
AE-0089 - Cinturón Subsalino - 07 |  | 00000051266 | Varios | 01-2017 12-2019 | 4163178084 | 0 | 1464938401 | 1464938832 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 33.5 |  | 33.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 1464938401 | 1464938832 |  | 0 | 100
AE-0090 - Cinturón Subsalino - 08 |  | 00000051269 | Varios | 01-2017 12-2019 | 1569922590 | 0 | 25447929 | 25447929 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.3 |  | 3.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 25447929 | 25447929 |  | 0 | 100
AE-0091 - Cinturón Subsalino - 09 |  | 00000051272 | Varios | 01-2017 12-2019 | 3628301660 | 0 | 2041623901 | 2041623901 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 53.7 |  | 53.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 2041623901 | 2041623901 |  | 0 | 100
AE-0092 - Cinturón Subsalino - 10 |  | 00000051275 | Varios | 01-2017 12-2020 | 338482744 | 0 | 21185447 | 18604712 |  | 0 | 87.8 |  | 0 |  | 5.2 |  | 5.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 21185447 | 18604712 |  | 0 | 87.8
AE-0093 - Cinturón Subsalino - 11 |  | 00000051277 | Varios | 01-2017 12-2019 | 379558665 | 0 | 25608794 | 23907345 |  | 0 | 93.3 |  | 0 |  | 6 |  | 6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 25608794 | 23907345 |  | 0 | 93.3
AE-0094 - Cinturón Subsalino - 12 |  | 00000051280 | Varios | 01-2017 12-2019 | 6953075306 | 0 | 2306515657 | 2306515654 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 31.6 |  | 31.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 2306515657 | 2306515654 |  | 0 | 99.9
A-0338-M-Campo Tintal |  | 00000051294 | Varios | 01-2017 12-2022 | 1584804435 | 0 | 118543471 | 118543471 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 14.7 |  | 14.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 118543471 | 118543471 |  | 0 | 100
A-0282 - CAMPO PUERTO CEIBA |  | 00000051303 | Varios | 01-2017 12-2046 | 8969213895 | 0 | 240403598 | 240403598 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.3 |  | 6.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 240403598 | 240403598 |  | 0 | 100
A-0067-M-Campo Castarrical |  | 00000051311 | Varios | 01-2017 12-2024 | 1157637595 | 0 | 11691649 | 11691649 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.6 |  | 3.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 11691649 | 11691649 |  | 0 | 100
A-0264-M-Campo Pareto |  | 00000051316 | Varios | 01-2017 12-2019 | 131214194 | 0 | 63700001 | 63700001 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 46.3 |  | 46.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 63700001 | 63700001 |  | 0 | 100
A-0356 - CAMPO TUPILCO |  | 00000051318 | Varios | 01-2017 12-2031 | 3357649947 | 0 | 228251272 | 228251272 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.4 |  | 6.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 228251272 | 228251272 |  | 0 | 100
A-0342 - Campo Tokal |  | 00000051321 | Varios | 01-2017 12-2030 | 2127625381 | 0 | 40311741 | 40311741 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 40311741 | 40311741 |  | 0 | 100
AE-0109 - Cinturón Subsalino -13 |  | 00000051581 | Varios | 01-2017 12-2019 | 1905610684 | 0 | 58741480 | 59764140 |  | 0 | 101.7 |  | 0 |  | 4.2 |  | 4.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 58741480 | 59764140 |  | 0 | 101.7
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido |  | 00000052496 | Varios | 01-2017 12-2021 | 903669118 | 0 | 40413586 | 40413586 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 8.1 |  | 8.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 40413586 | 40413586 |  | 0 | 100
Uchukil Fase II |  | 00000052526 | Varios | 04-2017 12-2022 | 20857905313 | 0 | 2961610485 | 2961610485 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1.8 |  | 1.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 2961610485 | 2961610485 |  | 0 | 100
CE Ek-Balam |  | 00000052717 | Varios | 05-2017 12-2025 | 75229161104 | 0 | 570008175 | 573469957 |  | 0 | 100.6 |  | 0 |  | 2.7 |  | 2.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 570008175 | 573469957 |  | 0 | 100.6
Área Contractual 2 Tampico Misantla |  | 00000053723 | Varios | 09-2017 12-2021 | 642775000 | 0 | 1266690 | 3178313 |  | 0 | 250.9 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 1266690 | 3178313 |  | 0 | 250.9
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste |  | 00000053724 | Varios | 09-2017 12-2021 | 126800000 | 0 | 1881813 | 1881813 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 1881813 | 1881813 |  | 0 | 100
Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  | 001 02 001 | Varios | 12-2002 12-2034 | 385341725597 | 2624247277 | 4053580984 | 4053588800 |  | 154.4 | 100 |  | 0 |  | 1.3 |  | 67.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2624247277 | 4053580984 | 4053588800 |  | 154.4 | 100
Integral Jujo-Tecominoacán |  | 018 01 016 | Varios | 12-2002 12-2035 | 101619350919 | 1342116560 | 1387664135 | 1387675589 |  | 103.3 | 100 |  | 0 |  | 12.7 |  | 83.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1342116560 | 1387664135 | 1387675589 |  | 103.3 | 100
Cantarell |  | 020 96 020 | Varios | 01-1997 12-2039 | 1280931082547 | 15978729801 | 16798898422 | 16799500684 |  | 105.1 | 100 |  | 0 |  | 5.6 |  | 72.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 15978729801 | 16798898422 | 16799500684 |  | 105.1 | 100
Burgos |  | 021 96 021 | Varios | 01-1997 12-2032 | 526929297728 | 6792220655 | 3307368389 | 3307368409 |  | 48.6 | 100 |  | 0 |  | 8.9 |  | 86
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 6792220655 | 3307368389 | 3307368409 |  | 48.6 | 100
Proyecto Tamaulipas Constituciones |  | 0218T4L0039 | Varios | 01-2001 12-2044 | 55426799067 | 1168235847 | 969859961 | 969859952 |  | 83 | 99.9 |  | 0 |  | 9.5 |  | 73.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1168235847 | 969859961 | 969859952 |  | 83 | 99.9
Delta del Grijalva |  | 038 98 038 | Varios | 01-1998 12-2027 | 99224909703 | 4310514275 | 2433105110 | 2433108282 |  | 56.4 | 100 |  | 0 |  | 5.8 |  | 99.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4310514275 | 2433105110 | 2433108282 |  | 56.4 | 100
Integral Ku-Maloob-Zaap |  | 039 98 039 | Varios | 12-2002 12-2030 | 813203722833 | 37415650934 | 36150720780 | 36151133589 |  | 96.6 | 100 |  | 0 |  | 7.5 |  | 70.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 37415650934 | 36150720780 | 36151133589 |  | 96.6 | 100
Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  | 069 98 069 | Varios | 01-2002 12-2035 | 246332010159 | 4158069636 | 4020949449 | 4020834618 |  | 96.6 | 99.9 |  | 0 |  | 11.1 |  | 85.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4158069636 | 4020949449 | 4020834618 |  | 96.6 | 99.9
Integral Lakach |  | 0718TZZ0001 | Varios | 01-2009 12-2026 | 37246152678 | 4824292658 | 1268078555 | 1268078555 |  | 26.2 | 100 |  | 0 |  | 25.7 |  | 70
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4824292658 | 1268078555 | 1268078555 |  | 26.2 | 100
Integral Poza Rica |  | 093 98 093 | Varios | 01-2002 12-2028 | 81416239345 | 2160809572 | 1420658295 | 1420658299 |  | 65.7 | 100 |  | 0 |  | 7.5 |  | 75
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2160809572 | 1420658295 | 1420658299 |  | 65.7 | 100
Integral Arenque |  | 094 01 092 | Varios | 01-2002 12-2032 | 45684919415 | 17325000 | 211193965 | 211193962 |  | 1219 | 99.9 |  | 0 |  | 2.1 |  | 88
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 17325000 | 211193965 | 211193962 |  | 1219 | 99.9
Integral Ayin-Alux |  | 095 01 093 | Varios | 01-2009 12-2028 | 23077478638 | 0 | 12363556 | 12363556 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.7 |  | 30.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 12363556 | 12363556 |  | 0 | 100
Integral Bellota-Chinchorro |  | 097 01 095 | Varios | 12-2002 12-2027 | 108082795306 | 7938437370 | 1586362522 | 1586362522 |  | 19.9 | 100 |  | 0 |  | 16.4 |  | 87.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 7938437370 | 1586362522 | 1586362522 |  | 19.9 | 100
Integral Cactus Sitio-Grande |  | 098 01 096 | Varios | 01-2002 12-2030 | 64240532759 | 2813322898 | 1568907212 | 1568907212 |  | 55.7 | 100 |  | 0 |  | 10.3 |  | 85.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2813322898 | 1568907212 | 1568907212 |  | 55.7 | 100
Integral Chuc |  | 101 01 099 | Varios | 01-2002 12-2038 | 317516463645 | 24042408949 | 16493567821 | 16497339715 |  | 68.6 | 100 |  | 0 |  | 11.2 |  | 69.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 24042408949 | 16493567821 | 16497339715 |  | 68.6 | 100
Integral Ek-Balam |  | 102 01 100 | Varios | 01-2002 12-2045 | 112822065606 | 3190346040 | 1384874259 | 1381412480 |  | 43.2 | 99.7 |  | 0 |  | -3.7 |  | 39.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3190346040 | 1384874259 | 1381412480 |  | 43.2 | 99.7
Integral El Golpe-Puerto Ceiba |  | 103 01 101 | Tab. | 12-2002 12-2030 | 53450186580 | 582993392 | 499384666 | 499384666 |  | 85.6 | 100 |  | 0 |  | 3.4 |  | 99.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 582993392 | 499384666 | 499384666 |  | 85.6 | 100
Integral Yaxche |  | 109 01 107 | Varios | 12-2006 12-2032 | 105781026591 | 10096626124 | 11014608087 | 11015259014 |  | 109 | 100 |  | 0 |  | 11.1 |  | 61.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 10096626124 | 11014608087 | 11015259014 |  | 109 | 100
Proyecto de Exploración Campeche Oriente |  | 1118T4L0002 | Varios | 01-2012 12-2019 | 35176705758 | 445763610 | 142387641 | 143469465 |  | 32.1 | 100.7 |  | 0 |  | -11.7 |  | 40.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 445763610 | 142387641 | 143469465 |  | 32.1 | 100.7
Proyecto de Exploración Comalcalco |  | 1118T4L0003 | Varios | 01-2012 12-2020 | 35880155359 | 1575243468 | 2655024690 | 2655274692 |  | 168.5 | 100 |  | 0 |  | 5.2 |  | 47.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1575243468 | 2655024690 | 2655274692 |  | 168.5 | 100
Proyecto de Exploración Alosa |  | 1218T4L0007 | Varios | 01-2013 12-2020 | 4280997714 | 0 | 20276 | 20276 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 20276 | 20276 |  | 0 | 100
Proyecto de Exploración Pakal |  | 1218T4L0009 | Varios | 01-2013 12-2020 | 5473111359 | 0 | 8014219 | 8014219 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.9 |  | 10.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 8014219 | 8014219 |  | 0 | 100
Proyecto de Exploración Cuichapa |  | 1218T4L0010 | Varios | 01-2013 12-2020 | 11163527905 | 377490522 | 334339648 | 334339648 |  | 88.5 | 100 |  | 0 |  | -0.7 |  | 51.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 377490522 | 334339648 | 334339648 |  | 88.5 | 100
Proyecto de Exploración Uchukil |  | 1218T4L0011 | Varios | 01-2013 12-2018 | 19763226496 | 3143766875 | 6236406107 | 6236406107 |  | 198.3 | 100 |  | 0 |  | 20.2 |  | 75
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3143766875 | 6236406107 | 6236406107 |  | 198.3 | 100
Proyecto de Exploración Chalabil |  | 1218T4L0013 | Varios | 01-2013 12-2019 | 38492140358 | 5163143472 | 6379665015 | 6382651699 |  | 123.6 | 100 |  | 0 |  | 14.8 |  | 69.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 5163143472 | 6379665015 | 6382651699 |  | 123.6 | 100
Proyecto de Exploración Holok |  | 1218T4L0014 | Varios | 01-2013 12-2019 | 19815622193 | 58622429 | 264722962 | 264722962 |  | 451.5 | 100 |  | 0 |  | -1.7 |  | 92.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 58622429 | 264722962 | 264722962 |  | 451.5 | 100
Proyecto de Exploración Han |  | 1218T4L0015 | Varios | 01-2013 12-2020 | 15231834722 | 0 | 111934529 | 111934529 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -12.9 |  | 19.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 111934529 | 111934529 |  | 0 | 100
Proyecto Tsimin Xux |  | 1218T4L0017 | Varios | 01-2013 12-2048 | 136395665685 | 6160967284 | 6046605033 | 6047116810 |  | 98.1 | 100 |  | 0 |  | 3 |  | 56.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 6160967284 | 6046605033 | 6047116810 |  | 98.1 | 100
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  | 1218T4L0018 | Varios | 01-2013 12-2035 | 58742759817 | 4065299298 | 2741252601 | 2741252601 |  | 67.4 | 100 |  | 0 |  | 8.4 |  | 66.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4065299298 | 2741252601 | 2741252601 |  | 67.4 | 100
Proyecto Crudo Ligero Marino |  | 1218T4L0021 | Varios | 01-2013 12-2040 | 131548358860 | 6377161337 | 6451656919 | 6457674777 |  | 101.2 | 100 |  | 0 |  | 13.4 |  | 56.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 6377161337 | 6451656919 | 6457674777 |  | 101.2 | 100
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  | 1218T4L0022 | Varios | 01-2013 12-2032 | 8027695536 | 692536067 | 513593047 | 513593047 |  | 74.1 | 100 |  | 0 |  | 6.5 |  | 68.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 692536067 | 513593047 | 513593047 |  | 74.1 | 100
Proyecto Lankahuasa |  | 1218T4L0024 | Varios | 01-2013 12-2030 | 3779026526 | 47734411 | 40223977 | 40223977 |  | 84.2 | 100 |  | 0 |  | -44.3 |  | 10.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 47734411 | 40223977 | 40223977 |  | 84.2 | 100
Proyecto Integral Veracruz |  | 1218T4L0025 | Varios | 01-2013 12-2034 | 81673060147 | 4309834375 | 1941824675 | 1941824675 |  | 45 | 100 |  | 0 |  | 6.4 |  | 27.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4309834375 | 1941824675 | 1941824675 |  | 45 | 100
Proyecto Ixtal-Manik |  | 1218T4L0026 | Varios | 01-2013 12-2034 | 39439168798 | 1581006312 | 3406864890 | 3406917734 |  | 215.4 | 100 |  | 0 |  | 2.2 |  | 35.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1581006312 | 3406864890 | 3406917734 |  | 215.4 | 100
Proyecto Costero Terrestre |  | 1218T4L0027 | Varios | 01-2013 12-2031 | 10968177192 | 118609437 | 159902722 | 159902722 |  | 134.8 | 100 |  | 0 |  | -5.6 |  | 26.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 118609437 | 159902722 | 159902722 |  | 134.8 | 100
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  | 1218T4L0028 | Varios | 01-2013 12-2022 | 16405104664 | 610346639 | 357589584 | 357589581 |  | 58.5 | 99.9 |  | 0 |  | 5.1 |  | 15.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 610346639 | 357589584 | 357589581 |  | 58.5 | 99.9
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 11131238531 | 653295363 | 772319860 | 772332029 |  | 118.2 | 100
Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa |  | 0918T4L0001 | Varios | 01-2010 12-2019 | 3906845007 | 275595363 | 191192966 | 191205135 |  | 69.3 | 100 |  | 0 |  | 2.6 |  | 63.8
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 275595363 | 191192966 | 191205135 |  | 69.3 | 100
Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. |  | 1118T4L0004 | CDMX | 01-2012 12-2017 | 25936573 | 0 | 86 | 86 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 29.9 |  | 77
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 86 | 86 |  | 0 | 100
Proyecto para Seguridad Física de PEP |  | 1218T4L0003 | Varios | 01-2013 12-2020 | 2981859960 | 167200000 | 98560798 | 98560798 |  | 58.9 | 100 |  | 0 |  | 0.5 |  | 68.8
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 167200000 | 98560798 | 98560798 |  | 58.9 | 100
Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa |  | 1218T4L0004 | Tab. | 01-2013 12-2017 | 1018702769 | 0 | 70759108 | 70759108 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -0.3 |  | 84.7
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 70759108 | 70759108 |  | 0 | 100
Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa |  | 1218T4L0020 | Varios | 01-2013 12-2018 | 1224956812 | 0 | 16153298 | 16153298 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 8.3 |  | 96.2
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 16153298 | 16153298 |  | 0 | 100
Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción |  | 1418T4L0004 | Varios | 01-2015 12-2020 | 1972937410 | 210500000 | 395653604 | 395653604 |  | 187.9 | 100 |  | 0 |  | 9.2 |  | 39.3
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 210500000 | 395653604 | 395653604 |  | 187.9 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Pemex Exploración y Producción, presenta un sobregiro del 0.01%, derivado del resultado de los trabajos de revisión del ejercicio reportado en el 4to. Informe de 2017; reconociendo pagos de nómina de inversión; así como de servicios de perforación, los cuales fueron identificados posterior a la documentación del presupuesto de cierre 2017. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.