## Cta Púb. (2018)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos) | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Nombre del supervisor del proyecto APP |  | Valor total del contrato de APP | Plazo de ejecución del proyecto (Programado o contratado) |  |  |  | Monto de inversión original (pesos) | [6 empty] | Monto de inversión modificada (pesos) | [6 empty] | Calendario de inversión programada (pesos) |  |  |  |  | Calendario de Inversión Anual Realizada (pesos) |  |  |  |  | Avance físico (%) |  |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual comprometido (pesos) |  |  |  | Pago anual realizado (pesos) | [8 empty] | Ingresos por terceras fuentes programadas y recibidas en el ejercicio que se informa |  | Observaciones generales
[12 empty] | Construcción |  | Operación y mantenimiento |  | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Acumulado años anteriores | 2017 | 2018 | 2019 | Resto de los años | Acumulado años anteriores | 2017 | 2018 | 2019 | Resto de los años | Acumulado en años anteriores | Programado en 2018 | Real en 2018 | Total | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Total | Por disponibilidad | Por servicios suministrados | Otros pagos | Total | Por disponibilidad | Por servicios suministrados | Otros pagos | Por fuente de recursos |  |  |  |  | Programadas | Realizadas
[9 empty] | Ejecución | Operación |  | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal | [14 empty] | Descripción | Unidad | Cantidad |  | Descripción | Unidad | Cantidad | [9 empty] | Recursos públicos federales |  |  |  | Fuentes distintas a recursos públicos federales
[18 empty] | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios |  |  |  | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios | [17 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado | [8 empty] | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Ejecución | $12,192,855/1 | 20/08/2015/2 | 26/08/2016/2 | 30 años | Supervisión Consultoria,Asesoria y Laboratorio, S.A. de C.V. | N/A/3 | $2,902,090,801/4 | 2017-08-09 | 26-08-2018 | N/A/3 | N/A/3 | $1,000,392,690/5 | $1,000,392,690/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,000,392,690/5 | $1,000,392,690/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $208,008,478/6 | 552257883.5614 | 240126328.2934 | N/A | N/A | 98001049.3638 | 101554390.0977 | 348681123.1549 | 452156127.3836 | N/A | 19.70%/7 | 45.00% /7 | 68.30%/7 | 88.00%/7 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | $107,136,260/8 | 107,136,260/8 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | N/A/3 | El Contrato APP, contempla iniciar operaciones el día siguiemte a la fecha de terminación da la construcción, fecha diferida al 28 de febrero del año 2019.
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí) | Rehabilitación de 324.82 Km equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato. | Querétaro/ Guanajuato/ San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 19939940.48 | 2016-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | MEXTYPSA, S. A. de C. V. | MEXTYPSA, S. A. de C. V. | $6,233,808,629/9 | 01/12/2016/10 | 31/12/2018/11 | 01/12/2016/12 | 31/10/2026/13 | $1,837,044,575/14 | 1837044575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837044574.7 | 1837044574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29246004.88 | 1095712619.21 | 712085950.61 | 0 | 0 | $18,012,113/15 | $85,046,200/16 | $889,532,793/17 | 0 | 790237468 | 4.73% | 8.79% | 8.79% | 13.52% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 16 | 16 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 15 | 15 | 559625123.3 | 430286501.49 | 129338621.82 | 0 | $617,170,650/18 | 468035167.96 | 149135482.33 | 0 | 617170650.29 | 617170650.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 99.98%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 15 | 15
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 15 | 15
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 15 | 15
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 15 | 15
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 15 | 15
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 15 | 15
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 16 | 16 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 15 | 15
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 15 | 15
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 15 | 15
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 15 | 15
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 15 | 15
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 15 | 15
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 16 | 16 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 15 | 15
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 15 | 15
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 15 | 15
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 15 | 15
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 15 | 15
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 15 | 15
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 15 | 15
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 15 | 15
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 Km equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Veracruz/ Tabasco | Ejecución / Operación | 12678596.29 | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | GS-COVI, S. A. de C. V. | GS-COVI, S. A. de C. V. | $5,744,981,971/9 | 01/12/2016/10 | 31/01/2019/11 | 01/12/2016/12 | 31/10/2026/13 | $2,088,232,323/14 | 2088232323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088232323.05 | 2088232323.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828495476.11 | 1259736846.94 | 0 | 0 | $1,831,760/15 | $672,265,886/16 | $805,356,000/17 | 0 | 608778676 | 2.37% | 7.6% | 7.6% | 9.97% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 11 | 11 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 9 | 9 | 353022148.36 | 207339073.92 | 145683074.44 | 0 | 352878898.69 | 207267710.19 | 145611188.5 | 0 | 352878898.69 | 352878898.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 91.98%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 9 | 9
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 9 | 9
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 9 | 9
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 9 | 9
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 9 | 9
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 9 | 9
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 11 | 11 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 9 | 9
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 9 | 9
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 9 | 9
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 9 | 9
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 9 | 9
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 9 | 9
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 11 | 11 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 9 | 9
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 9 | 9
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 9 | 9
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 9 | 9
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 9 | 9
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 9 | 9
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 9 | 9
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 9 | 9
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | El proyecto consta de un tramo que va de Texcoco a Zacatepec con una longitud de 169.45 Km de longitud lineal y 294.06 Km de longitud equivalente (carretera tipo A2), cubriendo parte de los Estados de México, Tlaxcala y Puebla. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato. | Estado de México/ Tlaxcala / Puebla | Ejecución / Operación | 14104850.07 | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10 años | IPESA Vías Terrestres, S. A. de C. V. | IPESA Vías Terrestres, S. A. de C. V. | $5,331,154,250/9 | 01/10/2017/10 | 31/12/2019/11 | 01/10/2017/12 | 31/07/2027/13 | $1,366,615,722/14 | 1366615722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366615722.25 | 1366615722.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 81659820.94 | 976880338.75 | 308075562.56 | 0 | N/A | $45,393,546/16 | $378,244,172/17 | 0 | 942978004 | 0.39% | 3.18% | 3.18% | 3.57% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 13 | 13 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 4 | 4 | 108670617.21 | 16383101.64 | 92287515.57 | 0 | 108431641.07 | 84473256.58 | 23958384.49 | 0 | 108431641.06 | 108431641.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 61.27%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 4 | 4
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 13 | 13 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 4 | 4
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 4 | 4
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 4 | 4
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 4 | 4
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 4 | 4
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 4 | 4
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 13 | 13 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 4 | 4
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 4 | 4
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 4 | 4
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 4 | 4
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca) | El proyecto consta de dos tramos carreteros: i) Pirámides-Tulancingo, con una longitud lineal de 65.2 Km y 130.4 Km de longitud equivalente (carretera tipo A2), cubriendo parte del estado de México e Hidalgo, ii) Pachuca-Tulancingo, con una longitud lineal 26.3 Km y 52.6 Km de longitud equivalente en el estado de Hidalgo, para un total de 91.5 Km de longitud lineal y 183 Km de longitud equivalente. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes y estructuras de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Estado de México/ Hidalgo | Ejecución / Operación | 9688992.52 | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10 años | Ingeniería, Control y Administración, S. A. de C. V. | Ingeniería, Control y Administración, S. A. de C. V. | $4,776,860,461/9 | 01/10/2017/10 | 31/12/2019/11 | 01/10/2017/12 | 31/07/2027/13 | $2,019,495,892/14 | 2019495892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019495892.33 | 2019495892.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 42483173.61 | 998653072.84 | 978359645.88 | 0 | N/A | $193,543,689/16 | $572,559,228/17 | 0 | 1253392976 | 0.38% | 3.75% | 3.75% | 4.14% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 10 | 10 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 4 | 4 | 142167672.56 | 55683019.42 | 86484653.14 | 0 | 141218479.12 | 55317619.38 | 85900859.74 | 0 | 141218479.12 | 141218479.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 55.18%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 4 | 4
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 4 | 4
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 10 | 10 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 4 | 4
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 4 | 4
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 4 | 4
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 4 | 4
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 4 | 4
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 4 | 4
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 10 | 10 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 4 | 4
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 4 | 4
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 4 | 4
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 4 | 4
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 4 | 4
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | El proyecto consta de tres tramos que comunican la ciudades de Saltillo, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas los cuales son: i) Saltillo-Monterrey, con una longitud lineal de 38.4 kilómetros y 76.8 kilómetros de longitud equivalente, ii) Libramiento Norte de Monterrey, que va del entronque con la carretera Saltillo-Monterrey y termina 34.54 kilómetros adelante, de una longitud equivalente de 69.08 kilómetros., y iii) Monterrey-Nuevo Laredo, que inicia en el entronque con el Libramiento Norte de Monterrey y termina en el entronque con el Libramiento de Nuevo Laredo II, de una longitud lineal de 128.27 kilómetros y de 134.77 kilómetros equivalentes. También se incluyen los distribuidores de una longitud equivalente de 11.79 kilómetros, para un total de 292.44 kilómetros de longitud equivalente de la carretera federal Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y tres meses su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. Este proyecto beneficia al Estado de Coahuila y Nuevo León. | Coahuila / Nuevo León | Ejecución / Operación | 16676404.63 | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10 años | Jyreh Ingenieros Consultores S. de R. L. de C. V. | Jyreh Ingenieros Consultores S. de R. L. de C. V. | $6,338,731,528/9 | 01/12/2017/10 | 29/02/2020/11 | 01/12/2017/12 | 30/09/2027/13 | $2,172,457,961/14 | 2172457961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172457960.82 | 2172457960.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5297692.73 | 874708031.86 | 1167325242.6 | 125126994 | N/A | 0 | 0 | 0 | 2172457961 | 0.13% | 2.62% | 2.62% | 2.75% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 8 | 8 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 1 | 1 | 50257466.44 | 16780672.51 | 33476793.94 | 0 | 29070486.61 | 4913659.31 | 24156827.32 | 0 | 29070486.61 | 29070486.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 18.20%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 1 | 1
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 1 | 1
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 1 | 1
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 1 | 1
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 1 | 1
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 1 | 1
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 8 | 8 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 1 | 1
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 1 | 1
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 1 | 1
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 1 | 1
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 1 | 1
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 1 | 1
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 8 | 8 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 1 | 1
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 1 | 1
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 1 | 1
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 1 | 1
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 1 | 1
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 1 | 1
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 1 | 1
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 1 | 1
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | El proyecto consta de un solo tramo de la carretera federal 057, Matehuala-Saltillo, con una longitud lineal de 177.5 Km y 355.87 Km de longitud equivalente (carretera tipo A2), cubriendo parte del estado de Nuevo León. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato. | Nuevo León | Ejecución / Operación | 16605796.45 | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10 años | Currie & Brown México, S. A. de C. V. | Currie & Brown México, S. A. de C. V. | $5,342,081,498/9 | 01/12/2017/10 | 29/02/2020/11 | 01/12/2017/12 | 30/09/2027/13 | $1,589,741,850/14 | 1589741850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589741850.3 | 1589741850.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7362397.98 | 601171959.37 | 918662261.91 | 62545231 | N/A | $22,058,785/16 | $688,923,998/17 | 0 | 878759067 | 0.13% | 3.31% | 3.31% | 3.44% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 9 | 9 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 2 | 2 | 84675847.08 | 46327292.65 | 38348554.43 | 0 | 80054045.96 | 43979691.38 | 36074354.58 | 0 | 80054045.96 | 80054045.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 25.27%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 2 | 2
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 2 | 2
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 2 | 2
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 2 | 2
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 2 | 2
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 2 | 2
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 9 | 9 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 2 | 2
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 2 | 2
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 2 | 2
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 2 | 2
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 2 | 2
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 2 | 2
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 9 | 9 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 2 | 2
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 2 | 2
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 2 | 2
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 2 | 2
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 2 | 2
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 2 | 2
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 2 | 2
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 2 | 2
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche - Mérida) | El proyecto consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.41 Km y una longitud equivalente de 413.45 Km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 61.97 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al Estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros 30 meses y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche / Yucatán | Ejecución / Operación | 10965702.78 | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | URBA Ingeniería, S. A. de C. V. | URBA Ingeniería, S. A. de C. V. | $5,092,087,044/9 | 01/09/2018/10 | 31/05/2020/11 | 01/09/2018/12 | 30/06/2028/13 | $1,752,179,984/14 | 1752179984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752179983.97 | 1752179984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 29446389.24 | 1291233036.26 | 431500558 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1752179984 | N/A | 0.57% | 0.57% | 0.57% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 15 | 15 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 0 | 0 | 13520355.96 | 0 | 13520355.96 | 0 | 13174676.08 | 0 | 13174676.08 | 0 | 13174676.08 | 13174676.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 0.50%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 0 | 0
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 15 | 15 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 1. | 0 | 0
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 2 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 0 | 0
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 0 | 0
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 0 | 0
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 0 | 0
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 0 | 0
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 15 | 15 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 0 | 0
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 0 | 0
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga - Tapachula) | El proyecto consiste en la ejecución de de Rehabilitación de 486.93 km equivale de la carretera federal Arriaga - Tapachula de Tramos y Puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su Conservación Periódica y Rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 - 2028. | Chiapas | Ejecución / Operación | 14583145.02 | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | NVA Consultores, S. A. de C. V. | NVA Consultores, S. A. de C. V. | $11,182,302,575/9 | 01/09/2018/10 | 31/12/2020/11 | 01/09/2018/12 | 30/06/2028/13 | $3,608,616,011/14 | 3608616011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608616011.22 | 3608616011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 142184195.06 | 1570162787.19 | 1896269029 | N/A | N/A | 0 | 0 | 3608616011 | N/A | 0.6% | 0.6% | 0.6% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 15 | 15 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 0 | 0 | 47133074.91 | 0 | 47133074.91 | 0 | 43886234.91 | 0 | 43886234.91 | 0 | 43886234.91 | 43886234.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 5.11%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 0 | 0
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 15 | 15 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 1. | 0 | 0
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 2 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 0 | 0
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 0 | 0
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 0 | 0
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 0 | 0
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 0 | 0
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 15 | 15 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 0 | 0
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 0 | 0
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico - Ciudad Victoria) | El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 279.21 Km equivalentes de la carretera federal Tampico – Ciudad Victoria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2018 – 2028, cubriendo parte del Estado de Tamaulipas. | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 11433490.46 | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | COSUPSA, S. A. de C.V. | COSUPSA, S. A. de C. V. | $5,194,366,945/9 | 01/09/2018/10 | 31/12/2020/11 | 01/09/2018/12 | 30/06/2028/13 | $1,948,250,683/14 | 1948250683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948250683.17 | 1948250683.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 147949848.48 | 794660541.71 | 1005640293 | N/A | N/A | $90,000/17 | 0 | 1948160683 | N/A | 0.58% | 0.58% | 0.58% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 9 | 9 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 0 | 0 | 21461159.33 | 0 | 21461159.33 | 0 | 11269488.01 | 0 | 11269488.01 | 0 | 11269488.01 | 11269488.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 0.12%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 0 | 0
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 9 | 9 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 1. | 0 | 0
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 2 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 0 | 0
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 0 | 0
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 0 | 0
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 0 | 0
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 0 | 0
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 9 | 9 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 0 | 0
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 0 | 0
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí - Matehuala) | El proyecto consta de dos tramos con una longitud lineal de 186.9 km y una longitud equivale de 379.9 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 12859699.58 | 2017-08-31 | 2018-07-29 | 10 años | Supervisores de Construcción y Asociados, S. A. de C. V. | Supervisores de Construcción y Asociados, S. A. de C. V. | $6,414,808,436/9 | 01/09/2018/10 | 31/10/2020/11 | 01/09/2018/12 | 30/06/2028/13 | $1,755,444,771/14 | 175544771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755444770.87 | 1755444771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 462235428.08 | 941052757.47 | 352156585 | N/A | N/A | $451,128,402/17 | 0 | 1304376369 | N/A | 0.56% | 0.56% | 0.56% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 13 | 13 | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 0 | 0 | 7860869.51 | 0 | 7860869.51 | 0 | 7860869.51 | 0 | 7860869.51 | 0 | 7860869.51 | 7860869.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la Etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre es de 5.53%.
[48 empty] | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 0 | 0
[48 empty] | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 0 | 0
[44 empty] | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 13 | 13 | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 1. | 0 | 0
[49 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 2 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | 0 | 0
[49 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | 0 | 0
[48 empty] | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 0 | 0
[48 empty] | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 0 | 0
[49 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | 0 | 0
[44 empty] | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 13 | 13 |  | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 0 | 0
[49 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | 0 | 0
[49 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | 0 | 0
[48 empty] | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 0 | 0
La información reportada contiene el Impuesto al Valor Agregado.
/1 Durante 2015 se ejercieron recursos por $ 4´050,000 y para 2016 se han ejercido $6´461,200 (Factibilidad) , Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP).
/2 Fechas establecidas en el Contrato APP.
/3La Operación inicia el mes siguiente después de concluido el periodo de ejecución del proyecto (Fecha autorizada de terminación de la ejecución 28 de febreo de 2019).
/4 Monto autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD) y públicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2016.
/5 El “Monto Total de Inversión" y el "Monto de Pago Total Modificado” son los Contratado durante la vida del proyecto.
/6Acumulado años anteriores refiere Inversiones en el 2016 en los siguientes rubros: Adquisición Derecho de Vía; Fianzas Título y Contrato APP; Asesoria Ambiental, Técnica, Financiera; Gastos Financieros, Legales, Operativos, etc.
/7 La Construcción inició en el año 2017.
/8 El Contrato APP fue adjudicado el 1 de julio de 2016 donde refiere un Pago Anual por Disponibilidad de $85,250,000.00 sin iva (PPC de Julio 2016); actualuzación a diciembre 2018.
/9El "Valor Total del Contrato APP": corresponden a los establecidos en cada contrato APP, montos afectados por el factor de inflación 2018.
/10 Las "Fechas de Inicio de Construcción": corresponden a las fechas de inicio de la Etapa de Rehabilitación Inicial establecidas en la cronograma de rehabilitación inicial de cada contrato APP.
/11 Las "Fechas de Término de Construcción": corresponden a las fechas de término de la Etapa de Rehabilitación Inicial establecidas en el cronograma de rehabilitación inicial de cada contrato APP.
/12Las "Fechas de Inicio de Operación y Mantenimiento": corresponden a las fechas de inicio de la Etapa de Rehabilitación Inicial establecidas en el cronograma de rehabilitación inicial de cada contrato APP.
/13 Las "Fechas de Término de Operación y Mantenimiento": corresponden a las fechas de termino del contrato APP.
/14 El "Monto Total de Inversión": corresponden a los montos de inversión propios a la Etapa de Rehabilitación Inicial, mismos que fueron entregados al Titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, dichos montos han sido afectados por el factor de inflación 2018.
/15El "Calendario de Inversión Anual Realizada", en específico, en el "Acumulado de años anteriores": corresponden a las inversiones efectuadas por los Desarrolladores de los contratos APP en el año 2016, afectados por el factor de inflación 2018.
/16 El "Calendario de Inversión Anual Realizada", en específico, en el "2017": corresponden a las inversiones efectuadas por los Desarrolladores de los contratos APP en el año 2017, afectados por el factor de inflación 2018.
/17 El "Calendario de Inversión Anual Realizada", en específico, en el "2018": corresponden a las inversiones efectuadas por los Desarrolladores de los contratos APP en el año 2018.
/18 El "Total" del "Pago Anual Realizado" del APP Querétaro - San Luis Potosí incluyen los montos del pago de las estimación 12 y 13 (noviembre y diciembre 2017), ya que fueron pagadas con recursos 2018.