## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 616477806109 | 57343531345 | 48828550382 | 48811492590 |  | 85.1 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 61918335172 | 18727911030 | 16329187858 | 16313216633 |  | 87.1 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 5136711255 | 1374438534 | 566761035 | 566761035 |  | 41.2 | 100
Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la investigación del IMT, durante el 2014 |  | 1409A000001 | Qro. | 08-2014 12-2018 | 8797423 | 0 | 9999 | 9999 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1 |  | 87.9
E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
[6 empty] | 0 | 9999 | 9999 |  | 0 | 100
Reposición de equipos oceanográficos y meteorológicos para la RENEOM durante el 2014 |  | 1409A000002 | Qro. | 09-2014 12-2018 | 20729287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.8
E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo |  | 1409C000001 | Varios | 01-2015 12-2018 | 524291843 | 6438534 | 99789275 | 99789275 |  | 1549.8 | 100 |  | 1.2 |  | 19 |  | 93.9
E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea
[6 empty] | 6438534 | 99789275 | 99789275 |  | 1549.8 | 100
Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT |  | 1609A000001 | Qro. | 09-2015 12-2018 | 27063164 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Instalación y puesta en operación del equipamiento de las instalaciones experimentales de la segunda fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (primera etapa) |  | 1709A000002 | Qro. | 08-2017 12-2019 | 64655683 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de sistemas y equipos para el Aeropuerto Internacional de Cancún, proyecto de aterrizajes y despegues dobles simultáneos. |  | 1709C000001 | Varios | 06-2017 12-2019 | 447600424 | 0 | 198713992 | 198713992 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 44.4 |  | 44.4
E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea
[6 empty] | 0 | 198713992 | 198713992 |  | 0 | 100
Liberación del derecho de vía 2018 |  | 17092100006 | Varios | 08-2017 12-2018 | 1571809078 | 568000000 | 36537670 | 36537670 |  | 6.4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 568000000 | 36537670 | 36537670 |  | 6.4 | 100
Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2018. |  | 17092140001 | Varios | 08-2017 12-2018 | 2095745438 | 800000000 | 227121476 | 227121476 |  | 28.3 | 100 |  | 100 |  | 28.3 |  | 28.3
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 800000000 | 227121476 | 227121476 |  | 28.3 | 100
Programa contingente de liberación del derecho de vía para carreteras concesionadas y asociaciones público-privadas 2018 |  | 17092140003 | Varios | 10-2017 12-2018 | 366755452 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Implementación De Servicios Móviles Satelitales |  | 17094140001 | CDMX | 03-2017 12-2018 | 6139396 | 0 | 4588623 | 4588623 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
[6 empty] | 0 | 4588623 | 4588623 |  | 0 | 100
Implementación de Herramientas de Monitoreo y Seguimiento de Incidentes. |  | 17094140002 | CDMX | 07-2017 12-2018 | 3124067 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 53260304933 | 16262813394 | 14591529881 | 14575558656 |  | 89.6 | 99.8
Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 00000053957 | BC | 01-2018 12-2018 | 91850235 | 87654000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 87654000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Baja California Sur. |  | 00000053958 | BCS | 01-2018 12-2018 | 117399680 | 112036202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 112036202 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos Caminos en el estado de Coahuila de Zaragoza |  | 00000053959 | Coah. | 01-2018 12-2018 | 219374584 | 209352319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 209352319 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos caminos ruurales y carreteras alimentadoras en el estado de Colima |  | 00000053960 | Col. | 01-2018 12-2018 | 160324526 | 153000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 153000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos Caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Chihuahua |  | 00000053961 | Chih. | 01-2018 12-2018 | 35627672 | 34000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 34000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos caminos de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 00000053962 | Gto. | 01-2018 12-2018 | 18151853 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación para diversos Caminos rurales en el estado de Guerrero |  | 00000053963 | Gro. | 01-2018 12-2018 | 396095888 | 378000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 378000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Jalisco |  | 00000053964 | Jal. | 01-2018 12-2018 | 261968180 | 250000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 250000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  | 00000053965 | Mex. | 01-2018 12-2018 | 412861851 | 394000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 394000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación y Reconstrucción de Carretera Morelia - Huetamo, tramo Tiripetío - Eréndira, tramo del Km 58+000 - 71+500 |  | 00000053966 | Mich. | 01-2018 12-2018 | 32064905 | 30600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 30600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación y Reconstrucción de Carretera Comburindio - Tzirandaro |  | 00000053967 | Mich. | 01-2018 12-2018 | 18861709 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación y Reconstrucción de Carretera Jacona - Los Reyes, meta 3 km |  | 00000053968 | Mich. | 01-2018 12-2018 | 12574473 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 12000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación y Reconstrucción del tramo El Triunfo - Chapitiro, long 2.5 km |  | 00000053969 | Mich. | 01-2018 12-2018 | 8906918 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos caminos del estado de Nayarit |  | 00000053970 | Nay. | 01-2018 12-2018 | 4191491 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Nuevo León |  | 00000053971 | NL | 01-2018 12-2018 | 141462817 | 135000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 135000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  | 00000053972 | Oax. | 01-2018 12-2018 | 354180979 | 338000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 338000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Azumbilla- Tlacotepec de Díaz, tr. Azumbilla- Alcomunga y ramal del km 0+000 al 60+000, en el estado de Puebla. |  | 00000053973 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 13936616 | 13299913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 13299913 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Coyotepec- San Martin Atexcal- Pino Suarez del km 0+000 al km 47+800, en el estado de Puebla. |  | 00000053974 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 24625009 | 23500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 23500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Zacatlán- La Cumbre, tramo: Zapotitlán- La Cumbre (Interserrana) del km 67+000 al km 102+500, en el estado de Puebla. |  | 00000053975 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 18337773 | 17500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 17500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Izúcar- Santa Ana Necoxtla- Coatzingo- Zacapala del km 0+000 al km 58+800, en el estado de Puebla. |  | 00000053976 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 30073947 | 28700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 28700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Chautla de Tapia- San Juan del Río- Ocotlán- Chila del km 0+000 al km 39+200, en el estado de Puebla. |  | 00000053977 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 20433518 | 19500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 19500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Izúcar- Barranca del Muerto (límite de estados) del km 0+000 al km 30+300, en el estado de Puebla. |  | 00000053978 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 15718091 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 15000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Chiautla de Tapia- Ixcamilpa del km 0+000 al km 61+086, en el estado de Pueba. |  | 00000053979 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 32019413 | 30556586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 30556586 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de la Carretera: Molcaxac- Huatlatlauca del km 0+000 al km 21+300, en el estado de Puebla. |  | 00000053980 | Pue. | 01-2018 12-2018 | 11002664 | 10500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 10500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Quintana Roo |  | 00000053981 | Q. Roo | 01-2018 12-2018 | 53441509 | 51000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 51000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  | 00000053982 | Son. | 01-2018 12-2018 | 379853861 | 362500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 362500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  | 00000053983 | Tamps. | 01-2018 12-2018 | 211670289 | 202000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 202000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de diversos Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras en el estado de Veracruz |  | 00000053984 | Ver. | 01-2018 12-2018 | 355228852 | 339000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 339000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  | 00000053985 | Yuc. | 01-2018 12-2018 | 128888344 | 123000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras]
[6 empty] | 123000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación y Reconstrucción del Libramiento de Morelia |  | 00000054003 | Mich. | 01-2018 12-2018 | 20957454 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS |  | 10092110001 | Varios | 03-2010 12-2018 | 2432667516 | 144944177 | 14901967 | 14901967 |  | 10.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 25.5
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 144944177 | 14901967 | 14901967 |  | 10.2 | 100
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR). |  | 10092110010 | Varios | 01-2011 12-2019 | 5371706778 | 150000000 | 61490872 | 61490872 |  | 40.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 30.7
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 150000000 | 61490872 | 61490872 |  | 40.9 | 100
Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán) |  | 11092110001 | Varios | 01-2012 12-2020 | 5104616699 | 170000000 | 319985559 | 319985559 |  | 188.2 | 100 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 39
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 170000000 | 319985559 | 319985559 |  | 188.2 | 100
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE. |  | 11092110007 | Varios | 07-2011 12-2018 | 5721079254 | 30000000 | 17126138 | 17126138 |  | 57 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 8.8
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 30000000 | 17126138 | 17126138 |  | 57 | 100
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. |  | 11092110011 | Varios | 01-2012 12-2020 | 4149504996 | 100669670 | 37331486 | 37331485 |  | 37 | 99.9 |  | 2.1 |  | 0.6 |  | 34.4
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 100669670 | 37331486 | 37331485 |  | 37 | 99.9
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte |  | 15095100003 | Sin. | 01-2016 12-2019 | 61418640 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte |  | 16095100002 | Ver. | 03-2016 12-2018 | 24567456 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe |  | 16095100003 | Yuc. | 04-2016 12-2018 | 21652013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la Región Golfo, Sureste y Caribe. |  | 16095100004 | Varios | 04-2017 12-2019 | 105012259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2018. |  | 17092100003 | Varios | 06-2018 12-2018 | 8500000000 | 4549997596 | 6382991235 | 6381492924 |  | 140.2 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
[6 empty] | 4549997596 | 6382991235 | 6381492924 |  | 140.2 | 99.9
Programa de Reconstrucción de Puentes |  | 17092110001 | Varios | 07-2017 12-2018 | 1257447263 | 512727470 | 303981936 | 303782459 |  | 59.2 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 512727470 | 303981936 | 303782459 |  | 59.2 | 99.9
Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial. |  | 17092110002 | Varios | 07-2017 12-2018 | 838298175 | 283711098 | 13072333 | 13072333 |  | 4.6 | 100 |  | 100 |  | 16.6 |  | 16.6
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 283711098 | 13072333 | 13072333 |  | 4.6 | 100
Programa de Estudios y/o Proyectos |  | 17092110003 | Varios | 07-2017 12-2018 | 1152659991 | 308776882 | 360351431 | 360351431 |  | 116.7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 308776882 | 360351431 | 360351431 |  | 116.7 | 100
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos |  | 17092110004 | Varios | 08-2017 12-2018 | 4715741596 | 2002899036 | 3624226570 | 3624183489 |  | 180.9 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 2002899036 | 3624226570 | 3624183489 |  | 180.9 | 99.9
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes |  | 17092110005 | Varios | 08-2017 12-2018 | 261968180 | 105958819 | 128250044 | 128250044 |  | 121 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 105958819 | 128250044 | 128250044 |  | 121 | 100
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS. |  | 17092110006 | Varios | 08-2017 12-2018 | 907352987 | 322177217 | 135168880 | 134934975 |  | 41.8 | 99.8 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 322177217 | 135168880 | 134934975 |  | 41.8 | 99.8
Programa de Conservación Periódica para el Ejercicio 2018 |  | 17092110007 | Varios | 08-2017 12-2018 | 8891554724 | 4143429835 | 3192651430 | 3178654980 |  | 76.7 | 99.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras
[6 empty] | 4143429835 | 3192651430 | 3178654980 |  | 76.7 | 99.5
Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur |  | 17095100001 | Chis. | 02-2017 12-2019 | 140971305 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 65 |  | 65
K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 3521318984 | 1090659102 | 1170896942 | 1170896942 |  | 107.3 | 100
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio. |  | 14093110006 | CDMX | 07-2014 04-2018 | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio. |  | 14093110007 | CDMX | 07-2014 12-2018 | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio. |  | 14093110008 | CDMX | 07-2014 04-2018 | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálibos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí. |  | 14093110012 | CDMX | 08-2014 12-2018 | 13394189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas. |  | 14093110013 | CDMX | 08-2014 04-2018 | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Otros servicios relacionados con la obra publica 2015 |  | 15095100002 | Varios | 11-2014 12-2018 | 33501076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.1
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2018 |  | 17092100004 | Varios | 08-2017 12-2018 | 1571809078 | 220490542 | 407051437 | 407051437 |  | 184.6 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
[6 empty] | 220490542 | 407051437 | 407051437 |  | 184.6 | 100
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2018. |  | 17092100005 | Varios | 08-2017 12-2018 | 500000000 | 305590621 | 307987592 | 307987592 |  | 100.7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
[6 empty] | 305590621 | 307987592 | 307987592 |  | 100.7 | 100
Adquisición de equipo para prueba de materiales utilizadosen la ejecución de las obras de infraestructura carretera que realiza la SCT |  | 17092120001 | CDMX | 05-2017 12-2018 | 5134576 | 4900000 | 4833314 | 4833314 |  | 98.6 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
G-003-Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras
[6 empty] | 4900000 | 4833314 | 4833314 |  | 98.6 | 100
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios 2018. |  | 17092120002 | Varios | 05-2017 12-2018 | 8697344 | 7785010 | 7740145 | 7740145 |  | 99.4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 7785010 | 7740145 | 7740145 |  | 99.4 | 100
Programa Evaluación de los elementos superficiales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal en 2018, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento. |  | 17092120003 | Varios | 07-2017 12-2018 | 250000000 | 100000000 | 100274219 | 100274219 |  | 100.2 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 100000000 | 100274219 | 100274219 |  | 100.2 | 100
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2018 |  | 17092120004 | Varios | 07-2017 12-2018 | 288164998 | 93452465 | 107253981 | 107253981 |  | 114.7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 93452465 | 107253981 | 107253981 |  | 114.7 | 100
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal en el ejercicio 2018. |  | 17092120005 | Varios | 07-2017 12-2018 | 70941507 | 19462525 | 23004685 | 23004685 |  | 118.1 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 19462525 | 23004685 | 23004685 |  | 118.1 | 100
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2018 |  | 17092140002 | Varios | 08-2017 12-2018 | 664653091 | 338977939 | 212751569 | 212751569 |  | 62.7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
[6 empty] | 338977939 | 212751569 | 212751569 |  | 62.7 | 100
Estudios de Pre inversión para la reubicación de patio actual y financiar la construcción del nuevo patio ferroviario de la ciudad de Monterrey en Nuevo León |  | 18093110001 | NL | 02-2018 08-2018 | 61446365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 554559470937 | 38615620315 | 32499362524 | 32498275957 |  | 84.1 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 522369406135 | 38395345495 | 32202146956 | 32201060389 |  | 83.8 | 99.9
Tuxtla Gutierrez- Villaflores. |  | 00000044359 | Chis. | 11-2015 12-2018 | 1367536770 | 584000000 | 538297 | 538297 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 584000000 | 538297 | 538297 |  | 0 | 100
Libramiento Norponiente de San juan del Río |  | 00000053121 | Qro. | 01-2018 12-2020 | 1210921714 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización Carretera Estatal Agostaderito, tramo Ent. Salto de los Salado - Tanque de los Jiménez, a sección tipo A2 , tercera etapa, Km 14+800 a Km 17+500 (2.7 Km) |  | 00000053919 | Ags. | 06-2018 12-2019 | 46000000 | 21000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 21000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación y Ampliación del Camino Canal Grande - Pabellón de Hidalgo |  | 00000053920 | Ags. | 06-2018 12-2019 | 37500000 | 12500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 67.5 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 12500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de Carretera Estatal Rincón de Romos-Pabellón de Hidalgo, a sección tipo A2, Ruta Histórica |  | 00000053921 | Ags. | 06-2018 12-2019 | 65000000 | 40000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 40000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación y Ampliación del Camino La Tinajuela- Tanque de Guadalupe |  | 00000053922 | Ags. | 06-2018 12-2019 | 33500000 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 89.4 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 8500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación y Ampliación del Camino Ojo de Agua de Los Montes- E.C. (La Punta Mesillas) |  | 00000053923 | Ags. | 06-2018 12-2019 | 30500000 | 5500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68.7 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación y Ampliación Camino La Esperanza - La Punta |  | 00000053924 | Ags. | 06-2018 12-2019 | 27000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57.1 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Camino con Pavimento de Carpeta Asfáltica E.C. km 160+000 de la Carretera (Tepic- Mazatlán), subtramo a modernizar: Entronque- Valle de la Urraca km 3+000 al km 9+000 |  | 00000053927 | Nay. | 06-2018 12-2019 | 35478727 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación de la superficie de rodamiento, drenaje menor y señalamiento de la Carretera E.C. San Blas- Gpe. Victoria del km 0+000 al km 16+400 |  | 00000053929 | Nay. | 01-2018 12-2018 | 10478727 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera: Hueytamalco- Ayotoxco- Tenampulco, con una longitud de 10.00 kilólmetros, tramo Ayotoxco- Tenampulco, del kilómetro 33+000 al kilómetro 43+000, en los municipio de Ayotoxco, Tenampulco, en el estado de Puebla. |  | 00000053930 | Pue. | 06-2018 12-2019 | 30239364 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación en Camino de Acceso Ej. Estampilla |  | 00000053931 | Tab. | 06-2018 12-2019 | 25053931 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Crucero Barrancones - El Pozon - Ricardo Flores Magon - Comales |  | 00000053933 | Ver. | 07-2018 12-2020 | 127500000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13.3 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Coyol - San Cristobal - Soledad de Doblado |  | 00000053935 | Ver. | 07-2018 12-2019 | 16807000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Boulevard Costero Riviera Nayarit |  | 00000054008 | Nay. | 09-2018 12-2021 | 840000000 | 150000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 150000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acceso al API Coatzacoalcos. |  | 03096500017 | Ver. | 01-2003 12-2018 | 857027435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acceso al Puerto de Veracruz |  | 04096500001 | Ver. | 01-2004 12-2018 | 1493310449 | 53924913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  | 78.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 53924913 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Los Herrera - Tamazula. |  | 05096300002 | Dgo. | 06-2005 12-2019 | 1471474847 | 165359709 | 1508606 | 1508606 |  | 0.9 | 100 |  | 9.9 |  | 3.6 |  | 90.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 165359709 | 1508606 | 1508606 |  | 0.9 | 100
San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito |  | 05096310003 | Gto. | 06-2005 12-2020 | 429852775 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.5 |  | 16 |  | 16
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos |  | 05096320001 | Gro. | 05-2005 12-2022 | 2267001294 | 250000000 | 61485630 | 61485630 |  | 24.5 | 100 |  | 15 |  | 7.8 |  | 66.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 250000000 | 60384684 | 60384684 |  | 24.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 1100946 | 1100946 |  | 0 | 100
Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos |  | 05096320004 | Gro. | 06-2005 12-2018 | 1159326684 | 30000000 | 39029472 | 39029472 |  | 130 | 100 |  | 14 |  | 28.9 |  | 98
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 30000000 | 39002472 | 39002472 |  | 130 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 27000 | 27000 |  | 0 | 100
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla |  | 05096330026 | Hgo. | 01-2006 12-2019 | 521794959 | 28000000 | 21877397 | 21877397 |  | 78.1 | 100 |  | 2.6 |  | 3 |  | 83.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 28000000 | 21877397 | 21877397 |  | 78.1 | 100
Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000 |  | 05096350001 | Mex. | 06-2005 12-2018 | 5392559073 | 0 | 19990172 | 19990172 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 19990172 | 19990172 |  | 0 | 100
Carretera Federal MEX 055 Toluca - PalmillasTramo: Km 62+000 al 132+000 |  | 05096350006 | Mex. | 01-2007 12-2018 | 3354910153 | 0 | 4201351 | 4201351 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 4201351 | 4201351 |  | 0 | 100
Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita. |  | 05096390002 | NL | 06-2005 12-2019 | 1763530151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zaragoza - Tepozanes - El Refugio. |  | 05096390016 | NL | 09-2005 12-2018 | 123998741 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec. |  | 05096400010 | Oax. | 06-2005 12-2018 | 379258248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma |  | 05096400014 | Oax. | 06-2005 12-2018 | 617637182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero. |  | 05096400016 | Oax. | 06-2005 12-2018 | 350835228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) |  | 05096400019 | Oax. | 06-2005 12-2020 | 616201010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acayucan - Ent. La Ventosa |  | 05096400027 | Oax. | 01-2006 12-2020 | 3977224961 | 300000000 | 248560915 | 248560915 |  | 82.8 | 100 |  | 4 |  | 5.6 |  | 78.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 300000000 | 241075322 | 241075322 |  | 80.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 7485593 | 7485593 |  | 0 | 100
Nochixtlan - San Miguel Piedras. |  | 05096400032 | Oax. | 09-2005 12-2020 | 417516881 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Badiraguato-Santiago de los Caballeros |  | 05096450004 | Sin. | 08-2005 12-2018 | 1000689573 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal. |  | 05096520006 | Zac. | 01-2008 12-2019 | 186869203 | 10000000 | 9951404 | 9951404 |  | 99.5 | 100 |  | 3 |  | 10.6 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 9951404 | 9951404 |  | 99.5 | 100
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala |  | 06096220004 | BC | 12-2006 12-2018 | 1932824395 | 83882508 | 10322982 | 10322982 |  | 12.3 | 100 |  | 15 |  | 0.7 |  | 85.7
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 83882508 | 10322982 | 10322982 |  | 12.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez |  | 06096270013 | Chis. | 01-2007 12-2019 | 1803549535 | 90000000 | 82112687 | 82112687 |  | 91.2 | 100 |  | 15 |  | 58.9 |  | 84.5
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 90000000 | 78912687 | 78912687 |  | 87.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3200000 | 3200000 |  | 0 | 100
Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. |  | 06096280001 | Chih. | 04-2006 12-2018 | 1001496363 | 51657067 | 23368989 | 23368989 |  | 45.2 | 100 |  | 3 |  | 1 |  | 98
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 51657067 | 23368989 | 23368989 |  | 45.2 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Salto Pueblo Nuevo |  | 06096300001 | Dgo. | 03-2006 12-2018 | 229929053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Villa Hidalgo-Las Flores |  | 06096340002 | Jal. | 02-2006 12-2019 | 120120117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca |  | 06096340009 | Jal. | 01-2007 12-2020 | 2316656151 | 80000000 | 177589 | 177588 |  | 0.2 | 99.9 |  | 5 |  | 1.2 |  | 60.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 80000000 | 177589 | 177588 |  | 0.2 | 99.9
China - Méndez |  | 06096390005 | NL | 01-2007 12-2018 | 249457541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia |  | 06096400002 | Oax. | 02-2006 12-2019 | 353610419 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nogales - Santa Cruz |  | 06096460003 | Son. | 02-2006 12-2018 | 321029553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote |  | 06096470004 | Tab. | 01-2007 12-2019 | 1284609512 | 200000000 | 2523746 | 2523746 |  | 1.2 | 100 |  | 23 |  | 0 |  | 54
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 200000 | 200000 |  | 0.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 2323746 | 2323746 |  | 0 | 100
Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla |  | 06096470005 | Tab. | 01-2007 12-2020 | 1307367440 | 100000000 | 79426119 | 79426119 |  | 79.4 | 100 |  | 3 |  | 3.5 |  | 82
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 77158386 | 77158386 |  | 77.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 2267733 | 2267733 |  | 0 | 100
Libramiento de Ensenada |  | 07096220005 | BC | 06-2007 12-2019 | 1771728964 | 50000000 | 127729095 | 127729094 |  | 255.4 | 99.9 |  | 14 |  | 0 |  | 86
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 50000000 | 99797785 | 99797785 |  | 199.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 27931310 | 27931309 |  | 0 | 99.9
San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos |  | 07096230004 | BCS | 01-2008 12-2019 | 4521432437 | 0 | 5415162 | 5415162 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 5415162 | 5415162 |  | 0 | 100
Libramiento de Cihuatlán |  | 07096260008 | Col. | 05-2007 12-2018 | 542306342 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 20
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Crucero Tonina-Crucero Montelibano |  | 07096270003 | Chis. | 03-2007 12-2018 | 364186851 | 0 | 9249555 | 9249555 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.1 |  | 49.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 9249555 | 9249555 |  | 0 | 100
MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA |  | 07096270023 | Chis. | 05-2007 12-2018 | 223886651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán |  | 07096320014 | Gro. | 06-2007 12-2018 | 193395774 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actopan-Atotonilco |  | 07096330006 | Hgo. | 03-2007 12-2018 | 358505046 | 50000000 | 37748343 | 37748343 |  | 75.4 | 100 |  | 6 |  | 6.7 |  | 62.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 50000000 | 37748343 | 37748343 |  | 75.4 | 100
E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan )- Zapocoatlan - Texcaco |  | 07096330011 | Hgo. | 06-2007 12-2018 | 113847217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nahuibampo - San Juan Cejaqui |  | 07096460003 | Son. | 08-2007 12-2018 | 98661915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora). |  | 07096460004 | Son. | 09-2007 12-2018 | 316131179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Retache - Tanceme |  | 07096500001 | Ver. | 03-2007 12-2018 | 111847078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Moralillo - Lagartero - Ozuluama |  | 07096500010 | Ver. | 09-2007 12-2021 | 330829291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Conejo - Huitzila |  | 07096520011 | Zac. | 06-2007 12-2019 | 103624886 | 10000000 | 9993671 | 9993671 |  | 99.9 | 100 |  | 8.8 |  | 8.5 |  | 80.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 9993671 | 9993671 |  | 99.9 | 100
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. |  | 08095100009 | Col. | 08-2008 12-2018 | 12225170249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 95.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett |  | 08096220002 | BC | 01-2009 12-2020 | 1556848938 | 200000000 | 126573100 | 126573100 |  | 63.2 | 100 |  | 25 |  | 0 |  | 66
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 126573100 | 126573100 |  | 63.2 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Las Tunas - Las Conchas. |  | 08096260004 | Col. | 12-2007 12-2018 | 66471678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. |  | 08096270011 | Chis. | 03-2008 12-2019 | 482581745 | 0 | 10220654 | 10220654 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1.5 |  | 31.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 10220654 | 10220654 |  | 0 | 100
Nueva Esperanza-Chinintié |  | 08096270017 | Chis. | 12-2007 12-2018 | 64862399 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán. |  | 08096280002 | Chih. | 02-2008 12-2020 | 836507496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua |  | 08096280004 | Chih. | 04-2008 12-2019 | 1873243348 | 106533045 | 37353961 | 37353961 |  | 35 | 100 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 92.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 106533045 | 37353961 | 37353961 |  | 35 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo) |  | 08096280006 | Chih. | 12-2007 12-2018 | 320860236 | 60000000 | 48468679 | 48468679 |  | 80.7 | 100 |  | 0 |  | -53.8 |  | 46.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 60000000 | 48468679 | 48468679 |  | 80.7 | 100
Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas |  | 08096280008 | Chih. | 01-2009 12-2018 | 2160867879 | 200000000 | 98449736 | 98449736 |  | 49.2 | 100 |  | 4.2 |  | 0.2 |  | 40.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 98449736 | 98449736 |  | 49.2 | 100
Libramiento Suroeste de Durango |  | 08096300006 | Dgo. | 01-2008 12-2018 | 823998762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Corredor Vial del Norte |  | 08096300008 | Dgo. | 01-2009 12-2018 | 1200704297 | 100000000 | 5100253 | 5100253 |  | 5.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 5100253 | 5100253 |  | 5.1 | 100
Camino: Petatlán-San José de los Olivos |  | 08096320007 | Gro. | 12-2007 12-2019 | 285176518 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Técpan - El Balcón. |  | 08096320009 | Gro. | 12-2007 12-2019 | 563479715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa |  | 08096320013 | Gro. | 02-2008 12-2018 | 276098527 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acapulco-Zihuatanejo |  | 08096320020 | Gro. | 04-2008 12-2018 | 4236724769 | 300000000 | 251362387 | 251362387 |  | 83.7 | 100 |  | 6 |  | 5.1 |  | 60.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 300000000 | 206308142 | 206308142 |  | 68.7 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 45054245 | 45054245 |  | 0 | 100
Tepejí del Río - Tula |  | 08096330027 | Hgo. | 06-2008 12-2019 | 498628071 | 50000000 | 45118852 | 45118852 |  | 90.2 | 100 |  | 6.6 |  | 5.3 |  | 30.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 50000000 | 45118852 | 45118852 |  | 90.2 | 100
Ciudad Sahagún-Calpulalpan |  | 08096330029 | Varios | 01-2009 12-2019 | 674064060 | 113174711 | 59416382 | 59416382 |  | 52.4 | 100 |  | 11.8 |  | 3.4 |  | 58.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 113174711 | 56343388 | 56343388 |  | 49.7 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3072994 | 3072994 |  | 0 | 100
Portezuelo Palmillas |  | 08096330030 | Varios | 01-2009 12-2020 | 2574470592 | 250000001 | 154007182 | 154007182 |  | 61.6 | 100 |  | 4.9 |  | 2.1 |  | 75.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 250000001 | 149617264 | 149617264 |  | 59.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 4389918 | 4389918 |  | 0 | 100
Camino Montemorelos - Entronque San Roberto. |  | 08096390001 | NL | 04-2007 12-2018 | 917993846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras. |  | 08096400004 | Oax. | 12-2007 12-2019 | 178107788 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca |  | 08096400009 | Oax. | 03-2008 12-2018 | 227314707 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Llano de Amuzgos - Sta Maria Ipalapa - E.C. (Nejapa - La Reforma) |  | 08096400013 | Oax. | 12-2007 12-2018 | 97361820 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco |  | 08096400015 | Oax. | 03-2008 12-2019 | 14539302804 | 300000000 | 246994360 | 246994360 |  | 82.3 | 100 |  | 4.6 |  | 3.1 |  | 77.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 300000000 | 230511551 | 230511551 |  | 76.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 16482809 | 16482809 |  | 0 | 100
Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlán |  | 08096400018 | Oax. | 09-2008 12-2019 | 129621926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ucum-La Unión |  | 08096430004 | Q. Roo | 12-2009 12-2018 | 658814317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. Int. México 15 (Rancho Viejo) Ent. Aut. Lic. Benito Juárez |  | 08096450007 | Sin. | 12-2007 12-2018 | 71644344 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa Cruz - Jalapita - El Bellote |  | 08096470002 | Tab. | 08-2008 12-2018 | 546984927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Eje Carretero San Luis Potosí-Pto. Industrial de Altamira, Tramo: Tula-Ocampo-Cd. Mante |  | 08096480004 | Tamps. | 09-2008 12-2018 | 4958353325 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chontla - Mata de Otates - Comales. |  | 08096500010 | Ver. | 12-2007 12-2018 | 91688863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Lorenzo - Km. 43 |  | 08096500026 | Ver. | 01-2009 12-2018 | 210422531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. |  | 09096220001 | BC | 08-2009 12-2018 | 1491130792 | 69925517 | 272558 | 272558 |  | 0.3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 69925517 | 272558 | 272558 |  | 0.3 | 100
Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo |  | 09096230003 | BCS | 03-2009 12-2019 | 384761344 | 100000000 | 41947366 | 41947366 |  | 41.9 | 100 |  | 24.1 |  | 9.2 |  | 82.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 41947366 | 41947366 |  | 41.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Guachochi - Baborigame. |  | 09096280006 | Chih. | 04-2009 12-2018 | 642193053 | 60000000 | 40482773 | 40482773 |  | 67.4 | 100 |  | 3.7 |  | 4.3 |  | 28.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 60000000 | 40482773 | 40482773 |  | 67.4 | 100
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel. |  | 09096280008 | Chih. | 08-2009 12-2019 | 798536153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc |  | 09096280009 | Chih. | 01-2009 12-2020 | 911649266 | 80796249 | 118412233 | 118412233 |  | 146.5 | 100 |  | 15 |  | 4.6 |  | 60.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 80796249 | 118412233 | 118412233 |  | 146.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000 |  | 09096300004 | Dgo. | 04-2009 12-2018 | 257557311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chimaltitán - Florencia. |  | 09096340017 | Jal. | 04-2009 12-2026 | 458880011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños. |  | 09096340018 | Jal. | 04-2009 12-2018 | 296199870 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cojumatlán-El Nogal |  | 09096360001 | Mich. | 01-2009 12-2018 | 73992823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Los Reyes-Los Reyes |  | 09096360018 | Mich. | 05-2009 12-2018 | 981291354 | 122085294 | 81357590 | 81357590 |  | 66.6 | 100 |  | 4 |  | 3.3 |  | 76.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 122085294 | 65179745 | 65179745 |  | 53.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 16177845 | 16177845 |  | 0 | 100
Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas |  | 09096390001 | NL | 03-2009 12-2018 | 183318308 | 0 | 11299133 | 11299133 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 14.6 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 11299133 | 11299133 |  | 0 | 100
Libramiento Oriente de Cadereyta |  | 09096390003 | NL | 07-2009 12-2018 | 506544142 | 50000000 | 7563699 | 7563699 |  | 15.1 | 100 |  | 5 |  | 12.4 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 50000000 | 7063239 | 7063239 |  | 14.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 500460 | 500460 |  | 0 | 100
E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) |  | 09096400004 | Oax. | 01-2009 12-2018 | 101681366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila |  | 09096400017 | Oax. | 03-2009 12-2018 | 53098374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe. |  | 09096400025 | Oax. | 03-2009 12-2018 | 139935222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito- Guadalupe Nuevo Centro. |  | 09096400027 | Oax. | 03-2009 12-2018 | 96175829 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla. |  | 09096400028 | Oax. | 03-2009 12-2018 | 124786929 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). |  | 09096400031 | Oax. | 04-2009 12-2019 | 232774376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam |  | 09096400034 | Oax. | 07-2009 12-2018 | 499702781 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río. |  | 09096400037 | Oax. | 07-2009 12-2018 | 89793000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio |  | 09096410023 | Pue. | 03-2009 12-2019 | 1297480157 | 200000000 | 82461128 | 82461128 |  | 41.2 | 100 |  | 10 |  | 2.7 |  | 22.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 77718819 | 77718819 |  | 38.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 4742309 | 4742309 |  | 0 | 100
Tequisquiapan, Ezequiel Montes |  | 09096420007 | Qro. | 01-2009 12-2020 | 723212493 | 111369919 | 1148893 | 1148893 |  | 1 | 100 |  | 2 |  | 0 |  | 90
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 111369919 | 390359 | 390359 |  | 0.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 758534 | 758534 |  | 0 | 100
Ahuacatlán - Santa Águeda. |  | 09096420010 | Qro. | 03-2009 12-2018 | 135431807 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Conca-La Florida |  | 09096420013 | Qro. | 03-2009 12-2018 | 110237550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quiriego Rosario Tesopaco |  | 09096460002 | Son. | 03-2009 12-2018 | 104271048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Altamira-Nuevo Progreso. |  | 09096480003 | Tamps. | 03-2009 12-2020 | 1119501123 | 0 | 517 | 517 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 63.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 517 | 517 |  | 0 | 100
Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso Manzanillo |  | 09096500029 | Ver. | 03-2009 12-2018 | 98595979 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Cotaxtla - Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano) |  | 09096500034 | Ver. | 03-2009 12-2018 | 65494626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oluta - Texistepec |  | 09096500047 | Ver. | 08-2009 12-2018 | 46718932 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) |  | 09096520013 | Zac. | 08-2009 12-2019 | 1085461275 | 140000000 | 4236679 | 4236679 |  | 3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 95
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 140000000 | 237421 | 237421 |  | 0.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3999258 | 3999258 |  | 0 | 100
Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato |  | 10093110008 | Gto. | 09-2010 12-2018 | 7309596603 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.6
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) |  | 10096240003 | Camp. | 07-2010 12-2018 | 357354168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo |  | 10096280004 | Chih. | 08-2010 12-2019 | 205972325 | 110124037 | 1242477 | 1242477 |  | 1.1 | 100 |  | 9 |  | 0 |  | 71
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 110124037 | 319553 | 319553 |  | 0.2 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 922924 | 922924 |  | 0 | 100
Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. |  | 10096280005 | Chih. | 10-2010 12-2018 | 403004640 | 50000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos
[6 empty] | 50000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gómez Palacio - Gregorio García. |  | 10096300008 | Dgo. | 09-2010 12-2020 | 272176466 | 0 | 2008006 | 2008006 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.1 |  | 92
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 2008006 | 2008006 |  | 0 | 100
Tlalixtaquilla-Santa Cruz |  | 10096320005 | Gro. | 05-2010 12-2019 | 74770844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C.(San Pedro El Coyol)-Rincón de Chamacua |  | 10096320012 | Gro. | 07-2010 12-2018 | 25934850 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ayutla - Colotlipa. |  | 10096320014 | Gro. | 07-2010 12-2018 | 952942647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Placeres del Oro - San Rafael. |  | 10096320028 | Gro. | 08-2010 12-2018 | 239617535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal |  | 10096340016 | Jal. | 06-2010 12-2019 | 476192998 | 0 | 10572946 | 10572946 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 10572946 | 10572946 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) |  | 10096350045 | Mex. | 07-2010 12-2019 | 373758532 | 160060330 | 1790790 | 1790790 |  | 1.1 | 100 |  | 10.6 |  | 0 |  | 49
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 160060330 | 1790790 | 1790790 |  | 1.1 | 100
Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín. |  | 10096360013 | Mich. | 07-2010 12-2018 | 34715033 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Parácuaro - Jucutacato. |  | 10096360016 | Mich. | 07-2010 12-2019 | 201114869 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Capire de Bravo-Acuyo |  | 10096360017 | Mich. | 07-2010 12-2018 | 152170076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tafetan-Platanillo |  | 10096360018 | Mich. | 07-2010 12-2019 | 166996525 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro |  | 10096360021 | Mich. | 07-2010 12-2018 | 44090180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Atijo Zárate |  | 10096360031 | Mich. | 01-2011 12-2018 | 268376586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Huajicori-San Andrés Milpillas |  | 10096380002 | Nay. | 06-2010 12-2018 | 83958902 | 0 | 10977216 | 10963795 |  | 0 | 99.8 |  | 0 |  | -12.9 |  | 53.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 10977216 | 10963795 |  | 0 | 99.8
Santa Rosa - Salinas Victoria |  | 10096390006 | NL | 07-2010 12-2018 | 156564856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chahuites Rancho Salinas |  | 10096400003 | Oax. | 05-2010 12-2018 | 50775310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera |  | 10096400004 | Oax. | 06-2010 12-2018 | 123520533 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz |  | 10096400007 | Oax. | 05-2010 12-2018 | 164548283 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui. |  | 10096400008 | Oax. | 06-2010 12-2019 | 217281628 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote. |  | 10096400020 | Oax. | 07-2009 12-2020 | 69637571 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 |  | 10096400024 | Oax. | 10-2010 12-2021 | 159733035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zapote-Higuerillas |  | 10096420004 | Qro. | 06-2010 12-2018 | 96935063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. |  | 10096440014 | Varios | 08-2011 12-2018 | 2714241978 | 149783779 | 92989187 | 92989187 |  | 62 | 100 |  | 3 |  | 6.2 |  | 73.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 149783779 | 92989187 | 92989187 |  | 62 | 100
Acceso Norte de Culiacán |  | 10096450008 | Sin. | 07-2010 12-2018 | 612200411 | 129293414 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  | 61
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 129293414 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Álamos San Bernardo |  | 10096460005 | Son. | 08-2010 12-2019 | 202001684 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad |  | 10096500005 | Ver. | 06-2010 12-2018 | 71886276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores |  | 10096500019 | Ver. | 08-2010 12-2019 | 108447118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Texistepec - San Lorenzo |  | 10096500041 | Ver. | 08-2010 12-2018 | 54543722 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Plan de Arroyos-Las Truchas |  | 10096500053 | Ver. | 08-2010 12-2018 | 113771489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. |  | 11095100001 | Camp. | 01-2011 12-2018 | 798638674 | 0 | 119113 | 119113 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 119113 | 119113 |  | 0 | 100
Viñedos Rivier-San Marcos |  | 11096210005 | Ags. | 06-2011 12-2018 | 705743883 | 32862928 | 34187954 | 34187954 |  | 104 | 100 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 32862928 | 34187954 | 34187954 |  | 104 | 100
San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos). |  | 11096220002 | BC | 01-2012 12-2019 | 175000000 | 144466784 | 102847642 | 102847642 |  | 71.1 | 100 |  | 38 |  | 30.6 |  | 30.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 144466784 | 102847642 | 102847642 |  | 71.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera La Purisima-San Ignacio. |  | 11096230002 | BCS | 06-2011 12-2018 | 2780065153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero |  | 11096240002 | Camp. | 01-2011 12-2019 | 664019438 | 159248307 | 121582538 | 121582538 |  | 76.3 | 100 |  | 3.7 |  | 6.4 |  | 84.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 159248307 | 121582538 | 121582538 |  | 76.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento de Atasta. |  | 11096240003 | Camp. | 07-2011 12-2019 | 3143618157 | 610892536 | 2107253 | 2107253 |  | 0.3 | 100 |  | 25.2 |  | 0 |  | 5
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 610892536 | 2107253 | 2107253 |  | 0.3 | 100
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén |  | 11096240005 | Camp. | 01-2012 12-2018 | 236071702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 |  | 11096250001 | Coah. | 05-2011 12-2019 | 1860653995 | 20000000 | 59525475 | 59525475 |  | 297.6 | 100 |  | 0 |  | 3 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 20000000 | 59525475 | 59525475 |  | 297.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. |  | 11096270002 | Chis. | 01-2011 12-2019 | 194879330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nuevo México - San Juan Carrizal |  | 11096270035 | Chis. | 08-2011 12-2019 | 66671255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal |  | 11096270037 | Chis. | 07-2011 12-2019 | 197544678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes |  | 11096270038 | Chis. | 07-2011 12-2019 | 844077463 | 59845334 | 39078776 | 39078776 |  | 65.2 | 100 |  | 3 |  | 0.7 |  | 40.7
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 59845334 | 39078776 | 39078776 |  | 65.2 | 100
Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega. |  | 11096270051 | Chis. | 01-2012 12-2018 | 168398745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Isidro - Isla San José. |  | 11096270057 | Chis. | 01-2012 12-2019 | 78131025 | 0 | 9779291 | 9779291 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 9.7 |  | 29.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 9779291 | 9779291 |  | 0 | 100
CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 |  | 11096280001 | Chih. | 05-2011 12-2018 | 697315073 | 139338576 | 23330617 | 23330616 |  | 16.7 | 99.9 |  | 0 |  | 2 |  | 73
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 139338576 | 20830125 | 20830125 |  | 14.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 2500492 | 2500491 |  | 0 | 99.9
Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 |  | 11096280004 | Chih. | 01-2012 12-2018 | 903037406 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 |  | 11096300003 | Dgo. | 05-2011 12-2019 | 833751619 | 125104478 | 65097259 | 65097258 |  | 52 | 99.9 |  | 17.7 |  | 6.1 |  | 65.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 125104478 | 59257674 | 59257674 |  | 47.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 5839585 | 5839584 |  | 0 | 99.9
Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 |  | 11096300004 | Dgo. | 05-2011 12-2019 | 380132090 | 29629531 | 38019533 | 38019532 |  | 128.3 | 99.9 |  | 9.3 |  | 16.7 |  | 58
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 29629531 | 25210426 | 25210425 |  | 85 | 99.9
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 12809107 | 12809107 |  | 0 | 100
Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. |  | 11096310008 | Gto. | 05-2011 12-2018 | 478507600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cuarto Cinturón Vial de Irapuato |  | 11096310010 | Gto. | 06-2011 12-2019 | 827434798 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.7 |  | 0 |  | 46
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. |  | 11096310011 | Gto. | 05-2011 12-2018 | 518811607 | 50000000 | 21320 | 21320 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 50000000 | 21320 | 21320 |  | 0 | 100
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 |  | 11096310013 | Gto. | 07-2011 12-2018 | 316890991 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino |  | 11096310027 | Gto. | 01-2012 12-2018 | 38696077 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 48.7 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tecoyo - Mexquititlán |  | 11096320003 | Gro. | 07-2011 12-2018 | 33100716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. |  | 11096320012 | Gro. | 01-2012 12-2018 | 291502456 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado. |  | 11096330002 | Hgo. | 01-2012 12-2019 | 1226011082 | 139510000 | 144350349 | 144350349 |  | 103.4 | 100 |  | 8 |  | 8 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 139510000 | 109458467 | 109458467 |  | 78.4 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 34891882 | 34891882 |  | 0 | 100
Boulevard Las Torres |  | 11096330021 | Hgo. | 01-2012 12-2018 | 197066853 | 10000000 | 9507892 | 9507892 |  | 95 | 100 |  | 5 |  | 5.9 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 10000000 | 9507892 | 9507892 |  | 95 | 100
Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías |  | 11096330023 | Hgo. | 01-2012 12-2018 | 230620475 | 30000000 | 22126577 | 22126577 |  | 73.7 | 100 |  | 7.9 |  | 8.9 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 30000000 | 22126577 | 22126577 |  | 73.7 | 100
Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. |  | 11096340001 | Jal. | 04-2011 12-2020 | 832375253 | 200000000 | 284000594 | 283995351 |  | 141.9 | 99.9 |  | 30.6 |  | 21.5 |  | 86
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 269458904 | 269453661 |  | 134.7 | 99.9
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 14541690 | 14541690 |  | 0 | 100
El Tuito-Melaque |  | 11096340005 | Jal. | 05-2011 12-2021 | 3632666843 | 356243629 | 87168635 | 87168635 |  | 24.4 | 100 |  | 13 |  | 4.8 |  | 59.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 356243629 | 83188568 | 83188568 |  | 23.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3980067 | 3980067 |  | 0 | 100
Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta |  | 11096340006 | Jal. | 05-2011 12-2018 | 15363078345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa |  | 11096340013 | Jal. | 01-2012 12-2021 | 635938268 | 56888296 | 14555563 | 14555563 |  | 25.5 | 100 |  | 7.4 |  | 1.1 |  | 47.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 56888296 | 4326243 | 4326243 |  | 7.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 10229320 | 10229320 |  | 0 | 100
Magdalena-Etzatlán. |  | 11096340016 | Jal. | 01-2012 12-2018 | 127854913 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Los Hoyos - ECF México No 120 |  | 11096360005 | Mich. | 01-2011 12-2018 | 95103613 | 0 | 87854 | 87854 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 34.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 87854 | 87854 |  | 0 | 100
Maruata - Caleta de Campos. |  | 11096360008 | Mich. | 04-2011 12-2018 | 1925759148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Sur de Morelia. |  | 11096360009 | Mich. | 05-2011 12-2018 | 1439127186 | 306760390 | 240969454 | 240969454 |  | 78.5 | 100 |  | 24 |  | 4.1 |  | 52.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 306760390 | 240969454 | 240969454 |  | 78.5 | 100
Zináparo - Angamacutiro |  | 11096360016 | Mich. | 01-2012 12-2019 | 183584526 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tacámbaro Opopeo |  | 11096360017 | Mich. | 01-2012 12-2018 | 59854569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto. |  | 11096360028 | Mich. | 10-2011 12-2018 | 170750648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Norponiente de Cuernavaca. |  | 11096370002 | Mor. | 02-2011 12-2019 | 7250929557 | 152564657 | 93003485 | 93003485 |  | 60.9 | 100 |  | 12.2 |  | -0.4 |  | 3.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 152564657 | 93003485 | 93003485 |  | 60.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera Tepalcingo-Axochiapan |  | 11096370005 | Mor. | 01-2012 12-2019 | 175713694 | 11000000 | 12019140 | 12019140 |  | 109.2 | 100 |  | 7.4 |  | 6.3 |  | 47.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 11000000 | 12019140 | 12019140 |  | 109.2 | 100
Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán. |  | 11096390003 | NL | 02-2011 12-2018 | 263513756 | 0 | 25640315 | 25640315 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 34.5 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 25640315 | 25640315 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto |  | 11096390009 | NL | 07-2011 12-2019 | 705757729 | 150000001 | 15810040 | 15810040 |  | 10.5 | 100 |  | 11.1 |  | 0 |  | 51
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 150000001 | 15810040 | 15810040 |  | 10.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. |  | 11096390011 | NL | 01-2012 12-2018 | 87764450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Dr. Arroyo |  | 11096390013 | NL | 01-2012 12-2018 | 74426161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca. |  | 11096400014 | Oax. | 01-2012 12-2018 | 178163376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla |  | 11096400015 | Oax. | 01-2012 12-2018 | 89183322 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS |  | 11096420007 | Qro. | 07-2011 12-2019 | 1319613045 | 176180000 | 270134212 | 270069412 |  | 153.2 | 99.9 |  | 10.5 |  | 8.6 |  | 78.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 176180000 | 263771372 | 263706572 |  | 149.6 | 99.9
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 6362840 | 6362840 |  | 0 | 100
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) |  | 11096430003 | Q. Roo | 03-2011 12-2020 | 1830764677 | 185000000 | 188033173 | 188033173 |  | 101.6 | 100 |  | 8.2 |  | 9.3 |  | 72.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 185000000 | 184034262 | 184034262 |  | 99.4 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3998911 | 3998911 |  | 0 | 100
El Herrero - La Luz |  | 11096440001 | SLP | 01-2011 12-2018 | 38730533 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) |  | 11096440003 | SLP | 06-2011 12-2021 | 944830440 | 103956140 | 106614313 | 106614313 |  | 102.5 | 100 |  | 10 |  | 8.4 |  | 48.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 103956140 | 103633455 | 103633455 |  | 99.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 2980858 | 2980858 |  | 0 | 100
Camino: El Organo - Arroyo Seco |  | 11096440021 | SLP | 01-2012 12-2019 | 69950248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Circuito Exterior de Culiacán Tramo: Ent. Autopista Benito Ju+arez - Ent. Carr. Fed. MEX-015 |  | 11096450008 | Sin. | 01-2012 12-2019 | 1133895631 | 265830574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 265830574 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Fuerte-Álamos |  | 11096450009 | Sin. | 01-2012 12-2018 | 1925759149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista. |  | 11096450014 | Sin. | 01-2012 12-2018 | 54502445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta |  | 11096460001 | Son. | 01-2011 12-2019 | 1406270994 | 0 | 539189 | 539189 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 77.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 539189 | 539189 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Oriente Nogales |  | 11096460006 | Son. | 06-2011 12-2020 | 574795723 | 139043164 | 245621 | 245621 |  | 0.1 | 100 |  | 2 |  | -8 |  | 89
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 139043164 | 245621 | 245621 |  | 0.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea |  | 11096460012 | Son. | 01-2012 12-2018 | 2824446752 | 70000000 | 86824583 | 86824583 |  | 124 | 100 |  | 3.1 |  | 3.3 |  | 40.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 70000000 | 85832532 | 85832532 |  | 122.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 992051 | 992051 |  | 0 | 100
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 |  | 11096460013 | Son. | 01-2012 12-2020 | 1194250224 | 0 | 28457068 | 28457068 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.2 |  | 39.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 21272465 | 21272465 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 7184603 | 7184603 |  | 0 | 100
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto |  | 11096460016 | Son. | 01-2012 12-2020 | 158775807 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIBRAMIENTO MEX II |  | 11096480003 | Tamps. | 04-2011 12-2019 | 774545234 | 170000000 | 200556399 | 200556399 |  | 117.9 | 100 |  | 10 |  | 7.5 |  | 82.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 170000000 | 200556399 | 200556399 |  | 117.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. |  | 11096480005 | Tamps. | 06-2011 12-2022 | 2114799139 | 100000000 | 38628481 | 38628481 |  | 38.6 | 100 |  | 3 |  | 1.2 |  | 23.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 38628481 | 38628481 |  | 38.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento de Calpulalpan. |  | 11096490002 | Tlax. | 02-2011 12-2019 | 1166350605 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Capula- Lázaro Cárdenas)- Atotonilco y Ramal a la Ciénega |  | 11096490007 | Tlax. | 01-2012 12-2020 | 148855103 | 17518248 | 14405916 | 14405916 |  | 82.2 | 100 |  | 14.2 |  | 14.2 |  | 24.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 17518248 | 14405916 | 14405916 |  | 82.2 | 100
Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac. |  | 11096490009 | Tlax. | 01-2012 12-2019 | 103266299 | 2627737 | 715 | 715 |  | 0 | 100 |  | 2.1 |  | 6.8 |  | 51.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 2627737 | 715 | 715 |  | 0 | 100
Xico-Pocitos |  | 11096500006 | Ver. | 08-2011 12-2018 | 70927634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ozuluama-Tampico |  | 11096500018 | Varios | 01-2012 12-2020 | 1979404595 | 99567558 | 130953548 | 130953548 |  | 131.5 | 100 |  | 7 |  | 3.9 |  | 35.5
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 99567558 | 119491830 | 119491830 |  | 120 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 11461718 | 11461718 |  | 0 | 100
Fresnillo-Valparaiso |  | 11096520003 | Zac. | 06-2011 12-2020 | 1275303531 | 95049003 | 89789541 | 89789541 |  | 94.4 | 100 |  | 2.4 |  | 2.6 |  | 66.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 95049003 | 81281604 | 81281604 |  | 85.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 8507937 | 8507937 |  | 0 | 100
Libramiento de Escuinapa |  | 12092100007 | Sin. | 10-2012 12-2021 | 855300593 | 149001717 | 64192297 | 64192297 |  | 43 | 100 |  | 22.6 |  | 1.4 |  | 8.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 149001717 | 40753037 | 40753037 |  | 27.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 23439260 | 23439260 |  | 0 | 100
Modernización y Ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero Guadalajara LTG1 |  | 12093110013 | Jal. | 07-2012 12-2018 | 2879223513 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla |  | 12093110014 | Pue. | 01-2013 12-2018 | 2790456040 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado |  | 12095100001 | Tamps. | 03-2012 06-2018 | 2177675828 | 0 | 38338 | 38338 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 38338 | 38338 |  | 0 | 100
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche |  | 12095100003 | Camp. | 04-2012 12-2018 | 1324534022 | 0 | 40000208 | 40000208 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 10.5 |  | 95.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 40000208 | 40000208 |  | 0 | 100
Home Port Puerto Peñasco |  | 12095100008 | Son. | 08-2012 12-2019 | 1565914640 | 250000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 250000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Milpillas de Arriba - Los Muñoz |  | 12096210005 | Ags. | 02-2012 12-2019 | 23472348 | 7500000 | 7334244 | 7334244 |  | 97.7 | 100 |  | 36.8 |  | 37.8 |  | 95.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7500000 | 7334244 | 7334244 |  | 97.7 | 100
Guadalupe Victoria - Batáquez |  | 12096220002 | BC | 01-2012 12-2018 | 257961069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Valle de las Palmas - Universidad |  | 12096220024 | BC | 06-2012 12-2018 | 57990383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos) |  | 12096220027 | BC | 08-2012 12-2019 | 178100000 | 144466784 | 62926714 | 62926714 |  | 43.5 | 100 |  | 32 |  | 65 |  | 65
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 144466784 | 62926714 | 62926714 |  | 43.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 |  | 12096230004 | BCS | 01-2013 12-2018 | 3128379585 | 100000000 | 122816473 | 122816473 |  | 122.8 | 100 |  | 3 |  | 2.5 |  | 33.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 118996473 | 118996473 |  | 118.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3820000 | 3820000 |  | 0 | 100
Ampliación Puerto Escondido-Loreto |  | 12096230005 | BCS | 01-2013 12-2021 | 751468647 | 50000000 | 46453689 | 46453689 |  | 92.9 | 100 |  | 8 |  | 5.8 |  | 20.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 50000000 | 45419201 | 45419201 |  | 90.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 1034488 | 1034488 |  | 0 | 100
Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 |  | 12096230006 | BCS | 11-2012 12-2019 | 187677964 | 70000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 14
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 70000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) |  | 12096270001 | Chis. | 01-2012 12-2019 | 198932996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. Libramiento Villaflores - Ejido Francisco Villa |  | 12096270002 | Chis. | 01-2012 12-2019 | 35824365 | 0 | 10696967 | 10696967 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 22.9 |  | 94.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 10696967 | 10696967 |  | 0 | 100
E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez. |  | 12096270007 | Chis. | 01-2012 12-2018 | 33187533 | 0 | 10520674 | 10520674 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 54.3 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 10520674 | 10520674 |  | 0 | 100
E.C. (Tuxtla-Villaflores) - Roblada Grande |  | 12096270014 | Chis. | 01-2012 12-2019 | 59150580 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal |  | 12096270016 | Chis. | 01-2012 12-2019 | 104645591 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento de Cd. Juárez y Puente Internacional Guadalupe/Tornillo |  | 12096280024 | Chih. | 10-2012 12-2019 | 1726686908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Peñón Blanco - San Juan Del Río. |  | 12096300002 | Dgo. | 01-2012 12-2018 | 385416235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Rosilla - Cinega Larga. |  | 12096300009 | Dgo. | 06-2012 12-2019 | 167111537 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros |  | 12096300011 | Varios | 08-2012 12-2021 | 5036170143 | 402200000 | 129388620 | 129388620 |  | 32.1 | 100 |  | 10.9 |  | 14 |  | 42.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 402200000 | 129388620 | 129388620 |  | 32.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano. |  | 12096310011 | Gto. | 04-2012 12-2018 | 15040800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Eje Sur Oriente de Celaya |  | 12096310012 | Gto. | 04-2012 12-2019 | 243883230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco |  | 12096310020 | Gto. | 01-2013 12-2019 | 37926849 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia) - Bahía de Agua Dulce |  | 12096320001 | Gro. | 01-2012 12-2018 | 33767153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Capricho - El Tamarindo |  | 12096320018 | Gro. | 04-2012 12-2018 | 34449638 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Joya Real - Cochoapa |  | 12096320029 | Gro. | 07-2012 12-2019 | 144648350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Defay - Taxtho |  | 12096330003 | Hgo. | 02-2012 12-2018 | 17986322 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa |  | 12096330005 | Hgo. | 01-2012 12-2018 | 26925128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos |  | 12096330014 | Hgo. | 06-2012 12-2019 | 1017157520 | 200000000 | 184638420 | 184638420 |  | 92.3 | 100 |  | 0 |  | -33.5 |  | 66.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 200000000 | 184638420 | 184638420 |  | 92.3 | 100
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca |  | 12096330030 | Hgo. | 01-2013 12-2019 | 2463347289 | 200000000 | 1227902 | 1227902 |  | 0.6 | 100 |  | 9 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 1227902 | 1227902 |  | 0.6 | 100
Chacala - Cedros. |  | 12096340008 | Jal. | 02-2012 12-2018 | 72284404 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz. |  | 12096340018 | Jal. | 02-2012 12-2018 | 203566332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Villa Purificación - Autlán de Navarro |  | 12096340019 | Jal. | 02-2012 12-2018 | 218114515 | 52817649 | 211915 | 211915 |  | 0.4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 57
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 52817649 | 211915 | 211915 |  | 0.4 | 100
Mechoacanejo - El Rosario |  | 12096340032 | Jal. | 01-2013 12-2019 | 100077234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca |  | 12096350033 | Mex. | 04-2012 12-2018 | 2210021457 | 186069576 | 119508090 | 119508090 |  | 64.2 | 100 |  | 16.1 |  | 21.5 |  | 96
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 186069576 | 119508090 | 119508090 |  | 64.2 | 100
Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico. |  | 12096350041 | Mex. | 01-2013 12-2018 | 111527704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Apaxco-Tequixquiac)-Loma Bonita |  | 12096350045 | Mex. | 01-2013 12-2018 | 18330382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C.E. 14 - Ejido la Soledad. |  | 12096350053 | Mex. | 01-2013 12-2018 | 19161799 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Antonio Villalogin El Devanador |  | 12096360003 | Mich. | 01-2012 12-2018 | 208222202 | 0 | 5676064 | 5676064 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.6 |  | 22
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 5676064 | 5676064 |  | 0 | 100
San José Cayaco - Hacienda Vieja. |  | 12096360021 | Mich. | 04-2012 12-2020 | 118896800 | 0 | 9994598 | 9994598 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 16.6 |  | 16.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 9994598 | 9994598 |  | 0 | 100
E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. |  | 12096360024 | Mich. | 04-2012 12-2019 | 63511934 | 3500000 | 3520008 | 3520007 |  | 100.5 | 99.9 |  | 8.3 |  | 3.3 |  | 30.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3500000 | 3520008 | 3520007 |  | 100.5 | 99.9
Los Reyes - Los Limones |  | 12096360028 | Mich. | 01-2013 12-2018 | 29663000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Pedregoso - Las Latas |  | 12096360043 | Mich. | 01-2013 12-2018 | 32722213 | 7000000 | 5523490 | 5523490 |  | 78.9 | 100 |  | 38.7 |  | 22 |  | 30
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 5523490 | 5523490 |  | 78.9 | 100
San Antonio de Viña - Loma Ceñida |  | 12096360044 | Mich. | 01-2013 12-2018 | 71044338 | 5000000 | 4749268 | 4749268 |  | 94.9 | 100 |  | 10.7 |  | 8.5 |  | 37.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 4749268 | 4749268 |  | 94.9 | 100
E.C (Juquilipan - Marcos Castellano) - San Miguel |  | 12096360045 | Mich. | 01-2013 12-2018 | 27311453 | 0 | 6298604 | 6298604 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 39.6 |  | 81.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 6298604 | 6298604 |  | 0 | 100
E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila. |  | 12096380006 | Nay. | 01-2012 12-2019 | 80966159 | 0 | 5999991 | 5999991 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 20.1 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 5999991 | 5999991 |  | 0 | 100
Camino a Loma Alta |  | 12096390002 | NL | 01-2012 12-2018 | 84349647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Real, Libramiento a Pedreras |  | 12096390006 | NL | 01-2012 12-2018 | 347492658 | 90000000 | 3519958 | 3519958 |  | 3.9 | 100 |  | 5.4 |  | 22.8 |  | 95
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 90000000 | 3519958 | 3519958 |  | 3.9 | 100
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | 12096390009 | NL | 04-2012 12-2018 | 10380320205 | 600000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63.2 |  | 63.2
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 600000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gaza Vasconcelos |  | 12096390014 | NL | 01-2013 12-2018 | 158752717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gaza en Av. Ignacio Morones Prieto y Puente Miravalle |  | 12096390015 | NL | 01-2013 12-2018 | 93327640 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PIV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes |  | 12096390016 | NL | 01-2013 12-2019 | 208520958 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas |  | 12096390018 | NL | 01-2013 12-2019 | 179759446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Mercado de Abastos |  | 12096390019 | NL | 01-2013 12-2018 | 146151083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente |  | 12096390020 | NL | 01-2013 12-2019 | 191185816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol |  | 12096390021 | NL | 01-2013 12-2019 | 143320387 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Acceso a García |  | 12096390023 | NL | 01-2013 12-2018 | 107855668 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gaza Autopista Cadereyta-Monterrey-Aeropuerto |  | 12096390026 | NL | 01-2013 12-2018 | 11983963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nodo Vial Sendero y LaredoPIV Sendero y Acceso CFE |  | 12096390028 | NL | 01-2013 12-2018 | 351729315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González |  | 12096390031 | NL | 01-2013 12-2018 | 789488221 | 0 | 20725045 | 20725045 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 48.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 20725045 | 20725045 |  | 0 | 100
Corcovado-Petaca-San Isidro Apango |  | 12096400001 | Oax. | 01-2012 12-2018 | 83386970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa María Colotepec - El Camalote |  | 12096400002 | Oax. | 01-2012 12-2018 | 78366423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec. |  | 12096400005 | Oax. | 01-2012 12-2018 | 116390785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas |  | 12096400012 | Oax. | 01-2012 12-2018 | 62499439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón. |  | 12096400019 | Oax. | 03-2012 12-2018 | 167458860 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia . |  | 12096400021 | Oax. | 05-2012 12-2018 | 109541860 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Putla Pinotepa Nacional) Piedra Casa San Isidro El Manguito |  | 12096400040 | Oax. | 01-2013 12-2018 | 57523023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transismica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia. |  | 12096400045 | Oax. | 01-2013 12-2018 | 43099701 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco |  | 12096410023 | Pue. | 05-2012 12-2019 | 467617569 | 150000000 | 187533937 | 187533937 |  | 125 | 100 |  | 9 |  | 43.3 |  | 65.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 150000000 | 187533937 | 187533937 |  | 125 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. |  | 12096410042 | Pue. | 01-2013 12-2018 | 2273120038 | 50000000 | 49975698 | 49963454 |  | 99.9 | 99.9 |  | 10.7 |  | 2.1 |  | 71.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 50000000 | 49975698 | 49963454 |  | 99.9 | 99.9
Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán |  | 12096410043 | Pue. | 01-2013 12-2018 | 186417438 | 28264527 | 54811507 | 54811507 |  | 193.9 | 100 |  | 0.9 |  | 0.4 |  | 99.5
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 28264527 | 28112083 | 28112083 |  | 99.4 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 26699424 | 26699424 |  | 0 | 100
Charco Cercado-Presa de Chancaquero. |  | 12096440006 | SLP | 01-2012 12-2018 | 93878602 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización) |  | 12096450020 | Sin. | 05-2012 12-2018 | 559803492 | 0 | 11866316 | 11866315 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 3126629 | 3126628 |  | 0 | 99.9
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 8739687 | 8739687 |  | 0 | 100
Tesía - Camoa |  | 12096460001 | Son. | 01-2012 12-2018 | 95655993 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000. |  | 12096460004 | Son. | 04-2012 12-2021 | 145131009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400. |  | 12096460005 | Son. | 06-2012 12-2018 | 148899832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Comalcalco-Chichicapa |  | 12096470001 | Tab. | 01-2012 12-2018 | 77252204 | 73231608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.4 |  | 0 |  | 28.5
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 73231608 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 |  | 12096470009 | Tab. | 05-2012 12-2018 | 454592382 | 154467615 | 79119777 | 79119777 |  | 51.2 | 100 |  | 40 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 154467615 | 132441 | 132441 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 78987336 | 78987336 |  | 0 | 100
Matamoros-Puerto Matamoros |  | 12096480001 | Tamps. | 02-2012 12-2018 | 533825535 | 0 | 1218 | 1218 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 5.6 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 1218 | 1218 |  | 0 | 100
Xaltipa - La Trinidad |  | 12096490007 | Tlax. | 01-2013 12-2018 | 8966402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Perote - Rancho Nuevo.- El Escobillo |  | 12096500008 | Ver. | 02-2012 12-2018 | 29695791 | 0 | 224709 | 224709 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 22.9 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 224709 | 224709 |  | 0 | 100
Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada |  | 12096500011 | Ver. | 02-2012 12-2018 | 109964650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón. |  | 12096500014 | Ver. | 03-2012 12-2019 | 102211926 | 5000000 | 4977806 | 4977806 |  | 99.5 | 100 |  | 4.8 |  | 2.9 |  | 48
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 4977806 | 4977806 |  | 99.5 | 100
Boulevard Loreto-San Marcos |  | 12096520023 | Zac. | 01-2012 12-2018 | 60294213 | 4000000 | 3999404 | 3999404 |  | 99.9 | 100 |  | 8.6 |  | 21.7 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 4000000 | 3999404 | 3999404 |  | 99.9 | 100
San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro. |  | 12096520042 | Zac. | 06-2012 12-2019 | 155054501 | 10000000 | 99479 | 99479 |  | 0.9 | 100 |  | 8 |  | 0 |  | 48.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 99479 | 99479 |  | 0.9 | 100
E.C.(El Tepetate-Tierra Blanca) - Felipe Carrillo Puerto |  | 12096520044 | Zac. | 01-2013 12-2018 | 12882761 | 8800000 | 8858018 | 8858018 |  | 100.6 | 100 |  | 56.4 |  | 56.4 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 8800000 | 8858018 | 8858018 |  | 100.6 | 100
E.C. (Huejuquilla - Valparaíso) - El Astillero. |  | 12096520049 | Zac. | 01-2013 12-2019 | 23188968 | 10000000 | 5894094 | 5894094 |  | 58.9 | 100 |  | 61.7 |  | 66.6 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 5894094 | 5894094 |  | 58.9 | 100
Atotonilco-Las Amecas. |  | 12096520050 | Zac. | 01-2013 12-2021 | 344733577 | 10000000 | 8816626 | 8816626 |  | 88.1 | 100 |  | 1.8 |  | 2.3 |  | 14.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 8816626 | 8816626 |  | 88.1 | 100
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 |  | 13092100004 | Qro. | 08-2013 12-2018 | 1350905432 | 210500000 | 289993604 | 289964466 |  | 137.7 | 99.9 |  | 3 |  | 1 |  | 98
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 210500000 | 288149330 | 288120192 |  | 136.8 | 99.9
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 1844274 | 1844274 |  | 0 | 100
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. |  | 13093110003 | CDMX | 09-2013 12-2019 | 9532981950 | 1000000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 |  | 7.5 |  | 27.3
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 1000000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. |  | 13093110005 | Jal. | 10-2013 12-2019 | 29288061927 | 5212675903 | 8166494997 | 8166494997 |  | 156.6 | 100 |  | 18.6 |  | 19.8 |  | 99.2
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 5212675903 | 8166494997 | 8166494997 |  | 156.6 | 100
Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México |  | 13093110007 | Mex. | 10-2013 12-2018 | 3153044719 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 44 |  | 44
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. |  | 13093110008 | Varios | 12-2013 12-2019 | 70976472420 | 13157936910 | 11843270138 | 11843270138 |  | 90 | 100 |  | 33 |  | 19 |  | 86
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 13157936910 | 11843270138 | 11843270138 |  | 90 | 100
Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam |  | 13095100002 | Q. Roo | 07-2013 12-2018 | 49988176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. |  | 13096210002 | Ags. | 06-2013 12-2019 | 264605904 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Buenaventura-Estación Hermanas. |  | 13096250003 | Coah. | 05-2013 12-2020 | 866003657 | 200000000 | 137707684 | 137707684 |  | 68.8 | 100 |  | 23.1 |  | 27.2 |  | 64.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 200000000 | 137707684 | 137707684 |  | 68.8 | 100
Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400 |  | 13096250007 | Coah. | 08-2013 12-2019 | 219260915 | 92059322 | 33708945 | 33708945 |  | 36.6 | 100 |  | 62.4 |  | 12.4 |  | 38.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 92059322 | 27306419 | 27306419 |  | 29.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 6402526 | 6402526 |  | 0 | 100
Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa) |  | 13096270008 | Chis. | 07-2013 12-2019 | 1378155755 | 194348535 | 27304490 | 26343723 |  | 13.5 | 96.4 |  | 9.2 |  | 1.3 |  | 47.2
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 194348535 | 19744507 | 19744507 |  | 10.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 7559983 | 6599216 |  | 0 | 87.2
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón |  | 13096300010 | Dgo. | 08-2013 12-2019 | 1038209544 | 227971401 | 182800392 | 182800392 |  | 80.1 | 100 |  | 25 |  | 10 |  | 85
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 227971401 | 179846659 | 179846659 |  | 78.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 2953733 | 2953733 |  | 0 | 100
Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000. |  | 13096310020 | Gto. | 08-2013 12-2018 | 800033738 | 73000000 | 8776844 | 8776844 |  | 12 | 100 |  | 5 |  | 0 |  | 90
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 73000000 | 8674498 | 8674498 |  | 11.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 102346 | 102346 |  | 0 | 100
Vía Rápida Bicentenario en León |  | 13096310021 | Gto. | 11-2012 12-2018 | 3903359328 | 0 | 9200000 | 9200000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 50
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 9200000 | 9200000 |  | 0 | 100
Teloloapan Boulevard. |  | 13096320010 | Gro. | 05-2013 12-2018 | 171022199 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Iguala - Teloloapan - Arcelia. |  | 13096320014 | Gro. | 06-2013 12-2019 | 577567102 | 150000000 | 74067136 | 74067136 |  | 49.3 | 100 |  | 9 |  | 4.3 |  | 21.7
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 150000000 | 70203466 | 70203466 |  | 46.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3863670 | 3863670 |  | 0 | 100
Entronque Defay - Pejay. |  | 13096330001 | Hgo. | 11-2012 12-2018 | 23967924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil. |  | 13096330007 | Hgo. | 08-2013 12-2018 | 93275717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zopoma - Las Trojes. |  | 13096340002 | Jal. | 01-2013 12-2018 | 17832136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Toliman- Zapotitlán de Vadillo ) - Huizichi. |  | 13096340004 | Jal. | 01-2013 12-2018 | 17256908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos. |  | 13096340008 | Jal. | 04-2013 12-2018 | 155791521 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN |  | 13096340014 | Jal. | 01-2014 12-2018 | 138560585 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino a La Villa de Cuerámbaro |  | 13096340015 | Jal. | 01-2014 12-2018 | 8258210 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cerritos de Cárdenas - Calderas |  | 13096350005 | Mex. | 01-2013 12-2018 | 10971953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan. |  | 13096350048 | Mex. | 01-2013 12-2018 | 820832160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres. |  | 13096350067 | Mex. | 10-2013 12-2019 | 94912982 | 0 | 805500 | 805500 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 11
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 805500 | 805500 |  | 0 | 100
Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz) |  | 13096360003 | Mich. | 01-2014 12-2018 | 22298247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista. |  | 13096360005 | Mich. | 09-2013 12-2018 | 20478591 | 3000000 | 2853821 | 2853821 |  | 95.1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3000000 | 2853821 | 2853821 |  | 95.1 | 100
El Cuate - Barranquillas |  | 13096360009 | Mich. | 01-2014 12-2018 | 22680000 | 0 | 4796476 | 4796476 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 26.1 |  | 92.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 4796476 | 4796476 |  | 0 | 100
Cajones - El Estudiante. |  | 13096370003 | Mor. | 06-2013 12-2018 | 34230188 | 14000000 | 11449006 | 11449006 |  | 81.7 | 100 |  | 13.4 |  | 13.4 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 14000000 | 11449006 | 11449006 |  | 81.7 | 100
Huautla - Xochipala - Huaxtla. |  | 13096370004 | Mor. | 06-2013 12-2019 | 63383182 | 7000000 | 3900 | 3900 |  | 0 | 100 |  | 10.3 |  | 0 |  | 28.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 3900 | 3900 |  | 0 | 100
L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor |  | 13096380021 | Nay. | 08-2013 12-2018 | 79933270 | 0 | 13238368 | 13238368 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -14.3 |  | 85
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 13238368 | 13238368 |  | 0 | 100
Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima. |  | 13096390001 | NL | 05-2013 12-2019 | 107855668 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lampazos - Anáhuac. |  | 13096390002 | NL | 06-2013 12-2020 | 272635162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC |  | 13096410031 | Mex. | 08-2013 12-2019 | 1652348832 | 128776168 | 342978212 | 342978212 |  | 266.3 | 100 |  | 6.3 |  | 14.9 |  | 99.7
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 128776168 | 276670891 | 276670891 |  | 214.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 66307321 | 66307321 |  | 0 | 100
Kantunilkín - Chiquilá. |  | 13096430001 | Q. Roo | 01-2014 12-2019 | 193061081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced. |  | 13096440010 | SLP | 04-2013 12-2018 | 236803110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha. |  | 13096440012 | SLP | 04-2013 12-2018 | 225418345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción Tamazula El Amole. |  | 13096450014 | Sin. | 04-2013 12-2018 | 35690236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EC México 15-Mocorito-El Valle |  | 13096450019 | Sin. | 05-2013 12-2018 | 38973622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil. |  | 13096460003 | Son. | 07-2013 12-2019 | 77765809 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa |  | 13096470001 | Tab. | 08-2013 12-2018 | 3429037585 | 320000001 | 233906327 | 233906326 |  | 73 | 99.9 |  | 4 |  | 2.9 |  | 65
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 320000001 | 208559974 | 208559974 |  | 65.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 25346353 | 25346352 |  | 0 | 99.9
Alameda-Monte Grande. |  | 13096500009 | Ver. | 04-2013 12-2018 | 66151475 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa |  | 13096500015 | Ver. | 06-2013 12-2020 | 1797594462 | 186689171 | 247221257 | 247221257 |  | 132.4 | 100 |  | 12 |  | 1.1 |  | 56.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 186689171 | 243831336 | 243831336 |  | 130.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 3389921 | 3389921 |  | 0 | 100
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa |  | 13096500022 | Ver. | 04-2014 12-2020 | 1115224205 | 124459447 | 76796676 | 76796676 |  | 61.7 | 100 |  | 12 |  | 0 |  | 35.1
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 124459447 | 76796676 | 76796676 |  | 61.7 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. |  | 13096510002 | Yuc. | 08-2013 12-2020 | 2199999999 | 149738434 | 119135309 | 119135309 |  | 79.5 | 100 |  | 8 |  | 8.3 |  | 62.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 149738434 | 116510753 | 116510753 |  | 77.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 2624556 | 2624556 |  | 0 | 100
Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita. |  | 13096520006 | Zac. | 05-2013 12-2019 | 87614754 | 7000000 | 6984952 | 6984952 |  | 99.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 6984952 | 6984952 |  | 99.7 | 100
Entronque a Desnivel Noria de Gringos. |  | 13096520012 | Zac. | 08-2013 12-2019 | 166000001 | 0 | 118111354 | 118111354 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 86 |  | 86
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 102796803 | 102796803 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 15314551 | 15314551 |  | 0 | 100
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. |  | 13096520013 | Zac. | 08-2013 12-2020 | 914581579 | 150000000 | 133907368 | 133907368 |  | 89.2 | 100 |  | 18.5 |  | 6.9 |  | 38.4
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 150000000 | 114501076 | 114501076 |  | 76.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 19406292 | 19406292 |  | 0 | 100
Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags. |  | 13096520014 | Zac. | 08-2013 12-2019 | 480550198 | 150000000 | 151316624 | 151316624 |  | 100.8 | 100 |  | 42.5 |  | 42 |  | 95
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 150000000 | 142380307 | 142380307 |  | 94.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 8936317 | 8936317 |  | 0 | 100
PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA. |  | 14092100005 | Sin. | 12-2014 12-2018 | 312461344 | 30000000 | 5100 | 5100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 30000000 | 5100 | 5100 |  | 0 | 100
Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo) |  | 14093110005 | Jal. | 05-2014 12-2019 | 13169371416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México-Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz |  | 14093110010 | Mex. | 08-2014 12-2019 | 13487431126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.8 |  | 7.8
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. |  | 14093110014 | Ags. | 07-2014 12-2019 | 2135450569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Superior entronque Av. Dostoievski y Avenida Venceremos con Vías del Ferrocarril. |  | 14093110015 | Chih. | 05-2015 12-2018 | 78026539 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. |  | 14093110018 | Sin. | 04-2015 12-2020 | 1878248721 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Mar Muerto |  | 14095100002 | Chis. | 07-2014 12-2018 | 18306436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa |  | 14095100006 | Sin. | 01-2015 12-2018 | 11444846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca. |  | 14095100007 | Gro. | 01-2015 12-2018 | 23299940 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa |  | 14095100008 | Sin. | 01-2015 12-2018 | 33459253 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero |  | 14095100009 | Gro. | 08-2015 12-2018 | 23339084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste |  | 14095100014 | Sin. | 08-2014 12-2018 | 45953425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en Chachalacas, Veracruz |  | 14095100019 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 13723937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz |  | 14095100020 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 30857212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Tenabó III |  | 14096240002 | Camp. | 01-2015 12-2018 | 101512845 | 8358858 | 117176 | 117175 |  | 1.4 | 99.9 |  | 20 |  | 19.9 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 8358858 | 117176 | 117175 |  | 1.4 | 99.9
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS. |  | 14096250002 | Coah. | 01-2015 12-2019 | 583493750 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Peña Boquillas del Carmen. |  | 14096250003 | Coah. | 01-2015 12-2018 | 290342660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rincón Chamula - La Florida. |  | 14096270001 | Chis. | 01-2014 12-2018 | 33485476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chilon - Tzajala. |  | 14096270018 | Chis. | 03-2014 12-2018 | 156712024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chicomosuelo - Siltepec. |  | 14096270021 | Chis. | 04-2014 12-2018 | 234398320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Palenque-Catazajá, |  | 14096270033 | Chis. | 01-2015 12-2020 | 827560384 | 249085654 | 245861222 | 245861222 |  | 98.7 | 100 |  | 37.1 |  | 25.2 |  | 42
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 249085654 | 245861222 | 245861222 |  | 98.7 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario. |  | 14096280001 | Chih. | 02-2014 12-2018 | 408291856 | 60000000 | 53004303 | 53004303 |  | 88.3 | 100 |  | 8.3 |  | 9.8 |  | 46.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 60000000 | 53004303 | 53004303 |  | 88.3 | 100
Sisoguichi - Carichí. |  | 14096280002 | Chih. | 07-2014 12-2020 | 482190837 | 60000000 | 14342407 | 14342407 |  | 23.9 | 100 |  | 2.2 |  | 0 |  | 22.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 60000000 | 14342407 | 14342407 |  | 23.9 | 100
Simón Bolivar - Oriente Aguanaval. |  | 14096300002 | Dgo. | 04-2014 12-2018 | 158513308 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Superior Vehicular Getsemaní |  | 14096300003 | Dgo. | 01-2015 12-2018 | 122372619 | 0 | 67406275 | 67406275 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 78 |  | 98
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 67406275 | 67406275 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09 |  | 14096310008 | Gto. | 04-2014 12-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Del Crucero Chico A La Purísima. |  | 14096310009 | Gto. | 05-2014 12-2019 | 45359195 | 11715267 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.6 |  | 0 |  | 15.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 11715267 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso |  | 14096310013 | Gto. | 07-2014 12-2018 | 259801097 | 40052194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 71.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 40052194 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos. |  | 14096310014 | Gto. | 07-2014 12-2019 | 212994945 | 30039145 | 25496256 | 25496256 |  | 84.8 | 100 |  | 12.6 |  | 37.7 |  | 49.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 30039145 | 25496256 | 25496256 |  | 84.8 | 100
Prolongación Boulevard Emiliano Zapata |  | 14096310015 | Gto. | 07-2014 12-2018 | 36065648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Boulevard Guadalupe Victoria. |  | 14096310016 | Gto. | 07-2014 12-2018 | 32302906 | 17322574 | 12005816 | 12005816 |  | 69.3 | 100 |  | 62.9 |  | 62.9 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 17322574 | 12005816 | 12005816 |  | 69.3 | 100
Silao-San Felipe |  | 14096310017 | Gto. | 01-2015 12-2018 | 1732002695 | 0 | 12456948 | 12456948 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 23
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 12456948 | 12456948 |  | 0 | 100
E.C. (Ometepec - Huajintepec) - Piedra Labrada. |  | 14096320012 | Gro. | 02-2014 12-2018 | 69280294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande). |  | 14096320014 | Gro. | 01-2014 12-2019 | 112280261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla |  | 14096320017 | Gro. | 01-2014 12-2018 | 260586273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote. |  | 14096320025 | Gro. | 03-2014 12-2018 | 234398324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo. |  | 14096320029 | Gro. | 04-2014 12-2018 | 250471354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán. |  | 14096320033 | Gro. | 06-2014 12-2020 | 296681310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cuesta Colorada - La Cienega. |  | 14096330006 | Hgo. | 01-2014 12-2018 | 71658916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Misión - Puerto de los Naranjos. |  | 14096330016 | Hgo. | 01-2015 12-2018 | 42099686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Distribuidor Vial La Huasteca |  | 14096330020 | Hgo. | 03-2015 12-2019 | 161903453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Golondrinas - Alfajayucan |  | 14096330021 | Hgo. | 10-2014 12-2018 | 32146055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000. |  | 14096340001 | Jal. | 01-2014 12-2019 | 365367178 | 120000000 | 65639866 | 65638924 |  | 54.6 | 99.9 |  | 21.3 |  | 7.3 |  | 67.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 120000000 | 65639866 | 65638924 |  | 54.6 | 99.9
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Inferior Vehicular Technology Park |  | 14096340002 | Jal. | 04-2015 12-2018 | 243748977 | 0 | 11938778 | 11938778 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 11938778 | 11938778 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ciudad Guzmán - El Grullo. |  | 14096340006 | Jal. | 06-2014 12-2018 | 502282123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito |  | 14096340008 | Jal. | 07-2014 12-2018 | 40441617 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Laja - La Paz. |  | 14096340011 | Jal. | 01-2015 12-2018 | 36851183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de Camino Ojuelos-Puente Ojuelos |  | 14096340013 | Jal. | 01-2015 12-2018 | 12194391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca. |  | 14096350010 | Mex. | 04-2014 12-2018 | 14988557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Puente Vehicular sobre Rió Lerma para la Comunidad 20 de Noviembre - Ejido de la Concepción de los Baños. |  | 14096350011 | Mex. | 04-2014 12-2018 | 17798511 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lázaro Cárdenas - Llanito Cuatro. |  | 14096350026 | Mex. | 01-2015 12-2018 | 8877786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Desviación a Santa Rosa - Tultenango. |  | 14096350028 | Mex. | 01-2015 12-2018 | 22512723 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro. |  | 14096350032 | Mex. | 08-2014 12-2019 | 823988171 | 119225456 | 127621101 | 127621100 |  | 107 | 99.9 |  | 16.8 |  | 17.6 |  | 59
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 119225456 | 117928199 | 117928199 |  | 98.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 9692902 | 9692901 |  | 0 | 99.9
CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS. |  | 14096350033 | Mex. | 01-2015 12-2018 | 33128687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa Rita - Rosa de Castilla. |  | 14096360002 | Mich. | 02-2014 12-2018 | 30598795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Isidro - La Mojonera. |  | 14096360006 | Mich. | 01-2013 12-2019 | 37411358 | 7000000 | 4546461 | 4546461 |  | 64.9 | 100 |  | 20.7 |  | 20.6 |  | 90.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 4546461 | 4546461 |  | 64.9 | 100
Cuanajo - la Noria. |  | 14096360015 | Mich. | 05-2014 12-2019 | 29790527 | 10000000 | 9436161 | 9436161 |  | 94.3 | 100 |  | 29.9 |  | 39.9 |  | 39.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 9436161 | 9436161 |  | 94.3 | 100
San Juanico - Chucandirán. |  | 14096360029 | Mich. | 05-2014 12-2018 | 18289997 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Capilla - La Lobera. |  | 14096360040 | Mich. | 07-2014 12-2018 | 68980078 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Indaparapeo - Las Bombas. |  | 14096360042 | Mich. | 07-2014 12-2018 | 36025752 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Marcelino Rodríguez - Cayehuacán. |  | 14096370002 | Mor. | 01-2014 12-2018 | 22955977 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.2 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tetelilla - E.C. (Jonacatepec-Atotonilco). |  | 14096370006 | Mor. | 01-2015 12-2019 | 38593240 | 6000000 | 5229679 | 5229679 |  | 87.1 | 100 |  | 15.1 |  | 13.8 |  | 13.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 6000000 | 5229679 | 5229679 |  | 87.1 | 100
Mecatán Las Palmas. |  | 14096380011 | Nay. | 01-2015 12-2018 | 81295945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Apodaca - Cd. Juárez |  | 14096390001 | NL | 02-2014 12-2018 | 386674887 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec- Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300 |  | 14096400004 | Oax. | 05-2014 12-2018 | 100456423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vista Hermosa E.C. (Pinoteca Nacional) Tramo km 0+000 al km 4+089 y ramal. |  | 14096400006 | Oax. | 07-2015 12-2019 | 24388783 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000. |  | 14096400012 | Oax. | 10-2014 12-2019 | 214307040 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera. |  | 14096410010 | Pue. | 04-2014 12-2018 | 454479320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec. |  | 14096410017 | Pue. | 01-2015 12-2019 | 93914685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño. |  | 14096420002 | Qro. | 03-2014 12-2018 | 43531117 | 0 | 17950000 | 17950000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 17950000 | 17950000 |  | 0 | 100
Est Moctezuma-Matanzas |  | 14096440002 | SLP | 01-2014 12-2018 | 24940906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna). |  | 14096440004 | SLP | 02-2014 12-2018 | 76847455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chilares - La Maroma |  | 14096440013 | SLP | 01-2015 12-2018 | 223340508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Xolol -Tamuin, en el Municipio de Tamuin, SLP. |  | 14096440016 | SLP | 01-2015 12-2018 | 280337008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chorohui - La 300. |  | 14096450008 | Sin. | 05-2014 12-2019 | 41133557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte. |  | 14096450012 | Sin. | 05-2014 12-2018 | 101260075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez. |  | 14096450016 | Sin. | 01-2015 12-2019 | 100771236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Agua Prieta Bavispe. |  | 14096460006 | Son. | 07-2014 12-2021 | 480343363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Pedregal - Rincón de Capulapa. |  | 14096500001 | Ver. | 01-2014 12-2018 | 72893677 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Puente El Boquerón. |  | 14096500009 | Ver. | 02-2014 12-2018 | 16073028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Coyolito - Loma del Muerto |  | 14096500012 | Ver. | 02-2014 12-2018 | 14548861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cedro Quemado - Col. el Progreso. |  | 14096500016 | Ver. | 04-2014 12-2018 | 13809873 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cedro Quemado - El Suspiro. |  | 14096500017 | Ver. | 04-2014 12-2018 | 18613305 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rancho Nuevo - Cerro de Agua. |  | 14096500018 | Ver. | 04-2014 12-2018 | 33485475 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ixtacapa el Chico - Ixtacapa el Grande. |  | 14096500021 | Ver. | 06-2014 12-2019 | 75654081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Campo Experimental - Caxapa. |  | 14096500022 | Ver. | 06-2014 12-2019 | 67848498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa. |  | 14096500024 | Ver. | 06-2014 12-2018 | 97546653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec |  | 14096500027 | Ver. | 07-2014 12-2019 | 368340223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre |  | 14096500029 | Ver. | 07-2014 12-2018 | 71451141 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Altotonga-La Ventilla |  | 14096500037 | Ver. | 07-2014 12-2018 | 52706138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 |  | 14096500042 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 491377734 | 0 | 35650651 | 35650651 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 98
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 35650651 | 35650651 |  | 0 | 100
Monterreal-Barrio de Santa Cruz. |  | 14096500048 | Ver. | 01-2015 12-2018 | 20904672 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chichimequillas - Charco Blanco |  | 14096520003 | Zac. | 01-2014 12-2018 | 32745493 | 5000000 | 5551043 | 5551043 |  | 111 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 5551043 | 5551043 |  | 111 | 100
Lobatos - Adjuntas Del Refugio |  | 14096520005 | Zac. | 01-2014 12-2019 | 117199161 | 10000000 | 6665781 | 6665781 |  | 66.6 | 100 |  | 8.5 |  | 15.4 |  | 73.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 6665781 | 6665781 |  | 66.6 | 100
Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo |  | 14096520007 | Zac. | 01-2014 12-2019 | 117684125 | 10000000 | 9562268 | 9562268 |  | 95.6 | 100 |  | 20.4 |  | 9.2 |  | 69.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 9562268 | 9562268 |  | 95.6 | 100
Entronque Colinas del Padre I |  | 14096520018 | Zac. | 04-2014 12-2018 | 119911460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tanque Nuevo - Matehuapil. |  | 14096520019 | Zac. | 04-2014 12-2019 | 96068672 | 10000000 | 10475501 | 10475501 |  | 104.7 | 100 |  | 25 |  | 30.7 |  | 79
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 10475501 | 10475501 |  | 104.7 | 100
El Vinatero - Nuevo Mercurio. |  | 14096520020 | Zac. | 06-2014 12-2018 | 382427218 | 5000000 | 4994798 | 4994798 |  | 99.8 | 100 |  | 2.9 |  | 3.3 |  | 32.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 4994798 | 4994798 |  | 99.8 | 100
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo |  | 14096520021 | Zac. | 06-2014 12-2019 | 230232272 | 13000000 | 11679198 | 11679198 |  | 89.8 | 100 |  | 12 |  | 10.2 |  | 45.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 13000000 | 11679198 | 11679198 |  | 89.8 | 100
Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan |  | 15093110001 | Mex. | 03-2015 12-2020 | 27812161469 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Transporte Masivo de San Luis Potosí |  | 15093110002 | SLP | 04-2015 12-2019 | 627979403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M) |  | 15093110004 | CDMX | 01-2016 12-2019 | 4131179511 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 8
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-041-Sistema de Transporte Colectivo
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca |  | 15095100001 | Oax. | 06-2015 12-2018 | 5969616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes |  | 15096210002 | Ags. | 06-2015 12-2018 | 133438993 | 118610773 | 132924639 | 132924638 |  | 112 | 99.9 |  | 98 |  | 99.9 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 118610773 | 126754743 | 126754743 |  | 106.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 6169896 | 6169895 |  | 0 | 99.9
PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI |  | 15096210003 | Ags. | 06-2015 12-2018 | 167371377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Hecelchakán |  | 15096240002 | Camp. | 07-2015 12-2018 | 139062849 | 0 | 14100000 | 14100000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 98
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 14100000 | 14100000 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300. |  | 15096250001 | Coah. | 01-2016 12-2018 | 127013870 | 117300000 | 13556569 | 13556569 |  | 11.5 | 100 |  | 100 |  | 13 |  | 13
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 117300000 | 13556569 | 13556569 |  | 11.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. |  | 15096270004 | Chis. | 07-2016 12-2024 | 3350107620 | 250000000 | 31192950 | 31192950 |  | 12.4 | 100 |  | 8.2 |  | 0.3 |  | 6.3
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 250000000 | 31192950 | 31192950 |  | 12.4 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Juan de Guadalupe-El Floreño. |  | 15096300001 | Dgo. | 10-2015 12-2019 | 208832305 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar. |  | 15096300002 | Dgo. | 01-2016 12-2018 | 354659964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Continuación de la pavimentacion Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita). |  | 15096320001 | Gro. | 07-2015 12-2018 | 8040258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito. |  | 15096320002 | Gro. | 07-2015 12-2018 | 82256310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca -Malinaltepec |  | 15096320003 | Gro. | 07-2015 12-2018 | 77722498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec. |  | 15096320004 | Gro. | 07-2015 12-2018 | 71893310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo. |  | 15096320010 | Gro. | 09-2015 12-2018 | 89380870 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del Camino Aratichanguio Cupuán (Crucero del Ilamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno. |  | 15096320011 | Gro. | 09-2015 12-2018 | 71245623 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Seutla-Santa Barbara. |  | 15096320012 | Gro. | 09-2015 12-2018 | 59587247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita. |  | 15096320014 | Gro. | 09-2015 12-2018 | 41876347 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto. |  | 15096320015 | Gro. | 09-2015 12-2018 | 50910469 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benitez. |  | 15096320016 | Gro. | 09-2015 12-2018 | 11528837 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca. |  | 15096320018 | Gro. | 10-2015 12-2018 | 51814998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Continuación de la pavimentación Zirandano- Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad |  | 15096320020 | Gro. | 11-2015 12-2018 | 57644185 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Las Lomitas - Huertecillas. |  | 15096320022 | Gro. | 01-2016 12-2018 | 67554279 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca |  | 15096330001 | Hgo. | 09-2015 12-2018 | 1590675518 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría |  | 15096340001 | Jal. | 01-2015 12-2018 | 35421804 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros. |  | 15096340002 | Jal. | 04-2015 12-2019 | 46454825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000. |  | 15096360001 | Mich. | 01-2015 12-2019 | 106533421 | 0 | 9779393 | 9779393 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 13.8 |  | 59.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 9779393 | 9779393 |  | 0 | 100
Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán |  | 15096360002 | Mich. | 06-2015 12-2019 | 175322300 | 3500000 | 1791076 | 1791076 |  | 51.1 | 100 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 8.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3500000 | 1791076 | 1791076 |  | 51.1 | 100
Arroyo seco - Montecillos. |  | 15096360003 | Mich. | 08-2015 12-2019 | 69682238 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.4 |  | 0 |  | 11.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto. |  | 15096360005 | Mich. | 10-2015 12-2019 | 22066042 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13.1 |  | 0 |  | 6.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León. |  | 15096390001 | NL | 03-2015 12-2019 | 107180957 | 24060000 | 6881608 | 6881608 |  | 28.6 | 100 |  | 1 |  | 0.9 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 24060000 | 6881608 | 6881608 |  | 28.6 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec). |  | 15096400003 | Oax. | 06-2015 12-2019 | 117101897 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec. |  | 15096400004 | Oax. | 07-2015 12-2019 | 131212547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernizacion y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000 |  | 15096400006 | Oax. | 09-2015 12-2018 | 39084589 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000. |  | 15096400007 | Oax. | 09-2016 12-2019 | 107177460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rovirosa - Tres Garantías |  | 15096430001 | Q. Roo | 07-2015 12-2020 | 183853908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSV Entronque Estación Naranjo |  | 15096450001 | Sin. | 01-2015 12-2019 | 134115808 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo. |  | 15096450002 | Sin. | 04-2015 12-2018 | 4466810 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal |  | 15096450004 | Sin. | 07-2015 12-2018 | 4616068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Bacubirito - San Joaquin |  | 15096450005 | Sin. | 09-2015 12-2019 | 122801546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Las Chilitas El Tepetate La Purisima. |  | 15096520002 | Zac. | 06-2015 12-2019 | 33501075 | 13000000 | 9028929 | 9028929 |  | 69.4 | 100 |  | 38.6 |  | 66 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 13000000 | 9028929 | 9028929 |  | 69.4 | 100
El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego. |  | 15096520003 | Zac. | 06-2015 12-2019 | 20100646 | 3900000 | 3891960 | 3891960 |  | 99.7 | 100 |  | 26 |  | 26 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3900000 | 3891960 | 3891960 |  | 99.7 | 100
Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra. |  | 15096520004 | Zac. | 06-2015 12-2019 | 51368317 | 19765000 | 13076826 | 13076826 |  | 66.1 | 100 |  | 23.2 |  | 19.7 |  | 51.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 19765000 | 13076826 | 13076826 |  | 66.1 | 100
Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma. |  | 15096520006 | Zac. | 07-2015 12-2019 | 45784803 | 10000000 | 10780356 | 10780356 |  | 107.8 | 100 |  | 24.2 |  | 74.2 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 10780356 | 10780356 |  | 107.8 | 100
Joaquin Amaro - La Labor. |  | 15096520007 | Zac. | 07-2015 12-2019 | 13861131 | 3000000 | 2956036 | 2956036 |  | 98.5 | 100 |  | 24.7 |  | 26.8 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3000000 | 2956036 | 2956036 |  | 98.5 | 100
E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda. |  | 15096520009 | Zac. | 10-2015 12-2019 | 45784804 | 1000000 | 992692 | 992692 |  | 99.2 | 100 |  | 2.4 |  | 72.9 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 1000000 | 992692 | 992692 |  | 99.2 | 100
Boquilla de Abajo - La Encantada. |  | 15096520010 | Zac. | 10-2015 12-2019 | 29741745 | 3000000 | 2998331 | 2998331 |  | 99.9 | 100 |  | 10.3 |  | 12.5 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3000000 | 2998331 | 2998331 |  | 99.9 | 100
Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales). |  | 15096520011 | Zac. | 10-2015 12-2019 | 11077689 | 1000000 | 998564 | 998564 |  | 99.8 | 100 |  | 14.9 |  | 44.5 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 1000000 | 998564 | 998564 |  | 99.8 | 100
Colonia Progreso-Nicolas Bravo |  | 15096520012 | Zac. | 10-2015 12-2019 | 41708841 | 15000000 | 10845553 | 10845553 |  | 72.3 | 100 |  | 27.3 |  | 61 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 15000000 | 10845553 | 10845553 |  | 72.3 | 100
Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo. |  | 1609C000001 | Varios | 01-2016 12-2018 | 50553124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.7
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin. |  | 16095100001 | Sin. | 04-2016 12-2018 | 31861561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas. |  | 16096210001 | Ags. | 10-2014 12-2019 | 37891021 | 15000000 | 5745361 | 5745361 |  | 38.3 | 100 |  | 26.6 |  | 11.6 |  | 84.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 15000000 | 5745361 | 5745361 |  | 38.3 | 100
Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande |  | 16096240001 | Camp. | 09-2017 12-2020 | 407412912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Cofradía de Hidalgo - Las Cuatas. |  | 16096260001 | Col. | 10-2016 12-2018 | 24803148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el Km 50+900 de la Carretera Federal N 45. |  | 16096310006 | Gto. | 11-2016 12-2018 | 74867884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estrucutura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato. |  | 16096310007 | Gto. | 08-2016 12-2019 | 108260066 | 3588134 | 9362571 | 9362571 |  | 260.9 | 100 |  | 9 |  | 5 |  | 96
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 3588134 | 9362571 | 9362571 |  | 260.9 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz. |  | 16096310008 | Gto. | 08-2016 12-2020 | 495000000 | 0 | 100128910 | 100128910 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 15.8 |  | 20.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 100128910 | 100128910 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernizacion de Acamabaro - Salvatierra |  | 16096310011 | Gto. | 08-2016 12-2021 | 501064494 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire. |  | 16096320002 | Gro. | 12-2015 12-2018 | 39774746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Jeronimito - La Palma - Potrerillos |  | 16096320003 | Gro. | 06-2016 12-2018 | 67662539 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo. |  | 16096320005 | Gro. | 11-2016 12-2018 | 62505028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani. |  | 16096320006 | Gro. | 11-2016 12-2019 | 161372446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena. |  | 16096360001 | Mich. | 10-2016 12-2019 | 16888570 | 8047087 | 2087 | 2087 |  | 0 | 100 |  | 56.3 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 8047087 | 2087 | 2087 |  | 0 | 100
Camino E.C.F. 15 - Mojarritas. |  | 16096380001 | Nay. | 10-2016 12-2018 | 12991207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 |  | 16096400004 | Oax. | 02-2016 12-2018 | 138973441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla Entronque Tehuantepec II) - San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, Tramo del km 0+000 al km 32+000 |  | 16096400005 | Oax. | 09-2016 12-2018 | 148965847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Camino San Miguel Acuexcomac - La Trinidad. |  | 16096410002 | Pue. | 04-2015 12-2019 | 41066132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Olintla - Vicente Guerrero; tramo del Km 4+000 al Km 12+000 |  | 16096410003 | Pue. | 01-2017 12-2018 | 48621294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. 70 Entronque a San Martin de Arriba |  | 16096440001 | SLP | 11-2015 12-2018 | 29306221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ahuehueyo - Xiliapa. |  | 16096440003 | SLP | 11-2016 12-2018 | 17919768 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Cuesta - La Pitahayita. |  | 16096450001 | Sin. | 05-2015 12-2018 | 10478727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (México 15-Badiraguato) - Capirato. |  | 16096450002 | Sin. | 11-2016 12-2018 | 35206173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tenexyecac - Huexoyucan |  | 16096490001 | Tlax. | 06-2016 12-2019 | 30005358 | 12262774 | 12221993 | 12221993 |  | 99.6 | 100 |  | 33.3 |  | 41.7 |  | 75.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 12262774 | 12221993 | 12221993 |  | 99.6 | 100
Altzayanca - Buenavista - Cardenas |  | 16096490002 | Tlax. | 07-2016 12-2019 | 18642382 | 6131387 | 6032768 | 6032768 |  | 98.3 | 100 |  | 26.6 |  | 32.5 |  | 88.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 6131387 | 6032768 | 6032768 |  | 98.3 | 100
Santa Bárbara-San José Texopa. |  | 16096490003 | Tlax. | 08-2016 12-2019 | 38464259 | 7445255 | 7400110 | 7400110 |  | 99.3 | 100 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 86.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7445255 | 7400110 | 7400110 |  | 99.3 | 100
E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende. |  | 16096490004 | Tlax. | 08-2016 12-2019 | 15243017 | 4379562 | 4355071 | 4355071 |  | 99.4 | 100 |  | 9.4 |  | 44.8 |  | 60.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 4379562 | 4355071 | 4355071 |  | 99.4 | 100
Magdalena - Tequila. |  | 16096500004 | Ver. | 07-2016 12-2018 | 20093067 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Galeras - Ranchoapan. |  | 16096500006 | Ver. | 08-2016 12-2018 | 34854328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Xico - Micoxtla |  | 16096500007 | Ver. | 10-2016 12-2018 | 20734257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Benito Juárez - La Lima - Otlamalácatl - Yupiltitla |  | 16096500010 | Ver. | 10-2017 12-2019 | 62662788 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Gloria - Paso del Cura. |  | 16096500012 | Ver. | 10-2016 12-2019 | 32180171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hidalgotilán - El Macayal |  | 16096500013 | Ver. | 01-2017 12-2020 | 71297259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Distribuidor Vial Salida a Progreso |  | 16096510001 | Yuc. | 01-2016 12-2019 | 216520124 | 144639787 | 100576792 | 100576792 |  | 69.5 | 100 |  | 73 |  | 72 |  | 99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 144639787 | 100576792 | 100576792 |  | 69.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Laguna-San Felipe de Jesús. |  | 16096520001 | Zac. | 12-2015 12-2019 | 23817213 | 3000000 | 2973016 | 2973015 |  | 99.1 | 99.9 |  | 19 |  | 20.2 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 3000000 | 2973016 | 2973015 |  | 99.1 | 99.9
E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín |  | 16096520002 | Zac. | 10-2015 12-2018 | 53047429 | 10000000 | 9391730 | 9391730 |  | 93.9 | 100 |  | 14.4 |  | 15.2 |  | 20.7
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 9391730 | 9391730 |  | 93.9 | 100
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac |  | 16096520003 | Zac. | 10-2015 12-2018 | 51964830 | 10000000 | 9565170 | 9565170 |  | 95.6 | 100 |  | 17.9 |  | 13.3 |  | 25
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 9565170 | 9565170 |  | 95.6 | 100
Teúl-Juchipila Primera Etapa |  | 16096520004 | Zac. | 09-2017 12-2019 | 53047432 | 19765000 | 5673547 | 5673547 |  | 28.7 | 100 |  | 28.5 |  | 7.8 |  | 11.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 19765000 | 5673547 | 5673547 |  | 28.7 | 100
CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS |  | 17093110003 | Chih. | 11-2017 12-2019 | 2318268653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico |  | 17093110004 | Chih. | 12-2017 12-2020 | 2772696675 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Autopista Tijuana Ensenada (nuevo trazo). |  | 17096220001 | BC | 06-2017 12-2019 | 3257165644 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento de Champotón |  | 17096240001 | Camp. | 05-2017 12-2019 | 886322181 | 463830921 | 78051068 | 78051068 |  | 16.8 | 100 |  | 49.4 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 463830921 | 6153479 | 6153479 |  | 1.3 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 71897589 | 71897589 |  | 0 | 100
Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche. |  | 17096240002 | Camp. | 07-2017 12-2018 | 282699998 | 20000000 | 145368831 | 145368831 |  | 726.8 | 100 |  | 0.5 |  | 59.4 |  | 99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 20000000 | 145368831 | 145368831 |  | 726.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acceso al Puerto Seybaplaya |  | 17096240003 | Camp. | 01-2018 12-2019 | 445000000 | 151289762 | 231524126 | 231524126 |  | 153 | 100 |  | 40.5 |  | 50 |  | 50
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 151289762 | 216048620 | 216048620 |  | 142.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 15475506 | 15475506 |  | 0 | 100
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 40 LA CUCHILLA - SAN PEDRO DEL KM. 11+000 AL KM. 16+700 |  | 17096250001 | Coah. | 09-2017 12-2018 | 194485177 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Puente el Huizcolote (Camotlán de Miraflores-El Huizcolote) |  | 17096260001 | Col. | 07-2018 12-2018 | 19647613 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Puente Las Conchas |  | 17096260002 | Col. | 09-2017 12-2018 | 15718091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200. |  | 17096270001 | Chis. | 09-2017 12-2019 | 72093643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300 |  | 17096270002 | Chis. | 01-2018 12-2020 | 61490000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Segundo Cuerpo del Puente Internacional Ojinaga-Presidio |  | 17096280001 | Chih. | 11-2017 12-2018 | 31436182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D |  | 17096310001 | Gto. | 04-2017 12-2019 | 434693266 | 139400000 | 234493974 | 234493974 |  | 168.2 | 100 |  | 69 |  | 63 |  | 70
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 139400000 | 234493974 | 234493974 |  | 168.2 | 100
Ramal a Mariscala |  | 17096310002 | Gto. | 02-2017 12-2018 | 369584708 | 0 | 170027499 | 170027499 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 69.1 |  | 80.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 170027499 | 170027499 |  | 0 | 100
PSV Caleras de Ameche |  | 17096310003 | Gto. | 04-2017 12-2019 | 166087685 | 75300000 | 74467391 | 74467391 |  | 98.8 | 100 |  | 66 |  | 65 |  | 99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 75300000 | 74467391 | 74467391 |  | 98.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto. |  | 17096310004 | Varios | 08-2017 12-2018 | 301112778 | 104800000 | 184939289 | 184939289 |  | 176.4 | 100 |  | 80 |  | 36.8 |  | 56.8
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 104800000 | 124219474 | 124219474 |  | 118.5 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 60719815 | 60719815 |  | 0 | 100
Ampliación del PSV en el km 100+676 de la Carretera Federal No. 45D |  | 17096310005 | Gto. | 06-2017 12-2018 | 49900000 | 0 | 14270000 | 14270000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 10 |  | 95
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 14270000 | 14270000 |  | 0 | 100
Pavimentación del camino Tejamanil - Vista hermosa (2da etapa). En el Municipio de Romita, Gto. |  | 17096310007 | Gto. | 10-2017 12-2018 | 5246200 | 5006524 | 4717115 | 4717115 |  | 94.2 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5006524 | 4717115 | 4717115 |  | 94.2 | 100
Pavimentación del camino La Leona - Las Cruces en Santiago Maravatio, Gto. |  | 17096310008 | Gto. | 11-2016 12-2018 | 7335109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del Camino de Acceso a Cofradía de Guerra. |  | 17096310009 | Gto. | 12-2016 12-2018 | 4072343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Godoy - La Chury. |  | 17096310010 | Gto. | 10-2017 12-2018 | 10688302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 73 |  | 73
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación con carpeta asfáltica de camino entronque carretera Romita-Cuerámaro-Los Ángeles, tercera etapa. |  | 17096310011 | Gto. | 11-2017 12-2018 | 15196146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 66.8 |  | 66.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del Camino de Acceso a Rosa de Camacho, Cuarta etapa |  | 17096310012 | Gto. | 12-2016 12-2018 | 8382982 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del camino Sarteneja - San Francisco de la Soledad, Municipio de Cueramaro. |  | 17096310013 | Gto. | 11-2016 12-2018 | 11526600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Purísima del Rincón - Jalpa de Cánovas - Manuel Doblado |  | 17096310014 | Gto. | 12-2018 12-2019 | 54794832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 29.2 |  | 29.2
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero |  | 17096320001 | Gro. | 09-2017 12-2018 | 201914909 | 0 | 973440 | 973440 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 973440 | 973440 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Llano Real - Magueyes. |  | 17096320002 | Gro. | 05-2018 12-2018 | 28296755 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul |  | 17096320003 | Gro. | 07-2018 12-2021 | 210287097 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jicayan del Tovar - El Limón Guadalupe |  | 17096320004 | Gro. | 11-2016 12-2018 | 11002664 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes |  | 17096330001 | Hgo. | 07-2017 12-2020 | 729052555 | 100000000 | 202835310 | 202835310 |  | 202.8 | 100 |  | 30.3 |  | 32.6 |  | 35.6
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 100000000 | 202835310 | 202835310 |  | 202.8 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. Cardonal - Cerro Colorado |  | 17096330002 | Hgo. | 07-2016 12-2019 | 21586178 | 0 | 7962287 | 7962287 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 75.9 |  | 75.9
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 7962287 | 7962287 |  | 0 | 100
Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo. |  | 17096330003 | Hgo. | 01-2018 12-2019 | 492129933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Libramiento Vehicular de Puerto Vallarta |  | 17096340001 | Jal. | 04-2017 12-2020 | 3519110111 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Buenos Aires-El Cahulote |  | 17096360002 | Mich. | 09-2017 12-2018 | 31933397 | 7000000 | 6417909 | 6417909 |  | 91.6 | 100 |  | 22.9 |  | 24.1 |  | 24.1
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 6417909 | 6417909 |  | 91.6 | 100
La Palma - La Angostura. |  | 17096360003 | Mich. | 10-2015 12-2018 | 14670218 | 7000000 | 6176160 | 6176160 |  | 88.2 | 100 |  | 51.4 |  | 51.5 |  | 51.5
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 6176160 | 6176160 |  | 88.2 | 100
Santa Cruz-Coenembo |  | 17096360004 | Mich. | 10-2017 12-2019 | 12805005 | 7000000 | 6969172 | 6969172 |  | 99.5 | 100 |  | 57.7 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7000000 | 6969172 | 6969172 |  | 99.5 | 100
Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier. |  | 17096390001 | NL | 11-2016 12-2020 | 37674502 | 0 | 8099971 | 8099971 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 59.9 |  | 99.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 8099971 | 8099971 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PIV en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria y la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) en el Municipio de Santiago, Nuevo León. |  | 17096390002 | NL | 05-2017 12-2018 | 158019206 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM) |  | 17096390003 | NL | 06-2017 12-2019 | 260437666 | 0 | 85624760 | 85624760 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 41 |  | 41
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 85624760 | 85624760 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSV en Carretera a Reynosa y Av. Israel Cavazos |  | 17096390004 | NL | 01-2018 12-2018 | 146702181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta |  | 17096390005 | NL | 10-2017 12-2020 | 2693744781 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso a Desnivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán |  | 17096390006 | NL | 01-2018 12-2018 | 148548566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500 |  | 17096400001 | Oax. | 01-2017 12-2019 | 53169062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560. |  | 17096400002 | Oax. | 03-2017 12-2019 | 71045771 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana |  | 17096400003 | Oax. | 07-2017 12-2018 | 25484264 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi |  | 17096400004 | Oax. | 08-2017 12-2018 | 29550011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C (Natividad- San Jorge Nuchita) - Yetla de Juárez |  | 17096400005 | Oax. | 01-2018 12-2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata. |  | 17096410001 | Pue. | 10-2016 12-2018 | 42543632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Antonio Metzonapa- La Quebradora E.C. Ayotoxco de Guerrero - Hueytamalco |  | 17096410002 | Pue. | 06-2016 12-2018 | 14816920 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo |  | 17096430001 | Q. Roo | 09-2017 12-2019 | 553925225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles |  | 17096440002 | SLP | 05-2017 12-2020 | 3388379053 | 403000000 | 254448053 | 254448053 |  | 63.1 | 100 |  | 10 |  | 5.9 |  | 5.9
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 403000000 | 236680934 | 236680934 |  | 58.7 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 17767119 | 17767119 |  | 0 | 100
Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000 |  | 17096440004 | SLP | 10-2017 12-2020 | 419152021 | 0 | 12791332 | 12791332 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.3 |  | 20
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 12791332 | 12791332 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Los Ángeles - Buenavista. |  | 17096440005 | SLP | 11-2016 12-2018 | 31907724 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Benjamín Hill-Costerita |  | 17096450001 | Sin. | 08-2017 12-2019 | 177080112 | 0 | 68558317 | 68558317 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 37.7 |  | 47.7
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 68558317 | 68558317 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales. |  | 17096450002 | Sin. | 01-2018 12-2018 | 134127708 | 0 | 64873085 | 64873085 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 37 |  | 37
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 64873085 | 64873085 |  | 0 | 100
El Cuichi-Lo de Ponce. |  | 17096450003 | Sin. | 08-2017 12-2019 | 30430224 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Montevideo - Límite de Estados Tam/N.L. |  | 17096480001 | Tamps. | 09-2017 12-2019 | 108978764 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chicualoque - Lim. Edos. (Ver-Pue) |  | 17096500001 | Ver. | 12-2016 12-2018 | 43287622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Naranjal - Tezizapa |  | 17096500002 | Ver. | 10-2016 12-2018 | 24645967 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tuxpanguillo - Poxcautla - Coxititla |  | 17096500003 | Ver. | 03-2017 12-2019 | 65554917 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Xonamanca - Comalapa - Vicente Guerrero |  | 17096500004 | Ver. | 06-2017 12-2019 | 71352797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimín |  | 17096510001 | Yuc. | 01-2018 12-2019 | 106305105 | 101448490 | 95561421 | 95561421 |  | 94.1 | 100 |  | 100 |  | 99 |  | 99
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 101448490 | 95561421 | 95561421 |  | 94.1 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Loltún-E.C. (Santa Elena- Bolonchén). |  | 17096510002 | Yuc. | 09-2017 12-2019 | 139367072 | 0 | 52895 | 52895 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 9.4 |  | 9.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 52895 | 52895 |  | 0 | 100
Modernización de la carretera Valladolid Rio Lagartos, Tr: Tizimín Río Lagartos |  | 17096510003 | Yuc. | 01-2018 12-2019 | 375138433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de ducto en pista principal en aeropuerto de Ciudad Obregón. |  | 1809C000001 | Son. | 11-2018 12-2018 | 932093 | 0 | 931951 | 931951 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos
[6 empty] | 0 | 931951 | 931951 |  | 0 | 100
Obras complementarias para el edificio de oficinas Técnico Operativas de Guadalajara. |  | 1809C000002 | Jal. | 11-2018 12-2018 | 2818520 | 0 | 2818432 | 2818432 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos
[6 empty] | 0 | 2818432 | 2818432 |  | 0 | 100
Vialidad de acceso al Puente Internacional BM |  | 18092140001 | Tamps. | 02-2018 12-2018 | 92881200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal) |  | 18096240001 | Camp. | 02-2018 12-2019 | 218400000 | 0 | 179541593 | 179541593 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 74.4 |  | 74.4
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 179541593 | 179541593 |  | 0 | 100
Libramiento de Ciudad del Carmen |  | 18096240002 | Camp. | 05-2018 12-2019 | 2843592447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del Puente Vehicular en el Km 1+600 del E.C. (Saltillo - Monclova) - El Paredón |  | 18096250001 | Coah. | 01-2018 12-2018 | 18000000 | 0 | 9040405 | 9040405 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 9040405 | 9040405 |  | 0 | 100
Ixtlahuacán - Plan de Zapote |  | 18096260001 | Col. | 04-2018 12-2018 | 84600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Chespal Viejo - Agua Caliente |  | 18096270001 | Chis. | 01-2018 12-2019 | 76602535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Simojovel - El Bosque) - Luis Espinosa |  | 18096270002 | Chis. | 07-2016 12-2018 | 20580000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Pedro - La Tejería |  | 18096270003 | Chis. | 03-2018 12-2018 | 31582700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63 |  | 18096270004 | Chis. | 07-2016 12-2018 | 9285213 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria) |  | 18096270005 | Chis. | 04-2018 12-2020 | 64900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo Km 0+000 al Km 12+500 |  | 18096270006 | Chis. | 05-2018 12-2019 | 80858000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Comitán - Teopisca) - Ejido Zaragoza de la Montaña |  | 18096270007 | Chis. | 05-2018 12-2018 | 38220000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534. |  | 18096270008 | Chis. | 05-2018 12-2019 | 43523400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pavimentación del Camino Rural Las Cruces- Santa Rosa Tejocote |  | 18096310001 | Gto. | 01-2018 12-2018 | 17322574 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 17322574 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Estación - San Pedro Capula |  | 18096330001 | Hgo. | 01-2018 12-2018 | 3207800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C.R. E.C.F. (Pachuca-Tampico), Acatempa - San Salvador. |  | 18096330002 | Hgo. | 11-2017 12-2018 | 23460000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización del tramo: Dos Ríos-E.C. Autopista La Venta-Chamapa |  | 18096350001 | Mex. | 07-2018 12-2019 | 295200000 | 0 | 39176637 | 39176637 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 13 |  | 13
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 39176637 | 39176637 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización Carr. Fed. Mex-37 Carapan-Playa Azul, Tramo; Capacuaro-Ent. Los Reyes |  | 18096360001 | Mich. | 02-2018 12-2018 | 41400000 | 0 | 41395440 | 41395440 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 72.5 |  | 72.5
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 41395440 | 41395440 |  | 0 | 100
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Coahuayana de Hidalgo-Zapotan-Santa Maria Miramar-Achotan-El Camalote |  | 18096360002 | Mich. | 01-2018 12-2019 | 12544000 | 7400000 | 7530049 | 7530049 |  | 101.7 | 100 |  | 78.1 |  | 64 |  | 64
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 7400000 | 7530049 | 7530049 |  | 101.7 | 100
San Rafael Tecario - San Rafael Cutzaróndiro |  | 18096360003 | Mich. | 08-2015 12-2018 | 45570000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ramal a Cruz de Huanacaxtle. |  | 18096380001 | Nay. | 02-2018 12-2019 | 164185035 | 0 | 9833831 | 9833831 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 9833831 | 9833831 |  | 0 | 100
Jala - Coapan. |  | 18096380002 | Nay. | 04-2018 12-2019 | 21000000 | 10000000 | 8831118 | 8831118 |  | 88.3 | 100 |  | 69.2 |  | 57.6 |  | 57.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 8831118 | 8831118 |  | 88.3 | 100
Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600 |  | 18096390001 | NL | 02-2018 12-2019 | 61740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSV en Carretera a Cd. Mier y Acceso a Marín |  | 18096390002 | NL | 06-2018 12-2018 | 200000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Putla-San Juan Lagunas)-Charloco-La Soledad; Tr de Km 0+000 al Km 6+280. |  | 18096400001 | Oax. | 12-2017 12-2018 | 29516000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Sta. Cruz Mixtepec - San Mateo Mixtepec) - Arroyo Culebra - Rio Lima - San Isidro Mixtepec Tramo del Km 0+000 al Km 5+500. |  | 18096400002 | Oax. | 01-2018 12-2020 | 34100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Km. 28+850 E.C. (San Miguel El Grande - Tlaxiaco) - San Antonio Sinicahua. |  | 18096400003 | Oax. | 05-2018 12-2019 | 44800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oaxaca-Entronque Aeropuerto |  | 18096400004 | Oax. | 06-2018 12-2020 | 497921439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Estatal 210 de La Piedad a Jesús María |  | 18096420001 | Qro. | 03-2018 12-2018 | 430000000 | 130000000 | 2230045 | 2230045 |  | 1.7 | 100 |  | 60 |  | 46.6 |  | 46.6
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 130000000 | 2230045 | 2230045 |  | 1.7 | 100
PSV Enrique Estrada |  | 18096440001 | SLP | 01-2018 12-2018 | 216102791 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Trinidad - Santa Isabel |  | 18096440002 | SLP | 02-2018 12-2019 | 81098000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tenexcalco - Tepezintla |  | 18096440003 | SLP | 01-2018 12-2019 | 19174587 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí |  | 18096440004 | SLP | 02-2018 12-2019 | 170240141 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. |  | 18096450001 | Sin. | 01-2018 12-2020 | 1609002456 | 0 | 126445018 | 126445018 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 14.8 |  | 14.8
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 126445018 | 126445018 |  | 0 | 100
Cerrillos - Producto de la Revolución |  | 18096450002 | Sin. | 02-2018 12-2020 | 63000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ipucha-El Sabino |  | 18096450003 | Sin. | 03-2018 12-2019 | 61740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
San Juan - Vado Hondo |  | 18096450004 | Sin. | 05-2018 12-2019 | 72556000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa) |  | 18096470001 | Tab. | 04-2018 12-2018 | 124846163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.C. (Tetlatlahuca- Xoxtla)- Zacatelco (Centro Turístico) |  | 18096490001 | Tlax. | 06-2018 12-2018 | 4500000 | 9635037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 9635037 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Puente Corozal |  | 18096500001 | Ver. | 01-2018 12-2018 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
La Pimienta La Guasima - Monte Grande. |  | 18096500002 | Ver. | 05-2018 12-2019 | 71400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mata Cazuela - Tenenexpan |  | 18096500003 | Ver. | 05-2018 12-2019 | 24450000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.2 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 10000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Acceso a Mata de Pita. |  | 18096500004 | Ver. | 07-2018 12-2019 | 22896699 | 0 | 12178742 | 12178742 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 0 | 12178742 | 12178742 |  | 0 | 100
Diamante - Aparicio |  | 18096500005 | Ver. | 06-2018 12-2019 | 33420000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14.7 |  | 0 |  | 0
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
[6 empty] | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Entronque Motul-Telchac |  | 18096510001 | Yuc. | 01-2018 12-2018 | 75001562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de la Carretera Cuauhtémoc - Osiris |  | 18096520001 | Zac. | 07-2018 12-2019 | 976908889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-003-Proyectos de construcción de carreteras
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 288279725 | 0 | 35178298 | 35178298 |  | 0 | 100
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas |  | 1109A000003 | Qro. | 04-2012 12-2018 | 288279725 | 0 | 35178298 | 35178298 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.9 |  | 97
K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología
[6 empty] | 0 | 35178298 | 35178298 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 28746455095 | 220274820 | 262037270 | 262037270 |  | 118.9 | 100
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL |  | 09094000001 | Varios | 01-2010 12-2029 | 28746455095 | 220274820 | 262037270 | 262037270 |  | 118.9 | 100 |  | 2.5 |  | 2.3 |  | 99.8
K-045-Sistema Satelital
[6 empty] | 220274820 | 262037270 | 262037270 |  | 118.9 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 3155329982 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) |  | 15097120001 | CDMX | 02-2015 12-2034 | 3155329982 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.