## Cta Púb.
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos) /1 | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del Contrato | Nombre del supervisor del proyecto APP |  | Valor total del contrato de APP / 2 | Plazo de ejecución del proyecto (Programado o contratado) |  |  |  | Monto de inversión original (pesos) | [6 empty] | Monto de inversión modificada (pesos) | [6 empty] | Calendario de inversión programada (pesos) |  |  |  |  | Calendario de Inversión Anual Realizada (pesos) |  |  |  |  | Avance físico (%) |  |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual comprometido (pesos) |  |  |  | Pago anual realizado (pesos) | [8 empty] | Ingresos por terceras fuentes programadas y recibidas en el ejercicio que se informa |  | Observaciones generales
[12 empty] | Construcción |  | Operación y mantenimiento |  | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Acumulado años anteriores | 2018 | 2019 | 2020 | Resto de los años | Acumulado años anteriores | 2018 | 2019 | 2020 | Resto de los años | Acumulado en años anteriores | Programado en 2018 | Real en 2018 | Total | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Total 3/ | Por disponibilidad | Por servicios suministrados | Otros pagos | Total | Por disponibilidad | Por servicios suministrados | Otros pagos | Por fuente de recursos |  |  |  |  | Programadas | Realizadas
[9 empty] | Ejecución | Operación |  | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Privada /3 | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal /5 |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal | [14 empty] | Descripción | Unidad | Cantidad |  | Descripción | Unidad | Cantidad | [9 empty] | Recursos públicos federales |  |  |  | Fuentes distintas a recursos públicos federales
[18 empty] | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios /4 |  |  |  | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios | [17 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado | [8 empty] | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | Ejecución | 21757515 | 2018-06-25 | 2018-10-30 | 30 años | Currie & Brown Mexico S.A. de C.V. | N/A | 1328927831 | 2019-01-30 | 2020-07-30 | 2020-11-01 | 2048-11-01 | $1'031,937,268 | 373073435 | 658863832 | 400790000 | 0 | 143073832 | $115'000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 138634848.6 | 504724140.7 | 388578278.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.43% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Se firmó el acta de entrega recepcion del poligono de intervención entre el Ayuntamiento de Mazatlán y el Desarrollador el dia 1 de Febrero del 2019. Se llevo a cabo el evento de la colocación de la Primera Piedra el dia 1 de Febrero del 2019. | 1.0483
/1 Estudios de viabilidad APP, servicios de estructuración de licitación.
/2 El monto total de inversión máxima establecida en la oferta económica ganadora del desarrollador KINGU MEXICANA, S.A.P.I de C.V. fue de: 1'287,830, 119 con IVA a precios de 2018. Monto de inversión que incorporando los gastos de financiamiento por los siguientes conceptos: Intereses durante la construcción, Comisiones de crédito Senior y IVA de Comisiones de crédito Senior:
|  | Concepto | Importe
|  | Intereses durante la construcción | 36'457,712
|  | Comisiones crédito Senior | 4'000,000
|  | IVA de Comisiones crédito Senior | 640000
|  | Total inversión inicial oferta económica (con IVA) | 1'287,830,119
|  | TOTAL | 1'328,927,831
Como comentario adicional el proyecto registrado en la Comisión Intersecretarial de Gasto y Desincorporación fue de 987'158,720 con IVA que corresponde al monto de inversión del proyecto en su forma reducida. El monto mínimo de inversión establecido por el Gobierno de Sinaloa en la licitación es de 1'188,714,421 con IVA y el monto máximo de inversión de la oferta económica ganadora y el contrato APP es de 1'287,830,119. Por lo que el monto total máximo de inversión sin terreno que incluye los componentes de la inversión inicial más los gastos de financiamiento es de: 1'328,927,831 a precios de 2018.
/3 La inversión mínima establecida en el contrato APP es de 597,059,076
/4 El monto maximo de Apoyo No Recuperable autorizado por FONADIN es de 185,000,000
/5 Monto de avalúo del terreno aportado por el Municipio de Mazatlán