## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 43329249 | 19588770 | 12208576 | 12208575 |  | 62.3 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 43329249 | 19588770 | 12208576 | 12208575 |  | 62.3 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 43329249 | 19588770 | 12208576 | 12208575 |  | 62.3 | 99.9
Construcción de Polo Científico para la Conservación y la Educación Ambiental en la región Sur - Sureste |  | 143890Q0002 | Yuc. | 01-2015 12-2018 | 31871762 | 14918561 | 11412000 | 11411999 |  | 76.4 | 99.9 |  | 44.2 |  | 44.2 |  | 100
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 14918561 | 11412000 | 11411999 |  | 76.4 | 99.9
Fortalecimiento de Laboratorios de la Unidad de Ciencias del Agua para investigación aplicada al manejo del Acuifero Península de Yucatán |  | 163890Q0001 | Q. Roo | 09-2016 12-2019 | 11457487 | 4670209 | 796576 | 796576 |  | 17 | 100 |  | 35.8 |  | 15.8 |  | 80
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 4670209 | 796576 | 796576 |  | 17 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.