## Cta Púb.
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2018)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos) | Fecha de autorización /16 | Fecha de firma de contrato | Plazo del Contrato | Nombre del supervisor del proyecto APP |  | Valor total del contrato de APP | Plazo de ejecución del proyecto (Programado o contratado) |  |  |  | Monto de inversión original (pesos) | [6 empty] | Monto de inversión modificada (pesos) | [6 empty] | Calendario de inversión programada (pesos) |  |  |  |  | Calendario de Inversión Anual Realizada (pesos) |  |  |  |  | Avance físico (%) |  |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual comprometido (pesos) |  |  |  | Pago anual realizado (pesos) | [8 empty] | Ingresos por terceras fuentes programadas y recibidas en el ejercicio que se informa |  | Observaciones generales
[12 empty] | Construcción |  | Operación y Mantenimiento |  | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Acumulado años anteriores | 2017 | 2018 | 2019 | Resto de los años | Acumulado años anteriores | 2017 | 2018 | 2019 | Resto de los años | Acumulado en años anteriores | Programado en 2018 | Real en 2018 | Total | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Total | Por disponibilidad /21 | Por servicios suministrados /22 | Otros pagos /23 | Total | Por disponibilidad /21 | Por servicios suministrados /22 | Otros pagos /23 | Por fuente de recursos |  |  |  |  | Programadas | Realizadas
[9 empty] | Ejecución | Operación |  | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal | [14 empty] | Descripción | Unidad | Cantidad |  | Descripción | Unidad | Cantidad | [9 empty] | Recursos públicos federales |  |  |  | Fuentes distintas a recursos públicos federales
[18 empty] | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios |  |  |  | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios | [17 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado | [8 empty] | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México. | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Rescisión | $67,768,022 /1 | 21-08-2013 | 2014-10-17 | 25 años | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,631,351,760 /8 | $1,631,351,760 /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 /9 | $0 /9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 /9 | $0 /9 | $0 /9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mediante resolución administrativa de fecha 6 de noviembre de 2015, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rescindió el contrato al Desarrollador por causas de incumplimiento imputables a éste, dicha resolución fue notificada al Desarrollador el 9 de noviembre siguiente por conducto de los representantes legales de la Sociedad de Propósito Específico (PREITON S.A.P.I. de C.V., consorcio conformado por las empresas TRADECO-IGSA), mismas que promovieron juicio de nulidad, radicado ante la Cuarta Sala Regional Metropolitana. En efecto, mediante acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2015, el magistrado instructor acordó por admitida la demanda e instruyó al Instituto, entre otras acciones, suspender provisionalmente la ejecución de la póliza de fianza de cumplimiento del contrato en comento. Finalmente, a través de sentencia interlocutoria de fecha 11 de enero de 2016, se confirmó la suspensión definitiva para hacer válida la fianza descrita con antelación. Luego entonces, al día de hoy el juicio de nulidad en cuestión se encuentra pendiente de resolución. A la fecha no hay ejecución de penas convencionales, ya que no se ha emitido resolución en el juicio de nulidad.
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención en un predio de 25,000 m2. El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Yucatán | Operación | $20,194,049 2/ | 21-08-2014 | 2016-09-23 | 26.5 años | Basa Ingenieria y /4 Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. | Currie & Brown /5 Mexico S.A. de C.V. | $1,980,948,578 /6 | 08/12/2016 7/ | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 19/05/2043 7/ | $916,901,843 /8 | $916,901,843 /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $847,041,181 /10 | $847,041,181 /10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $91,651,123 /8 | $641,780,400 /8 | $183,470,320 /8 | 0 | 0 | $53,196,496 /12 | $667,593,516 /12 | $126,251,169 /12 | 0 | 0 | 77% | 23% | 23.00% /13 | 100% | Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asmiliables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería, CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodialisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestiónde Resiguos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia | N/D | N/D | N/D | Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficicncia Energética: El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación , así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las >Instalaciones, fluídos, energéticos , sistemas y Equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. | N/D | N/D | N/D | $78,176,625.63 /14 | 0 /17 | $63,442,756 /14 | $14,733,869 /14 | $37,929,834 /20.2 | 0 /17 | $36,239,864 /20 | $1,689,970 /20.1 | 37929834 | 37929834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-CS-DA/JSA-SRMyS-001/2018 celebrado el 1 de febrero de 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato No. DA-SRMyS-JSA-011/2016. Es establecido Convenio moficicatorio con No. CM-DA-SRMyS-JSA-019/2018, de fecha 26 de septiembre de 2018; con el objeto de actualizar el componente de la tarifa anual de servicios o "TAS" modificando el inciso A de la parte general: Reglas para el calculo del pego neto mensual integral o servicios y numeral 1 estructura de tarifas seccion 1.1. del anexo 3 mecanismo de pagos del contrato APP
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell en Villahermosa, Tabasco. | Construcción de un nuevo Hospital en sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurria Urgell". El Proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una edificación hospitalaria de 18,994 m2, capacidad de 90 camas censables y 58 camas de tránsito, con 29 consultorios de especialidades. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Ejecución | $23,116,072 3/ | 20-08-2015 | 2017-12-12 | 24.5 años | Basa Ingenieria y 4/ Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. | Corporativo Ebidar, S.A. de C.V. | $3,026,788,027 /6 | 05-03-2018 7/ | 04-08-2019 24/ | 01/10/2019 /24 | 01-10-2042 /24 | $1,024,222,323 /8 | $1,024,222,323 8/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,361,182,404 10/ | $1,361,182,404 /10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $135,047,590 /8 | $848,089,146 8/ | $41,085,585 /8 | 0 | 0 | 0 | $203,787,096 /25 | 0 | 0 | 0% | 31.33% 18/ | 34.50% /13 | 34.50% 13/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $382,597,663 /14 | $63,544,824 14/ | $258,865,113 14/ | $60,187,725 /14/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit. | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General con una superficie total de edificación de 22,168.6 m2, capacidad de 150 camas censables para los servicios de hospitalización en cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría. Asimismo, contará con 35 consultorios de consulta externa y 4 consultorios de urgencia para la atención de 32 especialidades médicas, así como 6 salas de quirófanos, sala de tococirugía, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, laboratorio y banco de sangre. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | Ejecución | $21,487,144 /3 | 18-08-2016 | 2017-08-30 | 24.83 años | Consorcio AGO 19/ Operadores, S.A. de C.V. y Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S.A. de C.V. | TADCO 5/ CONSTRUCTORA SA DE CV , PROGRESS CITY GROUP S.A DE CV. Y SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV | $4,624,709,078 /6 | 28-12-2017 7/ | 05-07-2019 7/ | 07/09/2019 /7 | 07-09-2042 /7 | $1,452,195,982 /8 | $1,452,195,982 8/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,388,227,676 10/ | $1,388,227,676 /10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $91,102,933 /8 | $1,029,056,883 8/ | $332,036,164 8/ | 0 | 0 | 0 | 358686875.4536 | 0 | 0 | 0% | 70.91% | 59.67% /13 | 59.67% /13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $588,509,802 /14 | $153,404,482 /14 | $320,237,420 /14 | $114,867,899 /14/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Inicio de Obra", "Fecha Programada de Terminación de Obra", "Inicio del Periodo de Pre-Operación", "Terminación del Periodo de Pre-Operación" y "Fecha programada de Inicio de los Servicios" con motivo de Convenio Modificatorio No. CM-LPNI-CS-DA/SRMS-014/2018, celebrado el 02 de mayo de 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPNI-CS-DA-SRMS-197/2017.
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El Hospital contará con una superficie de construcción de 30,605.2 m2, con una capacidad de 250 camas censables, 35 consultorios para la atención de 32 especialidades médicas con base en las 4 especialidades básicas de segundo nivel más Urgencias: i) Medicina Interna, con 19 subespecialidades, ii) Cirugía, con 8 subespecialidades, iii) Ginecoobstetricia, con 2 subespecialidades, y iv) Pediatría, con 3 subespecialidades. El servicio de urgencias tendrá dos subespecialidades: Urgencias y Terapia Intensiva. También contará con Auxiliares de Tratamiento como son una unidad de 8 quirófanos, 50 estaciones de hemodiálisis , bancos de sangre y farmacia entre otros. Además, incluirá el servicio de Auxiliares de Diagnóstico como laboratorio clínico, área de radiología, mastografía y densitometría, imagenología por ultrasonido y electrocardiografía, entre otros. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Ejecución | $21,606,408 /3 | 18-08-2016 | 2017-11-06 | 25.08 años | Promotora de /19 Proyectos Especiales en Construcción, Turismo y Operatividad, S.A. de C.V. y ECG Ingeniería y Consultoría Mexicana, S.A. de C.V. | Cal y Mayor y Asociados, S.C. en participación conjunta con Hábil Hábitat, S.A. de C.V. | $7,858,820,828 /6 | 2018-03-12 | 04-12-2019 7/ | 06-03-2020 /7 | 06-03-2043 /7 | 1,597,085,829 8/ | 1,597,085,829 /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,672,203,200 /10 | $2,672,203,200 /10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $255,160,684 /8 | $1,229,067,626 /8 | $112,857,518 /8 | 0 | 0 | 0 | 268908418.06 | 0 | 0 | 0% | 37% | 23.40% /13 | 23.40% /13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,047,696,140 /14 | $161,962,505 /14 | $692,746,785 /14 | $192,986,850 /14/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Inicio de Obra", "Fecha Programada de Terminación de Obra", "Inicio del Periodo de Pre-Operación", "Terminación del Periodo de Pre-Operación" y "Fecha programada de Inicio de los Servicios" con motivo de Convenio Modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA/SRMS-021/2018, celebrado el 09 de octubre de 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-237/2017.
* La información incluye el Impuesto al Valor Agregado
N/A Proyecto de Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México: El contrato se rescindió. N/A Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell en Villahermosa, Tabasco, Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit, Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México: Los proyecto se encuentran en la etapa de Construcción.
N/D El Contrato APP no establece el concepto de nivel de servicios ni el desglose de costos por la prestación de servicios complementarios a los servicios de atención médica que presta del Desarrollador. Los servicios se encuentran concentrados en las Tarifas 2,3 y 4 y el pago se realiza por Tarifa, no por servicio.
/1 Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de junio de 2015 y que asciende a $57,304,241.67 pesos y que fue actualizado a diciembre de 2018.
/2 Para el Proyecto "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán", se consideran los gastos efectivamente pagados desde 2015 a 2017 y que fueron actualizados a diciembre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal estudios técnicos al predio, dictámen de un experto y avalúo.
/3 Para estos Proyectos se consideran los gastos efectuados durante 2016 y 2017 y que fueron actualizados a diciembre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal, dictámen de un experto y avalúos.
/4 La Supervisión de Obra fue contratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
/5 Supervisor de APP fue contratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
/6 Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al contrato firmado, actualizado a precios de 2018. Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto.
/7 Información conforme al Primer Convenio Modificatorio
/8 Información obtenida del Apéndice del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.
/9 El contrato se rescindió.
/10Montos de inversión establecidos en los Modelos Financieros de los contratos firmados.
/11 La Información corresponde a los montos ejercidos durante el 2016 aprobados mediante la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 01.
/12 Corresponde a la inversión devengada durante 2016, 2017 y 2018, de acuerdo a lo reportado en el CAAP 01, CAAP 02, CAAP 03 ,CAAP 04, CAAP 05, CAAP 06, CAAP 07, CAAP 08, CAAP 09, CAAP 10, CAAP 11, CAAP 12, CAAP 13 Y CAAP 14 aprobados en pesos corrientes.
/13 Información correspondiente a lo reportado por el Supervisor de Obra e incluye todo el avance durante las Actividades Previas con corte al 30 de diciembre de 2018.
/14 Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios pactada en el Contrato y que se actualiza considerando la inflación y la fecha base (fecha de recepción de propuestas de los proyectos). Cifras con I.V.A.
/15 Corresponde a la tarifa que cubre los servicios complementarios a costo variable y que serán pagados al Desarrollador de manera unitaria.
/16 Autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD).
/17Corresponde al pago por Tarifa 1, mismos que comienzan a partir de enero de 2019, por lo que durante el ejercicio del 2018 no se realizó ningun pago bajo este concepto.
/18 Conforme al Programa de Actividades Previas del Desarrollador.
/19 La Supervisión de Obra fue contratada por el Desarrollador
/20 Corresponde a los montos pagados por la Tarifa 2 y 3, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. Montos en pesos 2018. Los servicios que estas tarifas incluyen son: Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asmiliables a los Domésticos, Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería. Montos en pesos 2018.
/20.1 Corresponde a los montos pagados por Tarifa 4, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. La Tarifa 4 corresponde a los precios unitarios de los servicios de: CEyE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodialisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestiónde Resiguos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia. Montos en pesos 2018.
/20.2 Corresponde a los montos pagados por todas las Tarifas, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. Montos en pesos 2018.
/21 T1 :El monto correspondiente a la “T1” “Tarifa Anual Categoría 1” o “Categoría Tarifaria 1”, que corresponde a la amortización de los financiamientos conforme a los Documentos de Financiamiento.
/22 T2 y T3 a) “Tarifa Anual Categoría 2” o “Categoría Tarifaria 2”, que corresponde a la amortización de los recursos de capital del Desarrollador, invertidos para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales, administrativas, consorciales y demás responsabilidades no contempladas en otras categorías de tarifa b) “Tarifa Anual Categoría 3” o “Categoría Tarifaria 3”, que corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento conforme a lo establecido el Anexo 9 (Requerimiento de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios de Atención Médica y de Actividades Permitidas) y demás disposiciones del Contrato.
/23 T4: Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de prestación de servicios a costo unitario conforme a lo establecido en el Anexo 9 (Requerimiento de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios de Atención Médica y de Actividades Permitidas) y demás disposiciones del Contrato.
/ 24 Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.
/25 La Información corresponde a los montos ejercidos durante el 2018 aprobados mediante la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 01,02, 03,04,05 y 06.
3/
3/