## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 29438000 | 30385400 | 29438000 | 22526321 |  | 74.1 | 76.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 27671000 | 28618400 | 27671000 | 21483405 |  | 75 | 77.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 27671000 | 28618400 | 27671000 | 21483405 |  | 75 | 77.6
Infraestructura sistema fotovoltaico para interconexión a red de CFE en Oficina Central |  | 1706HBW0002 | Mich. | 06-2018 11-2018 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 12760000 |  | 79.7 | 79.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
[6 empty] | 16000000 | 16000000 | 12760000 |  | 79.7 | 79.7
Programa de adquisición de bienes muebles 2018 |  | 1706HBW0003 | Varios | 06-2018 12-2018 | 11276000 | 12223400 | 11276000 | 8421721 |  | 68.8 | 74.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
[6 empty] | 12223400 | 11276000 | 8421721 |  | 68.8 | 74.6
Mantenimiento y Habilitación de instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego del ejercicio 2018 |  | 1706HBW0006 | Gto. | 06-2018 10-2018 | 395000 | 395000 | 395000 | 301684 |  | 76.3 | 76.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero
[6 empty] | 395000 | 395000 | 301684 |  | 76.3 | 76.3
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1767000 | 1767000 | 1767000 | 1042916 |  | 59 | 59
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 1767000 | 1767000 | 1767000 | 1042916 |  | 59 | 59
Construcción de barda perimetral y banqueta exterior del Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca del ejercicio 2018 |  | 1706HBW0004 | Mor. | 06-2018 11-2018 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 698533 |  | 50.6 | 50.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 1380000 | 1380000 | 698533 |  | 50.6 | 50.6
Habilitación y ampliación de áreas productivas en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López |  | 1706HBW0005 | Mich. | 06-2018 09-2018 | 387000 | 387000 | 387000 | 344383 |  | 88.9 | 88.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 387000 | 387000 | 344383 |  | 88.9 | 88.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.