## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1749009403 | 609902795 | 1278162168 | 1263307484 |  | 207.1 | 98.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 319992477 | 299542019 | 27976252 | 23831659 |  | 7.9 | 85.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 34753551 | 30426615 | 27803551 | 23659399 |  | 77.7 | 85
SUSTITUCIÓN DE BIENES MUEBLES ADHERIDOS A LAS VIVIENDAS 2018 |  | 1707HXA0012 | CDMX | 02-2018 02-2019 | 8185700 | 8185700 | 8185700 | 6555054 |  | 80 | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 8185700 | 8185700 | 6555054 |  | 80 | 80
VEHICULOS PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS |  | 1707HXA0019 | CDMX | 06-2018 12-2018 | 843222 | 843222 | 843222 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 10 |  | 10
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 843222 | 843222 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisiciones de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2018 |  | 1707HXA0020 | CDMX | 05-2018 02-2019 | 18524629 | 14197693 | 18524629 | 17104345 |  | 120.4 | 92.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
A-012-Atención médica
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 7888466 | 9000851 | 7927506 |  | 100.4 | 88
M-001-Actividades de apoyo administrativo
[6 empty] | 6307227 | 9521778 | 9176153 |  | 145.4 | 96.3
O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno
[6 empty] | 2000 | 2000 | 686 |  | 34.3 | 34.3
Programa de adquisición de Bienes Muebles para el equipamiento de las administraciones de las UU.HH.MM. patrimonio de este Instituto. |  | 1707HXA0021 | CDMX | 01-2018 02-2019 | 7200000 | 7200000 | 250000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas
[6 empty] | 7200000 | 250000 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 283961926 | 268678404 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo. |  | 1607HXA0013 | Hgo. | 08-2016 05-2018 | 31424673 | 29989017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 29989017 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro. |  | 1607HXA0016 | Gro. | 06-2017 04-2018 | 6566188 | 6266208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 6266208 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son. |  | 1607HXA0018 | Son. | 07-2016 10-2018 | 47410959 | 45244960 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 45244960 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac II, Tlax. |  | 1607HXA0019 | Tlax. | 07-2016 08-2018 | 13601737 | 12980333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 12980333 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L. |  | 1607HXA0023 | NL | 06-2017 10-2018 | 533117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver. |  | 1607HXA0030 | Ver. | 05-2017 08-2018 | 14220556 | 13570881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 13570881 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalajara, Jal. |  | 1707HXA0007 | Jal. | 05-2018 09-2018 | 25911531 | 25911531 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 25911531 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Valladolid, Yuc. |  | 1707HXA0009 | Yuc. | 03-2018 08-2018 | 30322311 | 30322311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 30322311 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán I, Sin. |  | 1707HXA0010 | Sin. | 04-2018 12-2018 | 17976645 | 17976645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 17976645 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Laredo I, Tamps. |  | 1707HXA0011 | Tamps. | 06-2017 10-2018 | 5958906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tepic Fracc. A y B, Nay. |  | 1707HXA0015 | Nay. | 04-2018 07-2018 | 13677162 | 13677162 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 13677162 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chetumal I, Q.R. |  | 1707HXA0016 | Q. Roo | 05-2018 08-2018 | 10650629 | 10650629 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 10650629 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento y rehabilitación de las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S. |  | 1707HXA0023 | BCS | 02-2018 07-2018 | 62088727 | 62088727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 62088727 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Impermeabilización de la Casa Hogar para Militares Retirados Jiutepec, Mor. |  | 1807HXA0006 | Mor. | 02-2018 04-2018 | 3618785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 1277000 | 437000 | 172701 | 172260 |  | 39.4 | 99.7
Servicios relacionados con las obras públicas navales. |  | 1707HXA0029 | CDMX | 05-2018 02-2019 | 1277000 | 437000 | 172701 | 172260 |  | 39.4 | 99.7 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 437000 | 172701 | 172260 |  | 39.4 | 99.7
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1429016926 | 310360776 | 1250185916 | 1239475825 |  | 399.3 | 99.1
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 1427082796 | 310360776 | 1250185916 | 1239475825 |  | 399.3 | 99.1
Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx. |  | 1607HXA0029 | Mex. | 09-2017 02-2019 | 377345859 | 191164144 | 282940921 | 282881747 |  | 147.9 | 99.9 |  | 84.1 |  | 84.1 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 191164144 | 282940921 | 282881747 |  | 147.9 | 99.9
Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin. |  | 1707HXA0017 | Sin. | 10-2017 02-2019 | 83118525 | 42402971 | 45727572 | 45727458 |  | 107.8 | 99.9 |  | 84.8 |  | 84.8 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 42402971 | 45727572 | 45727458 |  | 107.8 | 99.9
Construcción de la UHN Cabo San Lucas I-D, B.C.S. |  | 1707HXA0018 | BCS | 10-2017 02-2019 | 106076237 | 76793661 | 60975248 | 60975248 |  | 79.4 | 100 |  | 81.6 |  | 81.6 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 76793661 | 60975248 | 60975248 |  | 79.4 | 100
Construcción de la UHM Chicomuselo, Chis. |  | 1807HXA0001 | Chis. | 01-2018 02-2019 | 102682515 | 0 | 102682515 | 102681463 |  | 0 | 99.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 102682515 | 102681463 |  | 0 | 99.9
Construcción de la UHM Culiacán IV, Sin. |  | 1807HXA0002 | Sin. | 03-2018 02-2019 | 324593033 | 0 | 324593033 | 315104757 |  | 0 | 97 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 324593033 | 315104757 |  | 0 | 97
Construcción de la UHM Isla Mujeres II, Q.R. |  | 1807HXA0005 | Q. Roo | 02-2018 02-2019 | 347428440 | 0 | 347428440 | 347418733 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 347428440 | 347418733 |  | 0 | 99.9
Construcción de la UHM Ixtepec III-A, Oax. |  | 1807HXA0007 | Oax. | 05-2018 02-2019 | 7353090 | 0 | 7353090 | 7352231 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 7353090 | 7352231 |  | 0 | 99.9
Construcción de la UHM Tuxtla Gutiérrez III, Chis. |  | 1807HXA0008 | Chis. | 05-2018 02-2019 | 1948357 | 0 | 1948357 | 1688877 |  | 0 | 86.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 1948357 | 1688877 |  | 0 | 86.6
Construcción de la UHM Perote, Ver. |  | 1807HXA0009 | Ver. | 06-2018 02-2019 | 32684000 | 0 | 32684000 | 32387193 |  | 0 | 99 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 32684000 | 32387193 |  | 0 | 99
Construcción de la UHM Colima I-C, Col |  | 1807HXA0010 | Col. | 07-2018 02-2019 | 43852740 | 0 | 43852740 | 43258118 |  | 0 | 98.6 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 43852740 | 43258118 |  | 0 | 98.6
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1934130 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA |  | 1807HXA0003 | Varios | 01-2018 11-2018 | 1441806 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR |  | 1807HXA0004 | Varios | 01-2018 12-2018 | 492324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.