## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1876295348 | 81000000 | 81000000 | 9814435 |  | 12.1 | 12.1
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 23053200 | 11000000 | 11000000 | 9814435 |  | 89.2 | 89.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 23053200 | 11000000 | 11000000 | 9814435 |  | 89.2 | 89.2
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2017-2018 |  | 1609J2T0002 | Sin. | 01-2017 12-2019 | 23053200 | 11000000 | 11000000 | 9814435 |  | 89.2 | 89.2 |  | 50 |  | 46 |  | 55
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 11000000 | 11000000 | 9814435 |  | 89.2 | 89.2
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1853242148 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1853242148 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 0 | 0
Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. |  | 1209J2T0003 | Sin. | 10-2012 12-2019 | 1614790029 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | 1609J2T0001 | Sin. | 06-2016 12-2019 | 238452119 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47 |  | 0 |  | 27
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.