## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 101213779 | 0 | 5417328 | 5417328 |  | 0 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 50182549 | 0 | 5417328 | 5417328 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 9857119 | 0 | 5417328 | 5417328 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo de Seguridad Marítima |  | 1709J2V0001 | Jal. | 08-2017 12-2018 | 6399778 | 0 | 5417328 | 5417328 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 5417328 | 5417328 |  | 0 | 100
Adquisición sistema automatizado control acceso en la Terminal Marítima. |  | 1709J2V0002 | Jal. | 09-2017 12-2018 | 1877487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición equipos de rayos X detectores de metales |  | 1809J2V0002 | Jal. | 09-2018 10-2018 | 1579854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 40325430 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dragado de Mantenimiento |  | 1109J2V0001 | Jal. | 01-2012 09-2018 | 40325430 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 51031230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 51031230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 |  | 1409J2V0001 | Jal. | 06-2014 12-2018 | 38696785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Muelles flotantes en la dársena Las Piedras |  | 1809J2V0001 | Jal. | 02-2018 12-2018 | 12334445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.