## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 253929475 | 0 | 116658173 | 55796279 |  | 0 | 47.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 14247448 |  | 0 | 94.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 15000000 | 0 | 15000000 | 14247448 |  | 0 | 94.9
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018 |  | 1709J2W0002 | Sin. | 01-2018 12-2018 | 15000000 | 0 | 15000000 | 14247448 |  | 0 | 94.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 15000000 | 14247448 |  | 0 | 94.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 238929475 | 0 | 101658173 | 41548831 |  | 0 | 40.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 238929475 | 0 | 101658173 | 41548831 |  | 0 | 40.8
Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo. |  | 1809J2W0001 | Sin. | 04-2018 12-2019 | 238929475 | 0 | 101658173 | 41548831 |  | 0 | 40.8 |  | 12 |  | 4 |  | 4
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 101658173 | 41548831 |  | 0 | 40.8
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.