## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1158306890 | 189586888 | 239322190 | 173398807 |  | 91.4 | 72.4
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1158306890 | 189586888 | 239322190 | 173398807 |  | 91.4 | 72.4
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1158306890 | 189586888 | 239322190 | 173398807 |  | 91.4 | 72.4
Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión |  | 1709J2Y0001 | Tamps. | 02-2017 12-2019 | 487890112 | 189586888 | 189586888 | 129498775 |  | 68.3 | 68.3 |  | 41 |  | 27.8 |  | 54.1
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 189586888 | 189586888 | 129498775 |  | 68.3 | 68.3
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 |  | 1809J2Y0001 | Tamps. | 05-2018 12-2021 | 670416778 | 0 | 49735302 | 43900032 |  | 0 | 88.2 |  | 0 |  | 6.5 |  | 6.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 49735302 | 43900032 |  | 0 | 88.2
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.