## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 40950090611 | 1785751722 | 2687476119 | 2686762702 |  | 150.4 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 586445640 | 142000000 | 178265774 | 178094932 |  | 125.4 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 17541288 | 0 | 2193400 | 2193397 |  | 0 | 99.9
Unidad Cisterna 2016 para el CREI |  | 1609J3E0001 | Ver. | 10-2016 12-2018 | 4280603 | 0 | 1535004 | 1535004 |  | 0 | 100 |  | 35 |  | 35.8 |  | 73.4
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 1535004 | 1535004 |  | 0 | 100
Programa de Adquisiciones 2017 |  | 1609J3E0002 | Ver. | 02-2017 12-2018 | 2234303 | 0 | 414289 | 414287 |  | 0 | 99.9 |  | 58.5 |  | 18.5 |  | 60
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 414289 | 414287 |  | 0 | 99.9
Adquisición de equipamiento para el CCTV del puerto |  | 1709J3E0001 | Ver. | 03-2017 12-2018 | 4037935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.1
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisicion de embarcación patrulla |  | 1709J3E0005 | Ver. | 11-2017 12-2018 | 3971832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento complementario del CCTV en áreas comunes |  | 1709J3E0006 | Ver. | 02-2018 06-2018 | 891080 | 0 | 244107 | 244106 |  | 0 | 99.9 |  | 100 |  | 27.3 |  | 27.3
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 244107 | 244106 |  | 0 | 99.9
Programa de Adquisiciones 2018 |  | 1809J3E0001 | Ver. | 07-2018 12-2018 | 2125535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 568904352 | 142000000 | 176072374 | 175901535 |  | 123.8 | 99.9
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018 |  | 1509J3E0004 | Ver. | 01-2016 12-2018 | 521750079 | 142000000 | 176072374 | 175901535 |  | 123.8 | 99.9 |  | 11.2 |  | 27.5 |  | 98
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 142000000 | 176072374 | 175901535 |  | 123.8 | 99.9
Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes |  | 1709J3E0003 | Ver. | 09-2017 12-2018 | 47154273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 40363644971 | 1643751722 | 2509210345 | 2508667770 |  | 152.6 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 40363644971 | 1643751722 | 2509210345 | 2508667770 |  | 152.6 | 99.9
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas |  | 0609J3E0004 | Ver. | 07-2007 12-2019 | 2330409542 | 51500000 | 51496551 | 51390907 |  | 99.7 | 99.7 |  | 1.4 |  | 0.5 |  | 97.6
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 51500000 | 51496551 | 51390907 |  | 99.7 | 99.7
Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | 0609J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2022 | 2225000000 | 60000000 | 132279097 | 132193895 |  | 220.3 | 99.9 |  | 1.6 |  | -43.4 |  | 54
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 60000000 | 132279097 | 132193895 |  | 220.3 | 99.9
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | 0809J3E0005 | Ver. | 10-2008 12-2032 | 33730209783 | 1237951722 | 2026752304 | 2026625118 |  | 163.7 | 99.9 |  | 4.8 |  | 9.9 |  | 36.5
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 1237951722 | 2026752304 | 2026625118 |  | 163.7 | 99.9
Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | 1109J3E0008 | Ver. | 07-2011 12-2020 | 1360000000 | 273870000 | 253011438 | 252934161 |  | 92.3 | 99.9 |  | 21.5 |  | -0.8 |  | 30.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 273870000 | 253011438 | 252934161 |  | 92.3 | 99.9
Centro de Atención Logística al Transporte. |  | 1109J3E0011 | Ver. | 08-2011 12-2018 | 293675861 | 2000000 | 17000000 | 16957391 |  | 847.8 | 99.7 |  | 0.7 |  | 5.6 |  | 91.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 2000000 | 17000000 | 16957391 |  | 847.8 | 99.7
Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | 1109J3E0012 | Ver. | 08-2011 12-2018 | 248101970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto |  | 1209J3E0003 | Ver. | 04-2012 12-2018 | 15403730 | 0 | 3270955 | 3231664 |  | 0 | 98.7 |  | 21 |  | 48.5 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 3270955 | 3231664 |  | 0 | 98.7
Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras |  | 1509J3E0003 | Ver. | 01-2016 12-2018 | 41567988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 |  | 1709J3E0002 | Ver. | 07-2017 12-2019 | 40635247 | 18430000 | 17400000 | 17335623 |  | 94 | 99.6 |  | 14.5 |  | 36.9 |  | 36.9
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 18430000 | 17400000 | 17335623 |  | 94 | 99.6
Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto |  | 1709J3E0004 | Ver. | 10-2017 12-2019 | 20664050 | 0 | 8000000 | 7999011 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 27.2 |  | 27.2
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 8000000 | 7999011 |  | 0 | 99.9
Reparación de vialidades colindantes a muelles |  | 1809J3E0002 | Ver. | 08-2018 04-2019 | 57976800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.