## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1407332931 | 120000000 | 137812657 | 105970770 |  | 88.3 | 76.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 73030179 | 0 | 73030179 | 53800805 |  | 0 | 73.6
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 73030179 | 0 | 73030179 | 53800805 |  | 0 | 73.6
Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2018 |  | 1709J3F0001 | Ver. | 01-2018 12-2018 | 73030179 | 0 | 73030179 | 53800805 |  | 0 | 73.6 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 73030179 | 53800805 |  | 0 | 73.6
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1334302752 | 120000000 | 64782478 | 52169965 |  | 43.4 | 80.5
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1334302752 | 120000000 | 64782478 | 52169965 |  | 43.4 | 80.5
Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  | 1409J3F0006 | Ver. | 05-2014 12-2018 | 1295218163 | 120000000 | 47844373 | 35231860 |  | 29.3 | 73.6 |  | 12 |  | 2 |  | 22
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 120000000 | 47844373 | 35231860 |  | 29.3 | 73.6
Construcción de Bodega No. 8 |  | 1409J3F0009 | Ver. | 04-2015 12-2018 | 39084589 | 0 | 16938105 | 16938105 |  | 0 | 100 |  | 49 |  | 49 |  | 100
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 16938105 | 16938105 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.