## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 746234550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 607699 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 607699 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de la Estructura y Sustitución de Techumbre en cobertizos de estacionamiento |  | 1709J3G0001 | Oax. | 10-2017 12-2018 | 607699 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 745626851 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 745626851 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un muelle de usos múltiples. |  | 1109J3G0005 | Oax. | 06-2011 12-2018 | 372099977 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dragado de construcción en el canal de navegación, área de ciaboga y frentes de muelle en el puerto de Salina Cruz |  | 1409J3G0006 | Oax. | 01-2015 12-2018 | 373526874 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-004-Proyectos de construcción de puertos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.