## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 401697727 | 41365492 | 231080051 | 184239715 |  | 445.3 | 79.7
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 349642127 | 41365492 | 190280051 | 145620603 |  | 352 | 76.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 28346227 | 0 | 24438063 | 0 |  | 0 | 0
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017 |  | 1609JZL0008 | Varios | 11-2015 10-2018 | 25674353 | 0 | 22133063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA
[6 empty] | 0 | 22133063 | 0 |  | 0 | 0
Programa de modernización de los relojes biométricos del Sistema de Control de Asistencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares |  | 1809JZL0001 | Varios | 06-2018 12-2018 | 2671874 | 0 | 2305000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA
[6 empty] | 0 | 2305000 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 242684837 | 12315492 | 136791988 | 120143514 |  | 975.5 | 87.8
Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2018 |  | 1209JZL0025 | CDMX | 08-2012 12-2018 | 148869036 | 12315492 | 67976206 | 56029562 |  | 454.9 | 82.4 |  | 15.2 |  | 24.5 |  | 94
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 12315492 | 67976206 | 56029562 |  | 454.9 | 82.4
Rehabilitación de Pista y Calles de Rodaje Alfa y Bravo del Aeropuerto de Guaymas, Son. |  | 1709JZL0002 | Son. | 12-2016 10-2018 | 75098708 | 0 | 68815782 | 64113952 |  | 0 | 93.1 |  | 100 |  | 97 |  | 97
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 68815782 | 64113952 |  | 0 | 93.1
Programa de Mantenimiento de Infraestructura de la Red Aeroportuaria 2018 |  | 1809JZL0002 | Varios | 11-2017 12-2018 | 18717093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 78611063 | 29050000 | 29050000 | 25477089 |  | 87.7 | 87.7
Estudios de preinversión- Estudios de caracterización-2016-2018 |  | 1609JZL0001 | Varios | 09-2015 09-2018 | 70433063 | 22000000 | 22000000 | 19614493 |  | 89.1 | 89.1 |  | 6.2 |  | 6.9 |  | 99
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 22000000 | 22000000 | 19614493 |  | 89.1 | 89.1
Estudios de preinversión de la Red Aeroportuaria 2018 |  | 1709JZL0004 | Varios | 07-2017 12-2018 | 8178000 | 7050000 | 7050000 | 5862596 |  | 83.1 | 83.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 7050000 | 7050000 | 5862596 |  | 83.1 | 83.1
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 52055600 | 0 | 40800000 | 38619112 |  | 0 | 94.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 52055600 | 0 | 40800000 | 38619112 |  | 0 | 94.6
Ampliación del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIIASA |  | 1709JZL0003 | CDMX | 09-2016 08-2018 | 52055600 | 0 | 40800000 | 38619112 |  | 0 | 94.6 |  | 100 |  | 87 |  | 87
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos
[6 empty] | 0 | 40800000 | 38619112 |  | 0 | 94.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.