## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1688654880 | 352200000 | 171483798 | 171483798 |  | 48.6 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1105024881 | 347200000 | 167988854 | 167988854 |  | 48.3 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 821066560 | 291518000 | 114032685 | 114032685 |  | 39.1 | 100
Adquisición de un Remolcador 2013 |  | 1310K2N0003 | BCS | 07-2013 12-2018 | 270301760 | 145464510 | 635927 | 635927 |  | 0.4 | 100 |  | 56.4 |  | 45 |  | 46
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 145464510 | 635927 | 635927 |  | 0.4 | 100
Adquisición de una Barcaza 2016 |  | 1510K2N0004 | Varios | 01-2016 12-2018 | 214813907 | 122500000 | 97491847 | 97491847 |  | 79.5 | 100 |  | 57.8 |  | 100 |  | 100
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 122500000 | 97491847 | 97491847 |  | 79.5 | 100
Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2018 |  | 1710K2N0001 | Varios | 01-2018 12-2018 | 50683006 | 11470000 | 6013824 | 6013824 |  | 52.4 | 100 |  | 100 |  | 72.9 |  | 72.9
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 11470000 | 6013824 | 6013824 |  | 52.4 | 100
Adquisición de equipos y bienes especializados 2018: Módulos de bombeo para la salina |  | 1710K2N0002 | BCS | 01-2018 12-2018 | 18213076 | 614988 | 5091946 | 5091946 |  | 827.9 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 614988 | 5091946 | 5091946 |  | 827.9 | 100
Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2018 |  | 1710K2N0003 | Varios | 01-2018 12-2018 | 46421809 | 11468502 | 4799141 | 4799141 |  | 41.8 | 100 |  | 100 |  | 85.7 |  | 85.7
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 11468502 | 4799141 | 4799141 |  | 41.8 | 100
Adquisición de Vehículos especializados 2018: Maquinaria para Minería |  | 1710K2N0009 | Varios | 01-2018 12-2018 | 219960002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipos y bienes especializados 2018: Ecología y Seguridad Industrial |  | 1710K2N0010 | BCS | 01-2018 12-2018 | 673000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 252522139 | 55682000 | 53956169 | 53956169 |  | 96.9 | 100
Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras |  | 1010K2N0002 | BCS | 01-2011 12-2018 | 131346330 | 2000000 | 2071665 | 2071665 |  | 103.5 | 100 |  | 2 |  | 2 |  | 94.3
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 2000000 | 2071665 | 2071665 |  | 103.5 | 100
Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros |  | 1410K2N0001 | BC | 01-2015 12-2019 | 29034265 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reposición de Transportadores de bandas 2017 |  | 1610K2N0011 | BC | 01-2017 12-2019 | 37985386 | 5000000 | 4709211 | 4709211 |  | 94.1 | 100 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 25.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 5000000 | 4709211 | 4709211 |  | 94.1 | 100
Reparación de Talleres de Mantenimiento |  | 1610K2N0015 | Varios | 01-2017 12-2018 | 3143618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2018 |  | 1710K2N0004 | BCS | 01-2018 12-2018 | 51012540 | 48682000 | 47175293 | 47175293 |  | 96.9 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 48682000 | 47175293 | 47175293 |  | 96.9 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 31436182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de Preinversión para Reposición de muelles de descarga C y D |  | 1710K2N0006 | BC | 07-2017 12-2018 | 31436182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 583629999 | 5000000 | 3494944 | 3494944 |  | 69.8 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 5239364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras de Apoyo a la Comunidad 2018 |  | 1710K2N0005 | Varios | 03-2018 12-2018 | 5239364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-014-Otros proyectos de infraestructura social
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 19273674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras de Apoyo Zona Industrial 2018 |  | 1710K2N0007 | Varios | 02-2018 12-2018 | 9273674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reposición de Taller de Control Salmuera |  | 1710K2N0008 | BCS | 02-2018 12-2018 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 559116961 | 5000000 | 3494944 | 3494944 |  | 69.8 | 100
Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. |  | 0310K2N0002 | BCS | 01-2001 12-2020 | 167398425 | 5000000 | 3494944 | 3494944 |  | 69.8 | 100 |  | 3.1 |  | 1.1 |  | 19.6
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 5000000 | 3494944 | 3494944 |  | 69.8 | 100
Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial |  | 1410K2N0006 | BCS | 08-2014 12-2019 | 391718536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.