## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 83951839 | 19623556 | 16224485 | 16224485 |  | 82.6 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 45242597 | 19623556 | 10372516 | 10372516 |  | 52.8 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 23709671 | 0 | 6595024 | 6595024 |  | 0 | 100
Programa para Preservación de Inmuebles CETI 2017 |  | 1611L3P0001 | Jal. | 12-2016 12-2018 | 23709671 | 0 | 6595024 | 6595024 |  | 0 | 100 |  | 46 |  | 30.9 |  | 39.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 6595024 | 6595024 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
[5 empty] | 21532926 | 19623556 | 3777492 | 3777492 |  | 19.2 | 100
Proyecto de Rehabilitación del Plantel Tonalá_Protección Civil |  | 1511L3P0002 | Jal. | 09-2015 12-2018 | 4644356 | 4432176 | 399980 | 399980 |  | 9 | 100 |  | 30 |  | 9 |  | 9
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 4432176 | 399980 | 399980 |  | 9 | 100
Proyecto de rehabilitación del Plantel Colomos_Protección Civil |  | 1511L3P0005 | Jal. | 10-2015 12-2018 | 16888570 | 15191380 | 3377512 | 3377512 |  | 22.2 | 100 |  | 24 |  | 12 |  | 18
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 15191380 | 3377512 | 3377512 |  | 22.2 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 38709242 | 0 | 5851969 | 5851969 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 38709242 | 0 | 5851969 | 5851969 |  | 0 | 100
Edificio Modular para Aulas y Laboratorios Plantel Río Santiago. |  | 1511L3P0006 | Jal. | 12-2015 12-2018 | 31436182 | 0 | 1378424 | 1378424 |  | 0 | 100 |  | 6 |  | 0 |  | 20
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo
[6 empty] | 0 | 1378424 | 1378424 |  | 0 | 100
Proyecto de Limitación del Predio del Plantel Río Santiago 2017 |  | 1611L3P0003 | Jal. | 12-2016 12-2018 | 7273060 | 0 | 4473545 | 4473545 |  | 0 | 100 |  | 48 |  | 54 |  | 54
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo
[6 empty] | 0 | 4473545 | 4473545 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.