## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1242944872 | 358309873 | 375145838 | 366915159 |  | 102.4 | 97.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 67298180 | 0 | 6254659 | 4375580 |  | 0 | 69.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 67298180 | 0 | 6254659 | 4375580 |  | 0 | 69.9
Adquisición de Equipo Especializado para trabajos de campo y aprovisionamiento de campamentos (2018) |  | 1710LAU0004 | Varios | 01-2018 12-2018 | 30161020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-007-Producción de información geológica del territorio nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2018) |  | 1710LAU0005 | Varios | 01-2018 12-2018 | 7338103 | 0 | 6254659 | 4375580 |  | 0 | 69.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
E-007-Producción de información geológica del territorio nacional
[6 empty] | 0 | 6254659 | 4375580 |  | 0 | 69.9
Adquisición de equipo especializado para Servicio de Análisis FísicoQuímicos, Caracterización e Investigación Metalúrgica (2018) |  | 1710LAU0006 | Varios | 01-2018 12-2018 | 27459076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-007-Producción de información geológica del territorio nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo y mobiliario para oficina (2018) |  | 1710LAU0007 | Varios | 01-2018 12-2018 | 2339981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E-007-Producción de información geológica del territorio nacional
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1175646692 | 358309873 | 368891179 | 362539579 |  | 101.1 | 98.2
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1175646692 | 358309873 | 368891179 | 362539579 |  | 101.1 | 98.2
Estudios geohidrológicos |  | 1510LAU0003 | Varios | 01-2016 12-2018 | 31187721 | 6737691 | 6896528 | 6708482 |  | 99.5 | 97.2 |  | 34 |  | 34 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 6737691 | 6896528 | 6708482 |  | 99.5 | 97.2
Exploración por Carbón Mineral |  | 1510LAU0004 | Varios | 01-2016 12-2018 | 14559471 | 4578283 | 4604463 | 4522286 |  | 98.7 | 98.2 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 4578283 | 4604463 | 4522286 |  | 98.7 | 98.2
Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) |  | 1510LAU0005 | NDG | 01-2016 12-2018 | 48566546 | 15696988 | 14996988 | 14588911 |  | 92.9 | 97.2 |  | 33.4 |  | 33.4 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 15696988 | 14996988 | 14588911 |  | 92.9 | 97.2
Estudios Geológico- Ambientales |  | 1510LAU0006 | Varios | 01-2016 12-2018 | 56772859 | 10997256 | 9692441 | 9372576 |  | 85.2 | 96.6 |  | 29.2 |  | 29.2 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 10997256 | 9692441 | 9372576 |  | 85.2 | 96.6
Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra |  | 1510LAU0007 | NDG | 01-2016 12-2018 | 57339194 | 15937356 | 17788024 | 17377180 |  | 109 | 97.6 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 15937356 | 17788024 | 17377180 |  | 109 | 97.6
Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 |  | 1510LAU0008 | Varios | 01-2016 12-2018 | 270734611 | 96649088 | 97671264 | 96425369 |  | 99.7 | 98.7 |  | 0 |  | 0 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 96649088 | 97671264 | 96425369 |  | 99.7 | 98.7
Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos |  | 1510LAU0009 | Varios | 01-2016 12-2018 | 134495272 | 36844571 | 29559871 | 29151686 |  | 79.1 | 98.6 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 36844571 | 29559871 | 29151686 |  | 79.1 | 98.6
Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado |  | 1510LAU0011 | Varios | 01-2016 12-2018 | 333638686 | 101266333 | 106105574 | 104934856 |  | 103.6 | 98.8 |  | 33.9 |  | 33.9 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 101266333 | 106105574 | 104934856 |  | 103.6 | 98.8
Generación de información geofísica del territorio nacional |  | 1510LAU0012 | Varios | 01-2016 12-2018 | 228352332 | 69602307 | 81576026 | 79458233 |  | 114.1 | 97.4 |  | 36 |  | 36 |  | 100
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 69602307 | 81576026 | 79458233 |  | 114.1 | 97.4
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.