## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 4514202905 | 289481304 | 609481304 | 195613472 |  | 67.5 | 32
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 724983563 | 289481304 | 382020163 | 34453653 |  | 11.9 | 9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 558193024 | 283483919 | 376022778 | 32486183 |  | 11.4 | 8.6
Programa de Adquisiciones de Investigación 2017 |  | 1618T0O0002 | CDMX | 01-2017 12-2018 | 111664818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5
E-006-Investigación en materia petrolera
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INVESTIGACION 2018 |  | 1718T0O0001 | CDMX | 01-2018 12-2018 | 294226999 | 138140688 | 230679547 | 24882540 |  | 18 | 10.7 |  | 100 |  | 0.5 |  | 0.5
E-006-Investigación en materia petrolera
[6 empty] | 138140688 | 230679547 | 24882540 |  | 18 | 10.7
PROGRAMA DE AQUISICION DE BIENES PARA EL AREA DE SERVICIOS 2018 |  | 1718T0O0002 | CDMX | 01-2018 12-2018 | 152301207 | 145343231 | 145343231 | 7603643 |  | 5.2 | 5.2 |  | 100 |  | 0 |  | 0
E-007-Prestación de servicios en materia petrolera
[6 empty] | 145343231 | 145343231 | 7603643 |  | 5.2 | 5.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 166790539 | 5997385 | 5997385 | 1967470 |  | 32.8 | 32.8
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS |  | 1318T0O0008 | Chis. | 01-2014 12-2018 | 38079557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS |  | 1318T0O0009 | CDMX | 01-2014 12-2020 | 128710982 | 5997385 | 5997385 | 1967470 |  | 32.8 | 32.8 |  | 5 |  | 3.4 |  | 27
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 5997385 | 5997385 | 1967470 |  | 32.8 | 32.8
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 3789219342 | 0 | 227461141 | 161159819 |  | 0 | 70.8
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 388140016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. |  | 0518T0O0007 | Ver. | 06-2008 12-2019 | 388140016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 3401079326 | 0 | 227461141 | 161159819 |  | 0 | 70.8
Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. |  | 0218T0O0001 | Tab. | 05-1998 12-2018 | 389662046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.6
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL |  | 1218T0O0007 | CDMX | 01-2013 12-2019 | 847912239 | 0 | 629122 | 629122 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99.1
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 0 | 629122 | 629122 |  | 0 | 100
OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO |  | 1218T0O0008 | CDMX | 01-2013 12-2019 | 97363425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.7
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obras diversas en la Reforma Hgo |  | 1318T0O0003 | Hgo. | 01-2014 12-2019 | 12997532 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CENTRO DE TECNOLOGIA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP) |  | 1418T0O0001 | Ver. | 06-2014 12-2018 | 2053144084 | 0 | 226832019 | 160530697 |  | 0 | 70.7 |  | 0 |  | 1.5 |  | 98.8
K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
[6 empty] | 0 | 226832019 | 160530697 |  | 0 | 70.7
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.