## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 8827893670 | 1299964319 | 521677054 | 285213764 |  | 21.9 | 54.6
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 8243601310 | 1216324529 | 438037264 | 228603200 |  | 18.7 | 52.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 7613931762 | 1216324529 | 438037264 | 228603200 |  | 18.7 | 52.1
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | 1618TON0002 | Varios | 09-2016 09-2020 | 2901369665 | 590563415 | 304742061 | 103785628 |  | 17.5 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 590563415 | 304742061 | 103785628 |  | 17.5 | 34
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. |  | 1718TON0001 | Varios | 07-2017 12-2020 | 404939934 | 150062000 | 76603451 | 68258169 |  | 45.4 | 89.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 150062000 | 76603451 | 68258169 |  | 45.4 | 89.1
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. Nota: En la Adecuación Presupuestal con folio 2018_TON_ 32 del Ejercicio 2018, se cargó en el MAPE por error a la partida 62302 de la cartera 1618TON0002, en lugar de la cartera 1718TON0002, dejando un importe menor en la asignación modificada por $56,691,752 pesos, sin embargo, el importe ejercido para esta cartera es de $120,982,692 pesos. |  | 1718TON0002 | Varios | 01-2017 12-2020 | 1098935557 | 192287033 | 56691752 | 56559403 |  | 29.4 | 99.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 192287033 | 56691752 | 56559403 |  | 29.4 | 99.7
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS |  | 1718TON0003 | Varios | 08-2017 10-2022 | 1210656777 | 283412081 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 283412081 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS |  | 1718TON0004 | Varios | 01-2018 12-2022 | 1998029829 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 608744896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS |  | 1618TON0003 | Varios | 11-2016 11-2019 | 608744896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 20924652 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de Preinversión para realizar las interconexiones y casetas de odorización en el Sistema Nacional de Gasoductos y Naco - Hermosillo. |  | 1818TON0001 | Varios | 09-2018 12-2018 | 5239364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Preinversión para realizar proyectos de libramientos y gasoductos nuevos por razones de seguridad y eficiencia operativa, y descuellamientos SNG Y SNH |  | 1818TON0002 | Varios | 07-2018 12-2018 | 10456859 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de Preinversión para realizar las interconexiones nuevas derivadas de la temporada abierta |  | 1818TON0003 | Varios | 09-2018 12-2018 | 5228429 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 584292360 | 83639790 | 83639790 | 56610564 |  | 67.6 | 67.6
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 584292360 | 83639790 | 83639790 | 56610564 |  | 67.6 | 67.6
Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) |  | 1618TON0001 | CDMX | 06-2016 12-2020 | 584292360 | 83639790 | 83639790 | 56610564 |  | 67.6 | 67.6 |  | 32 |  | 30 |  | 98
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 83639790 | 83639790 | 56610564 |  | 67.6 | 67.6
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.