## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 5511438069586 | 168436000000 | 160620540023 | 160468336980 |  | 95.2 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 27625411479 | 200000000 | 2321841518 | 2321841518 |  | 1160.9 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 54511392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción |  | 1218T4L0005 | Varios | 06-2013 12-2018 | 54511392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.3
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 5817581503 | 0 | 13135012 | 13135012 |  | 0 | 100
Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa |  | 1218T4L0023 | Varios | 01-2013 12-2018 | 227152155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -11.9 |  | 36.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa |  | 1318T4L0012 | Varios | 01-2014 12-2018 | 5590429348 | 0 | 13135012 | 13135012 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 61
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 13135012 | 13135012 |  | 0 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 63647689 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE |  | 1318T4L0018 | Camp. | 01-2014 02-2018 | 63647689 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -11 |  | 42.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 21689670895 | 200000000 | 2308706506 | 2308706506 |  | 1154.3 | 100
Estudio de Pre Inversión del Campo Cheek |  | 00000049373 | Varios | 08-2016 12-2018 | 103596785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de Pre Inversión del Campo Xikin |  | 00000049374 | Varios | 08-2016 12-2018 | 150378291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Estudio de Pre Inversión Esah |  | 00000051587 | Varios | 01-2017 12-2018 | 158709251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración |  | 00000053657 | Varios | 07-2017 12-2021 | 20236547478 | 200000000 | 2304789281 | 2304789281 |  | 1152.3 | 100 |  | 0 |  | -10.1 |  | 9.1
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 200000000 | 2304789281 | 2304789281 |  | 1152.3 | 100
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell |  | 1218T4L0019 | Camp. | 01-2013 12-2018 | 648184087 | 0 | 3917225 | 3917225 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -6.7 |  | 21.9
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 3917225 | 3917225 |  | 0 | 100
Proyecto de desarrollo campo Kunah |  | 1318T4L0001 | Varios | 03-2013 12-2018 | 208798987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.7
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones. |  | 1418T4L0003 | Varios | 01-2015 12-2019 | 183456016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.1 |  | 1
K-028-Estudios de preinversión
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5483812658107 | 168236000000 | 158298698505 | 158146495462 |  | 94 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 5473398370683 | 168236000000 | 158270576044 | 158118373001 |  | 93.9 | 99.9
AE-0075 - Cinturón Plegado Perdido - 01 |  | 00000051207 | Varios | 12-2016 12-2018 | 122040393 | 24526214 | 22814674 | 22814675 |  | 93 | 100 |  | 0 |  | -11.9 |  | 20.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 24526214 | 22814674 | 22814675 |  | 93 | 100
AE-0076 - Cinturón Plegado Perdido - 02 |  | 00000051224 | Varios | 12-2016 12-2018 | 110445122 | 30140119 | 3865040 | 3865039 |  | 12.8 | 99.9 |  | 0 |  | -16.6 |  | 14.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 30140119 | 3865040 | 3865039 |  | 12.8 | 99.9
AE-0077 - Cinturón Plegado Perdido - 03 |  | 00000051227 | Varios | 12-2016 12-2018 | 901643735 | 0 | 11690891 | 11690891 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -5.5 |  | 31.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 11690891 | 11690891 |  | 0 | 100
AE-0078 - Cinturón Plegado Perdido - 04 |  | 00000051231 | Varios | 12-2016 12-2018 | 1570245668 | 51427478 | 60707391 | 60707390 |  | 118 | 99.9 |  | 0 |  | -3.5 |  | 6.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 51427478 | 60707391 | 60707390 |  | 118 | 99.9
AE-0079 - Cinturón Plegado Perdido - 05 |  | 00000051233 | Varios | 12-2016 12-2018 | 1827541807 | 253225548 | 690193973 | 690193975 |  | 272.5 | 100 |  | 0 |  | 15.7 |  | 23.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 253225548 | 690193973 | 690193975 |  | 272.5 | 100
AE-0080 - Cinturón Plegado Perdido - 06 |  | 00000051247 | Varios | 12-2016 12-2018 | 5706683556 | 374547089 | 550567908 | 550567908 |  | 146.9 | 100 |  | 0 |  | 3.8 |  | 39.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 374547089 | 550567908 | 550567908 |  | 146.9 | 100
AE-0081 - Cinturón Plegado Perdido - 07 |  | 00000051248 | Varios | 12-2016 12-2018 | 2223407586 | 225828363 | 289193981 | 289193982 |  | 128 | 100 |  | 0 |  | 6.3 |  | 37.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 225828363 | 289193981 | 289193982 |  | 128 | 100
AE-0082 Cinturón Plegado Perdido - 08 |  | 00000051249 | Varios | 12-2016 12-2018 | 4710442700 | 2031000 | 210072648 | 210072647 |  | 10343.3 | 99.9 |  | 0 |  | 9.8 |  | 66.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2031000 | 210072648 | 210072647 |  | 10343.3 | 99.9
AE-0083 - Cinturón Subsalino - 01 |  | 00000051252 | Varios | 01-2017 12-2018 | 88323729 | 24940738 | 2911414 | 2911413 |  | 11.6 | 99.9 |  | 0 |  | -21.9 |  | 17
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 24940738 | 2911414 | 2911413 |  | 11.6 | 99.9
AE-0084 - Cinturón Subsalino - 02 |  | 00000051254 | Varios | 12-2016 12-2018 | 98051259 | 24993902 | 13462697 | 13462696 |  | 53.8 | 99.9 |  | 0 |  | -1.9 |  | 16.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 24993902 | 13462697 | 13462696 |  | 53.8 | 99.9
AE-0085 - Cinturón Subsalino - 03 |  | 00000051255 | Varios | 12-2016 12-2018 | 908649894 | 624221040 | 157452037 | 157452036 |  | 25.2 | 99.9 |  | 0 |  | 9.3 |  | 16.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 624221040 | 157452037 | 157452036 |  | 25.2 | 99.9
AE-0086 - Cinturón Subsalino - 04 |  | 00000051256 | Varios | 01-2017 12-2018 | 90788260 | 20901031 | 7948156 | 7948157 |  | 38 | 100 |  | 0 |  | -21 |  | 13.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 20901031 | 7948156 | 7948157 |  | 38 | 100
AE-0087 - Cinturón Subsalino - 05 |  | 00000051257 | Varios | 12-2016 12-2018 | 90603238 | 19997850 | 9744258 | 9744257 |  | 48.7 | 99.9 |  | 0 |  | -12.3 |  | 12.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 19997850 | 9744258 | 9744257 |  | 48.7 | 99.9
AE-0088 - Cinturón Subsalino - 06 |  | 00000051261 | Varios | 12-2016 12-2018 | 1791147093 | 0 | 106502191 | 106502191 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 5.5 |  | 34.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 106502191 | 106502191 |  | 0 | 100
AE-0089 - Cinturón Subsalino - 07 |  | 00000051266 | Varios | 12-2016 12-2018 | 3236962612 | 1247540802 | 289717730 | 289717729 |  | 23.2 | 99.9 |  | 0 |  | 12.3 |  | 45.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1247540802 | 289717730 | 289717729 |  | 23.2 | 99.9
AE-0090 - Cinturón Subsalino - 08 |  | 00000051269 | Varios | 12-2016 12-2018 | 1399962275 | 30064364 | 143261839 | 143261841 |  | 476.5 | 100 |  | 0 |  | 5.7 |  | 9.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 30064364 | 143261839 | 143261841 |  | 476.5 | 100
AE-0091 - Cinturón Subsalino - 09 |  | 00000051272 | Varios | 12-2016 12-2018 | 3235500576 | 0 | 700420419 | 700420419 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.8 |  | 57.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 700420419 | 700420419 |  | 0 | 100
AE-0092 - Cinturón Subsalino - 10 |  | 00000051275 | Varios | 12-2016 12-2018 | 354686833 | 0 | 200725127 | 200725127 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -0.5 |  | 4.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 200725127 | 200725127 |  | 0 | 100
AE-0093 - Cinturón Subsalino - 11 |  | 00000051277 | Varios | 12-2016 12-2018 | 397729171 | 0 | 216673293 | 216673293 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | -0.6 |  | 5.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 216673293 | 216673293 |  | 0 | 100
AE-0094 - Cinturón Subsalino - 12 |  | 00000051280 | Varios | 12-2016 12-2018 | 6242197354 | 0 | 4113650613 | 4113650611 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 25.2 |  | 56.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 4113650613 | 4113650611 |  | 0 | 99.9
A-0338-M-Campo Tintal |  | 00000051294 | Varios | 01-2017 12-2020 | 1295050076 | 257423552 | 199053136 | 199053137 |  | 77.3 | 100 |  | 0 |  | 8.6 |  | 23.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 257423552 | 199053136 | 199053137 |  | 77.3 | 100
A-0282-M-Campo Puerto Ceiba |  | 00000051303 | Varios | 07-2016 12-2043 | 9353318852 | 325468833 | 472113164 | 472113162 |  | 145 | 99.9 |  | 0 |  | 1.1 |  | 7.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 325468833 | 472113164 | 472113162 |  | 145 | 99.9
A-0067-M-Campo Castarrical |  | 00000051311 | Varios | 07-2016 12-2024 | 1063847315 | 90883116 | 12967564 | 12967564 |  | 14.2 | 100 |  | 0 |  | -0.8 |  | 2.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 90883116 | 12967564 | 12967564 |  | 14.2 | 100
A-0264-M-Campo Pareto |  | 00000051316 | Varios | 07-2016 12-2019 | 132958611 | 40928817 | 49318208 | 49318205 |  | 120.4 | 99.9 |  | 0 |  | 31.9 |  | 78.2
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 40928817 | 49318208 | 49318205 |  | 120.4 | 99.9
A-0356-M-Campo Tupilco |  | 00000051318 | Varios | 07-2016 12-2034 | 3438728299 | 351956850 | 620446541 | 620446542 |  | 176.2 | 100 |  | 0 |  | 15 |  | 21.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 351956850 | 620446541 | 620446542 |  | 176.2 | 100
A-0342 - Campo Tokal |  | 00000051321 | Varios | 07-2016 12-2033 | 1990814353 | 302704302 | 53490414 | 53490414 |  | 17.6 | 100 |  | 0 |  | 2.9 |  | 4.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 302704302 | 53490414 | 53490414 |  | 17.6 | 100
AE-0109 - Cinturón Subsalino -13 |  | 00000051581 | Varios | 12-2016 12-2018 | 1699308670 | 1264294834 | 250947532 | 250947535 |  | 19.8 | 100 |  | 0 |  | 10.2 |  | 14.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1264294834 | 250947532 | 250947535 |  | 19.8 | 100
Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido |  | 00000052496 | Varios | 01-2017 12-2021 | 1009994009 | 33930894 | 25245872 | 27886429 |  | 82.1 | 110.4 |  | 0 |  | -2.2 |  | 5.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 33930894 | 25245872 | 27886429 |  | 82.1 | 110.4
Uchukil Fase II |  | 00000052526 | Varios | 04-2017 12-2020 | 21450292205 | 3751725457 | 5333896675 | 5333896672 |  | 142.1 | 99.9 |  | 0 |  | 35.1 |  | 37
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3751725457 | 5333896675 | 5333896672 |  | 142.1 | 99.9
CE Ek-Balam |  | 00000052717 | Varios | 05-2017 12-2026 | 74042736597 | 12934337935 | 4456004002 | 4456003997 |  | 34.4 | 99.9 |  | 0 |  | 7.7 |  | 10.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 12934337935 | 4456004002 | 4456003997 |  | 34.4 | 99.9
Área Contractual Trión |  | 00000052808 | Varios | 06-2017 12-2021 | 45278081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Área Contractual 2 Tampico Misantla |  | 00000053723 | Varios | 09-2017 12-2021 | 767613916 | 0 | 83006130 | 83006130 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 11.8 |  | 12.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 83006130 | 83006130 |  | 0 | 100
Área Contractual 8 Cuencas del Sureste |  | 00000053724 | Varios | 09-2017 12-2021 | 144633810 | 0 | 92885263 | 92885263 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 67.3 |  | 68.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 92885263 | 92885263 |  | 0 | 100
A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle |  | 00000054090 | Varios | 01-2018 12-2033 | 2427127806 | 0 | 90909451 | 90909451 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 4.1 |  | 4.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 90909451 | 90909451 |  | 0 | 100
A-0108-M - Campo Cráter |  | 00000054091 | Varios | 01-2018 12-2022 | 46979635 | 0 | 350431 | 350431 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 350431 | 350431 |  | 0 | 100
A-0127-M - Campo Escarbado |  | 00000054092 | Varios | 01-2018 12-2019 | 14761423 | 0 | 1233333 | 1233333 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 8 |  | 8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 1233333 | 1233333 |  | 0 | 100
A-0197 - Campo Luna-Palapa |  | 00000054093 | Varios | 01-2018 12-2026 | 876106754 | 0 | 19197524 | 19197524 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 2.7 |  | 2.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 19197524 | 19197524 |  | 0 | 100
A-0233-M - Campo Navegante |  | 00000054094 | Varios | 01-2018 12-2019 | 9011705 | 0 | 856662 | 856662 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 9.1 |  | 9.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 856662 | 856662 |  | 0 | 100
A-0305-M - Campo Sen |  | 00000054095 | Varios | 01-2018 12-2036 | 3786162557 | 0 | 156414508 | 156414508 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 4.7 |  | 4.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 156414508 | 156414508 |  | 0 | 100
A-0310-M - Campo Sini |  | 00000054096 | Varios | 01-2018 12-2027 | 928629950 | 0 | 168539076 | 168539076 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 35.9 |  | 35.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 168539076 | 168539076 |  | 0 | 100
A-0332-M - Campo Terra |  | 00000054097 | Varios | 01-2018 12-2040 | 6435053028 | 0 | 540115198 | 540115198 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 11.1 |  | 11.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 540115198 | 540115198 |  | 0 | 100
A-0340-M - Campo Tizón |  | 00000054098 | Varios | 01-2018 12-2032 | 2239671384 | 0 | 84478372 | 84478372 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 3.7 |  | 3.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 84478372 | 84478372 |  | 0 | 100
CE Cárdenas-Mora |  | 00000054170 | Varios | 03-2018 07-2055 | 9186257457 | 0 | 860136505 | 816559771 |  | 0 | 94.9 |  | 0 |  | 8.5 |  | 8.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 860136505 | 816559771 |  | 0 | 94.9
CE Ogarrio |  | 00000054171 | Varios | 02-2018 12-2061 | 3580295807 | 0 | 343791252 | 331805251 |  | 0 | 96.5 |  | 0 |  | 8.9 |  | 8.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 343791252 | 331805251 |  | 0 | 96.5
CEE Misión |  | 00000054585 | Varios | 03-2018 01-2027 | 4501389757 | 0 | 207386627 | 187442617 |  | 0 | 90.3 |  | 0 |  | 4 |  | 4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 207386627 | 187442617 |  | 0 | 90.3
Holok Fase II |  | 00000054655 | Varios | 04-2018 12-2020 | 7344440541 | 0 | 1331662000 | 1331662000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 21.1 |  | 21.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 1331662000 | 1331662000 |  | 0 | 100
Chalabil Fase II |  | 00000054780 | Varios | 05-2018 12-2021 | 18470000575 | 0 | 88721695 | 88721695 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 6.4 |  | 6.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 88721695 | 88721695 |  | 0 | 100
Área Contractual 2 Perdido |  | 00000055126 | Varios | 06-2018 12-2023 | 1374313011 | 0 | 47380188 | 45432896 |  | 0 | 95.8 |  | 0 |  | 3.1 |  | 3.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 47380188 | 45432896 |  | 0 | 95.8
Área Contractual 5 Perdido |  | 00000055127 | Varios | 06-2018 12-2023 | 2977229389 | 0 | 52554609 | 52554609 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 52554609 | 52554609 |  | 0 | 100
Área Contractual 22 Cuenca Salina |  | 00000055129 | Varios | 06-2018 12-2023 | 924369508 | 0 | 219012681 | 192427525 |  | 0 | 87.8 |  | 0 |  | 20 |  | 20
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 219012681 | 192427525 |  | 0 | 87.8
Área Perdido Fase II |  | 00000056954 | Varios | 06-2018 12-2021 | 18324682809 | 0 | 3533900391 | 3533900391 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 37.9 |  | 37.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 3533900391 | 3533900391 |  | 0 | 100
Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz |  | 00000057009 | Varios | 07-2018 12-2023 | 1292038910 | 0 | 11081795 | 11081795 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 11081795 | 11081795 |  | 0 | 100
Área Contractual 29 Cuencas del Sureste |  | 00000057010 | Varios | 07-2018 12-2023 | 2470155964 | 0 | 6412188 | 6412188 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 6412188 | 6412188 |  | 0 | 100
Área Contractual 32 Cuencas del Sureste |  | 00000057011 | Varios | 07-2018 12-2023 | 762943878 | 0 | 13999585 | 13999585 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 13999585 | 13999585 |  | 0 | 100
Área Contractual 33 Cuencas del Sureste |  | 00000057012 | Varios | 07-2018 12-2023 | 686634360 | 0 | 43551691 | 43437379 |  | 0 | 99.7 |  | 0 |  | 6 |  | 6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 43551691 | 43437379 |  | 0 | 99.7
Área Contractual 35 Cuencas del Sureste |  | 00000057013 | Varios | 07-2018 12-2023 | 798819062 | 0 | 22525339 | 21353753 |  | 0 | 94.7 |  | 0 |  | 2.5 |  | 2.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 22525339 | 21353753 |  | 0 | 94.7
Campo Xikin |  | 00000057741 | Varios | 09-2018 12-2038 | 23879692200 | 0 | 380587 | 380587 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 380587 | 380587 |  | 0 | 100
Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  | 001 02 001 | Varios | 12-2002 12-2031 | 376428382827 | 3189111892 | 3352540278 | 3352540280 |  | 105.1 | 100 |  | 0 |  | 6.5 |  | 73.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3189111892 | 3352540278 | 3352540280 |  | 105.1 | 100
Integral Jujo-Tecominoacán |  | 018 01 016 | Varios | 12-2002 12-2035 | 109087397015 | 1577713428 | 1644460002 | 1644460000 |  | 104.2 | 99.9 |  | 0 |  | -2 |  | 81.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1577713428 | 1644460002 | 1644460000 |  | 104.2 | 99.9
Cantarell |  | 020 96 020 | Varios | 01-1997 12-2036 | 1296413616775 | 11170888243 | 15219743684 | 15209743682 |  | 136.1 | 99.9 |  | 0 |  | 4.8 |  | 77.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 11170888243 | 15219743684 | 15209743682 |  | 136.1 | 99.9
Burgos |  | 021 96 021 | Varios | 01-1997 12-2032 | 519301280125 | 3342358995 | 2873927761 | 2873927753 |  | 85.9 | 99.9 |  | 0 |  | 0.3 |  | 86.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3342358995 | 2873927761 | 2873927753 |  | 85.9 | 99.9
Proyecto Tamaulipas Constituciones |  | 0218T4L0039 | Varios | 01-2001 12-2044 | 57396697461 | 778059937 | 954895918 | 954895913 |  | 122.7 | 99.9 |  | 0 |  | 9 |  | 83
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 778059937 | 954895918 | 954895913 |  | 122.7 | 99.9
Delta del Grijalva |  | 038 98 038 | Varios | 01-1998 12-2027 | 101975075894 | 2780514296 | 751404480 | 751404479 |  | 27 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 99.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2780514296 | 751404480 | 751404479 |  | 27 | 99.9
Integral Ku-Maloob-Zaap |  | 039 98 039 | Varios | 12-2002 12-2030 | 848249201886 | 43491219358 | 27726481826 | 27726481379 |  | 63.7 | 99.9 |  | 0 |  | 10.6 |  | 81.4
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 43491219358 | 27726481826 | 27726481379 |  | 63.7 | 99.9
Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  | 069 98 069 | Varios | 01-2002 12-2034 | 242311553824 | 4104705736 | 3243293550 | 3243293557 |  | 79 | 100 |  | 0 |  | 2.5 |  | 87.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4104705736 | 3243293550 | 3243293557 |  | 79 | 100
Integral Lakach |  | 0718TZZ0001 | Varios | 01-2009 12-2026 | 39029227271 | 1008648910 | 1134714404 | 1134714403 |  | 112.4 | 99.9 |  | 0 |  | 0.7 |  | 70.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1008648910 | 1134714404 | 1134714403 |  | 112.4 | 99.9
Integral Poza Rica |  | 093 98 093 | Varios | 01-2002 12-2029 | 85313856076 | 1544552088 | 2247346587 | 2247346591 |  | 145.5 | 100 |  | 0 |  | 7.5 |  | 82.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1544552088 | 2247346587 | 2247346591 |  | 145.5 | 100
Integral Arenque |  | 094 01 092 | Varios | 01-2002 12-2032 | 52063876701 | 55052516 | 578614690 | 578614686 |  | 1051 | 99.9 |  | 0 |  | 1.2 |  | 89.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 55052516 | 578614690 | 578614686 |  | 1051 | 99.9
Integral Bellota-Chinchorro |  | 097 01 095 | Varios | 12-2002 12-2027 | 112436898032 | 2785319487 | 2667402741 | 2667402742 |  | 95.7 | 100 |  | 0 |  | 5.8 |  | 93.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2785319487 | 2667402741 | 2667402742 |  | 95.7 | 100
Integral Cactus Sitio-Grande |  | 098 01 096 | Varios | 01-2002 12-2030 | 67388162449 | 1985003499 | 1693140664 | 1693140668 |  | 85.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 85.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1985003499 | 1693140664 | 1693140668 |  | 85.2 | 100
Integral Chuc |  | 101 01 099 | Varios | 01-2002 12-2038 | 331679875868 | 19496637524 | 22085992531 | 22051472211 |  | 113.1 | 99.8 |  | 0 |  | 13.5 |  | 83.1
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 19496637524 | 22085992531 | 22051472211 |  | 113.1 | 99.8
Integral Ek-Balam |  | 102 01 100 | Varios | 01-2002 12-2045 | 97703949535 | 851473 | 104984995 | 104984995 |  | 12329.8 | 100 |  | 0 |  | 3.8 |  | 43.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 851473 | 104984995 | 104984995 |  | 12329.8 | 100
Integral El Golpe-Puerto Ceiba |  | 103 01 101 | Tab. | 12-2002 12-2030 | 55803031739 | 0 | 130773424 | 130773425 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 130773424 | 130773425 |  | 0 | 100
Integral Yaxche |  | 109 01 107 | Varios | 12-2006 12-2032 | 113241605830 | 5134100451 | 6446739354 | 6446739357 |  | 125.5 | 100 |  | 0 |  | 14.1 |  | 75.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 5134100451 | 6446739354 | 6446739357 |  | 125.5 | 100
Proyecto de Exploración Campeche Oriente |  | 1118T4L0002 | Varios | 01-2012 12-2019 | 33440423340 | 2147825341 | 2693385568 | 2693385563 |  | 125.4 | 99.9 |  | 0 |  | 2.6 |  | 42.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 2147825341 | 2693385568 | 2693385563 |  | 125.4 | 99.9
Proyecto de Exploración Comalcalco |  | 1118T4L0003 | Varios | 01-2012 12-2020 | 37803402046 | 4129127519 | 3652229483 | 3652229479 |  | 88.4 | 99.9 |  | 0 |  | 8.8 |  | 56.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4129127519 | 3652229483 | 3652229479 |  | 88.4 | 99.9
Proyecto de Exploración Tlancanan |  | 1218T4L0006 | Varios | 01-2013 12-2018 | 9972637764 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Exploración Alosa |  | 1218T4L0007 | Varios | 01-2013 12-2020 | 4485940713 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -1.8 |  | 9.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Exploración Oyamel |  | 1218T4L0008 | Varios | 01-2013 12-2018 | 140666682 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Exploración Pakal |  | 1218T4L0009 | Varios | 01-2013 12-2019 | 5131114107 | 8288484 | 15185731 | 15185731 |  | 183.2 | 100 |  | 0 |  | -0.2 |  | 10.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 8288484 | 15185731 | 15185731 |  | 183.2 | 100
Proyecto de Exploración Cuichapa |  | 1218T4L0010 | Varios | 01-2013 12-2020 | 11509751302 | 1448177727 | 395254529 | 395254525 |  | 27.2 | 99.9 |  | 0 |  | 2.9 |  | 54
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1448177727 | 395254529 | 395254525 |  | 27.2 | 99.9
Proyecto de Exploración Uchukil |  | 1218T4L0011 | Varios | 01-2013 12-2019 | 19774234910 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Exploración Lebranche |  | 1218T4L0012 | Varios | 01-2013 12-2018 | 4001821427 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Exploración Chalabil |  | 1218T4L0013 | Varios | 01-2013 12-2018 | 34448875463 | 5193391742 | 4824478415 | 4824480658 |  | 92.8 | 100 |  | 0 |  | 21.2 |  | 90.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 5193391742 | 4824478415 | 4824480658 |  | 92.8 | 100
Proyecto de Exploración Holok |  | 1218T4L0014 | Varios | 01-2013 12-2019 | 20914382297 | 1604527530 | 1495731817 | 1495731821 |  | 93.2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 92.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1604527530 | 1495731817 | 1495731821 |  | 93.2 | 100
Proyecto de Exploración Han |  | 1218T4L0015 | Varios | 01-2013 12-2020 | 15888038043 | 148841138 | 71948117 | 71948118 |  | 48.3 | 100 |  | 0 |  | -0.4 |  | 19.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 148841138 | 71948117 | 71948118 |  | 48.3 | 100
Proyecto Tsimin Xux |  | 1218T4L0017 | Varios | 01-2013 12-2051 | 143708790734 | 3918970815 | 3827241992 | 3827241999 |  | 97.6 | 100 |  | 0 |  | 2.2 |  | 58.7
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3918970815 | 3827241992 | 3827241999 |  | 97.6 | 100
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  | 1218T4L0018 | Varios | 01-2013 12-2035 | 58296020610 | 3365313305 | 3685090488 | 3685090495 |  | 109.5 | 100 |  | 0 |  | -1.9 |  | 64.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 3365313305 | 3685090488 | 3685090495 |  | 109.5 | 100
Proyecto Crudo Ligero Marino |  | 1218T4L0021 | Varios | 01-2013 12-2037 | 138942270419 | 13196204454 | 9093389526 | 9093389542 |  | 68.9 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 59.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 13196204454 | 9093389526 | 9093389542 |  | 68.9 | 100
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  | 1218T4L0022 | Varios | 01-2013 12-2029 | 7949768529 | 534520822 | 302928371 | 302928369 |  | 56.6 | 99.9 |  | 0 |  | 5 |  | 73.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 534520822 | 302928371 | 302928369 |  | 56.6 | 99.9
Proyecto Lankahuasa |  | 1218T4L0024 | Varios | 01-2013 12-2030 | 3554969028 | 14866725 | 79916700 | 79916700 |  | 537.5 | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 12.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 14866725 | 79916700 | 79916700 |  | 537.5 | 100
Proyecto Integral Veracruz |  | 1218T4L0025 | Varios | 01-2013 12-2034 | 82282801247 | 4364202821 | 3674320656 | 3674320655 |  | 84.1 | 99.9 |  | 0 |  | -1 |  | 26.6
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 4364202821 | 3674320656 | 3674320655 |  | 84.1 | 99.9
Proyecto Ixtal-Manik |  | 1218T4L0026 | Varios | 01-2013 12-2034 | 41327229035 | 1581572081 | 3318845405 | 3318845411 |  | 209.8 | 100 |  | 0 |  | 14.7 |  | 50.3
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1581572081 | 3318845405 | 3318845411 |  | 209.8 | 100
Proyecto Costero Terrestre |  | 1218T4L0027 | Varios | 01-2013 12-2031 | 11493253656 | 121602777 | 520593932 | 515593934 |  | 423.9 | 99 |  | 0 |  | 1.7 |  | 27.9
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 121602777 | 520593932 | 515593934 |  | 423.9 | 99
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  | 1218T4L0028 | Varios | 01-2013 12-2022 | 17629894898 | 1705788758 | 468035956 | 468035956 |  | 27.4 | 100 |  | 0 |  | 2.3 |  | 17.8
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 1705788758 | 468035956 | 468035956 |  | 27.4 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 10414287424 | 0 | 28122461 | 28122461 |  | 0 | 100
Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa |  | 0918T4L0001 | Varios | 01-2010 12-2018 | 3960328102 | 0 | 490892 | 490892 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 63.8
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 490892 | 490892 |  | 0 | 100
Proyecto para Seguridad Física de PEP |  | 1218T4L0003 | Varios | 01-2013 12-2018 | 3124608656 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68.8
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa |  | 1218T4L0020 | Varios | 01-2013 12-2018 | 1283598826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.2
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción |  | 1418T4L0004 | Varios | 01-2015 12-2018 | 2045751840 | 0 | 27631569 | 27631569 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 39.3
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 27631569 | 27631569 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.