## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX FERTILIZANTES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 9042370037 | 444000000 | 331461971 | 331461971 |  | 74.6 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 5088979392 | 104441647 | 248480299 | 248480299 |  | 237.9 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 3695033471 | 88736986 | 245696585 | 245696585 |  | 276.8 | 100
Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000052217 | Ver. | 02-2017 12-2019 | 471542724 | 0 | 37765596 | 37765596 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.1
K-027-Mantenimiento de Infraestructura
[6 empty] | 0 | 37765596 | 37765596 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la Planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000053321 | Ver. | 10-2017 12-2020 | 471542723 | 0 | 29924785 | 29924785 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 4.2 |  | 4.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 29924785 | 29924785 |  | 0 | 100
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1118T4O0008 | Ver. | 01-2012 12-2018 | 844464704 | 0 | 18203263 | 18203263 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 9 |  | 69.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 18203263 | 18203263 |  | 0 | 100
Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo |  | 1318T4O0001 | Chih. | 01-2013 12-2018 | 484038312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0009 | Ver. | 01-2014 12-2019 | 1046792201 | 0 | 22264478 | 22264478 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 46.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 22264478 | 22264478 |  | 0 | 100
Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. |  | 1418T4O0008 | Ver. | 01-2015 12-2019 | 376652807 | 88736986 | 137538463 | 137538463 |  | 154.9 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 88736986 | 137538463 | 137538463 |  | 154.9 | 100
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1393945921 | 15704661 | 2783714 | 2783714 |  | 17.7 | 100
Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque |  | 0718T4O0034 | Ver. | 01-2008 12-2018 | 312249619 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sostenimiento de la Capacidad de Recibo, Almacenamiento, Distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz |  | 1418T4O0018 | Oax. | 01-2015 12-2020 | 1081696302 | 15704661 | 2783714 | 2783714 |  | 17.7 | 100 |  | 0 |  | 2.7 |  | 4.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 15704661 | 2783714 | 2783714 |  | 17.7 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 3953390645 | 339558353 | 82981672 | 82981672 |  | 24.4 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 2661987968 | 295268786 | 10634729 | 10634729 |  | 3.6 | 100
Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0010 | Ver. | 08-2013 12-2018 | 2661987968 | 295268786 | 10634729 | 10634729 |  | 3.6 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 99
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
[6 empty] | 295268786 | 10634729 | 10634729 |  | 3.6 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 1291402677 | 44289567 | 72346943 | 72346943 |  | 163.3 | 100
Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  | 0418T4O0002 | Varios | 01-2006 12-2018 | 1291402677 | 44289567 | 72346943 | 72346943 |  | 163.3 | 100 |  | 0 |  | 1.2 |  | 90
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 44289567 | 72346943 | 72346943 |  | 163.3 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.