## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX PERFORACIÓN Y SERVICIOS
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 39307534728 | 2716000000 | 2527411031 | 2527411031 |  | 93 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 16986944035 | 1241983424 | 1222738217 | 1222738217 |  | 98.4 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 16986944035 | 1241983424 | 1222738217 | 1222738217 |  | 98.4 | 100
Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos |  | 00000048700 | Varios | 03-2016 12-2023 | 14323161794 | 940349032 | 957378281 | 957378281 |  | 101.8 | 100 |  | 0 |  | 6.1 |  | 19.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 940349032 | 957378281 | 957378281 |  | 101.8 | 100
Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos |  | 00000048712 | Varios | 09-2016 12-2023 | 2663782241 | 301634392 | 265359936 | 265359936 |  | 87.9 | 100 |  | 0 |  | 15.2 |  | 69.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 301634392 | 265359936 | 265359936 |  | 87.9 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 22320590693 | 1474016576 | 1304672814 | 1304672814 |  | 88.5 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 22320590693 | 1474016576 | 1304672814 | 1304672814 |  | 88.5 | 100
Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos |  | 00000049520 | Varios | 04-2016 12-2019 | 4502512739 | 158359384 | 114677690 | 114677690 |  | 72.4 | 100 |  | 0 |  | 0.1 |  | 20
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 158359384 | 114677690 | 114677690 |  | 72.4 | 100
Proyecto de adquisición de equipos autotransportables de reparación de pozos de 200 HP |  | 00000049521 | Varios | 07-2016 12-2019 | 103739399 | 90000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 90000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados |  | 00000049570 | Varios | 12-2016 12-2020 | 875842375 | 5800000 | 31381327 | 31381327 |  | 541 | 100 |  | 0 |  | 3.3 |  | 10.2
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 5800000 | 31381327 | 31381327 |  | 541 | 100
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables |  | 1118T4L0006 | Varios | 01-2012 12-2025 | 9108297649 | 833740000 | 803581850 | 803581850 |  | 96.3 | 100 |  | 0 |  | 8.2 |  | 48.6
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 833740000 | 803581850 | 803581850 |  | 96.3 | 100
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación |  | 1218T4L0001 | Varios | 04-2012 12-2026 | 4373105744 | 0 | 2026531 | 2026531 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 18.8
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 0 | 2026531 | 2026531 |  | 0 | 100
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres |  | 1318T4L0011 | Varios | 07-2013 12-2024 | 3357092787 | 386117192 | 353005416 | 353005416 |  | 91.4 | 100 |  | 0 |  | 9.9 |  | 49.9
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 386117192 | 353005416 | 353005416 |  | 91.4 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.