## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX CORPORATIVO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018 |  |  | 2018 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2018
[5 empty] | 2/ | 2018
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 14056678863 | 5358000000 | 892510830 | 892510830 |  | 16.6 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 13392163255 | 5269650000 | 892510830 | 892510830 |  | 16.9 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 12570894312 | 5016571684 | 833721868 | 833721868 |  | 16.6 | 100
Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 |  | 00000049738 | Varios | 07-2016 12-2019 | 490046571 | 113039731 | 55087304 | 55087304 |  | 48.7 | 100 |  | 0 |  | 11 |  | 33.4
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 113039731 | 55087304 | 55087304 |  | 48.7 | 100
Suministro e instalación de separador de fluidos y coladeras para el Helipuerto de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos |  | 00000053235 | CDMX | 07-2017 12-2019 | 3664048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipo técnico para la producción de recursos de aprendizaje multimedia |  | 00000053831 | CDMX | 11-2017 12-2018 | 1255934 | 0 | 874300 | 874300 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 874300 | 874300 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos para la credencialización y registro biométrico del personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva (LOC) 216 |  | 00000053856 | CDMX | 11-2017 12-2018 | 617108 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de los equipos para la seguridad perimetral de la Ex Refinería 18 de marzo |  | 00000053876 | CDMX | 11-2017 12-2018 | 8583428 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Impresoras de Etiquetas de Transferencia Térmica para Bienes Muebles Instrumentales |  | 00000054283 | CDMX | 03-2018 12-2018 | 134782 | 0 | 105070 | 105070 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 105070 | 105070 |  | 0 | 100
Actualización integral de equipo de Resonancia Magnética para el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos |  | 00000054847 | CDMX | 06-2018 12-2018 | 14025000 | 0 | 14475000 | 14475000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 14475000 | 14475000 |  | 0 | 100
Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones |  | 1218T4I0019 | Varios | 01-2013 12-2022 | 3072942394 | 431199792 | 264817064 | 264817064 |  | 61.4 | 100 |  | 0 |  | 8.6 |  | 84.4
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 431199792 | 264817064 | 264817064 |  | 61.4 | 100
Adquisicion e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F. , Almacén La Luz y Bodega Donizetti |  | 1318T4I0009 | CDMX | 06-2013 12-2018 | 5603702 | 114000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 114000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU |  | 1318T4I0011 | CDMX | 01-2014 12-2018 | 25411912 | 24250953 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 24250953 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo |  | 1318T4I0012 | Ver. | 06-2013 12-2018 | 4117356 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mobiliario para el comedor ejecutivo |  | 1318T4I0023 | CDMX | 08-2013 12-2018 | 1198396 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex |  | 1318T4I0025 | CDMX | 08-2013 12-2018 | 20264882 | 0 | 1985916 | 1985916 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 9.8 |  | 96.8
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 1985916 | 1985916 |  | 0 | 100
Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX |  | 1418T4I0003 | Varios | 08-2014 12-2019 | 4217026750 | 666160054 | 482532574 | 482532574 |  | 72.4 | 100 |  | 0 |  | 10.7 |  | 57
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 666160054 | 482532574 | 482532574 |  | 72.4 | 100
Aprovisionamiento de equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2016 |  | 1418T4I0004 | Varios | 08-2014 12-2019 | 3622277843 | 2892476744 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 2892476744 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de infraesrtructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN |  | 1418T4I0006 | Varios | 07-2014 12-2018 | 207664572 | 137532319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.6
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 137532319 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Actualización y mantenimiento de cómputo mayor para soluciones ERP |  | 1418T4I0007 | Varios | 06-2014 12-2018 | 137781181 | 131486562 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 131486562 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adqusición de mobiliario para las 9 (nueve) oficinas de Representación Aduanal. |  | 1418T4I0019 | Varios | 08-2014 12-2018 | 4122146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.8
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Red de distribución de contenido en Petróleos Mexicanos |  | 1418T4I0024 | Varios | 11-2014 12-2018 | 78843805 | 4637653 | 13770939 | 13770939 |  | 296.9 | 100 |  | 0 |  | 17 |  | 17
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 4637653 | 13770939 | 13770939 |  | 296.9 | 100
Adquisición Centro de Cómputo prefabricado para Poza Rica, Villahermosa y Cd. del Carmen. |  | 1418T4I0025 | Varios | 01-2015 12-2018 | 645147858 | 615673876 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 615673876 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento del Departamento de Contraincendio |  | 1518T4I0002 | CDMX | 01-2015 12-2018 | 10164644 | 0 | 73701 | 73701 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 69.1
K-029-Programas de adquisiciones
[6 empty] | 0 | 73701 | 73701 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 821268943 | 253078316 | 58788962 | 58788962 |  | 23.2 | 100
Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 |  | 00000049739 | Varios | 07-2016 12-2019 | 519121589 | 245578316 | 17066174 | 17066174 |  | 6.9 | 100 |  | 0 |  | 3.2 |  | 10.3
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 245578316 | 17066174 | 17066174 |  | 6.9 | 100
Rehabilitación y modernización del Helipuerto Verónica (HVE) |  | 00000054044 | CDMX | 01-2018 12-2019 | 15718091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de Infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reparación de daños en inmuebles administrativos y de servicios derivado de los sismos ocurridos en 2017 |  | 00000057591 | CDMX | 08-2018 12-2019 | 78000938 | 0 | 41722788 | 41722788 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 89 |  | 89
K-027-Mantenimiento de Infraestructura
[6 empty] | 0 | 41722788 | 41722788 |  | 0 | 100
Suministro, instalación, equipamiento y puesta en operación para el sistema de circuito cerrado televisión y sistema de sonorización en CENDIS. |  | 1418T4I0011 | Varios | 07-2014 12-2018 | 46520045 | 7500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 7500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento de las escuelas primarias Art. 123 (PRIMERA ETAPA) |  | 1418T4I0023 | Varios | 08-2014 12-2018 | 161908280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-027-Mantenimiento de infraestructura
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 664515608 | 88350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 100449156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz |  | 1118T4I0016 | Ver. | 08-2011 12-2032 | 100449156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES
[5 empty] | 463994607 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13) |  | 00000053835 | CDMX | 11-2017 12-2043 | 463994607 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 100071845 | 88350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Implementación de la solución de negocios para 8 elementos del Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos |  | 00000052072 | CDMX | 12-2017 12-2019 | 100071845 | 88350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
K-030-Otros proyectos de infraestructura
[6 empty] | 88350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.