## AFFPID
CUENTA PÚBLICA 2018
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[6 empty] | ACUMULADA | 2018 |  |  |  | Acumulado | 2018
[6 empty] | 2017 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2017 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 22745.2248 | 6085.2638 | 3076.5046 | 1248.9113 | 7334.175 | 32.2449
1 |  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 22745.2248 | 6085.2638 | 3076.5046 | 1248.9113 | 7334.175 | 32.2449
2
3 |  |  | Inversión Directa |  | 16262.4104 | 5204.7014 | 2096.7742 | 706.5055 | 5911.2068 | 36.3489
4
5 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 852.3392 | 655.6267 | 41.8884 | 20.8066 | 676.4333 | 79.362
6 | 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 571.0011 | 448.8718 | 30.4 | 20.8066 | 469.6784 | 82.2553 | 99.873 | 0.2 | 0 | 99.873
7 | 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 281.3381 | 206.7548 | 11.4884 | 0 | 206.7548 | 73.4898 | 85.8 | 8.6 | 0 | 85.8
8
9 |  |  | Aprobados en 2008 |  | 138.2914 | 63.5592 | 49.9228 | 3.5905 | 67.1497 | 48.5567
10 | 242 |  | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 44.911 | 20.6054 | 9.7693 | 3.5905 | 24.1959 | 53.8752 | 38.5899 | 22 | 15.3034 | 53.8933
11 | 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 40.1535 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 96.5 | 43 | 0 | 96.5
12
13 |  |  | Aprobados en 2009 |  | 557.4386 | 187.6456 | 132.7079 | 1.9468 | 189.5924 | 34.0114
14 | 253 |  | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 2_/ | Terminado Totalmente | 81.8126 | 31.0456 | 7.331 | 1.9468 | 32.9924 | 40.3268 | 94.6269 | 9 | 5.3731 | 100
15 | 257 |  | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 44.97 | 0 | 31.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
16 | 258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.656 | 156.6 | 93.883 | 0 | 156.6 | 36.3631 | 41.2096 | 21.8 | 0 | 41.2096
17
18 |  |  | Aprobados en 2010 |  | 591.3601 | 409.7471 | 25.0936 | 0.6746 | 410.4217 | 69.403
19 | 259 |  | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 86.1 | 32.819 | 0 | 0.6746 | 33.4936 | 38.9008 | 73.6107 | 0 | 26.3893 | 100
20 | 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 505.2601 | 376.9281 | 25.0936 | 0 | 376.9281 | 74.6008 | 99.9 | 0.2 | 0.04 | 99.94
21
22 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 1328.2114 | 764.2485 | 76.1576 | 90.1843 | 854.4328 | 64.3296
23 | 264 |  | CC Centro | Varias(Cierre y otras) | 736.1012 | 578.5379 | 1.6 | 18.8635 | 597.4015 | 81.1575 | 99.58 | 0.7 | 0.3 | 99.88
24 | 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 177.776 | 17.9386 | 63.8386 | 59.9614 | 77.9 | 43.8192 | 19.7 | 70 | 64.47 | 84.17
25 | 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 15.8995 | 0.81699 | 1.1 | 16.9995 | 82.3848 | 76.93 | 1 | 4.9 | 81.83
26 | 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 103.2 | 26.8085 | 9.902 | 4.3382 | 31.1467 | 30.1809 | 27.4318 | 10 | 2.7514 | 30.1831
27 | 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 290.5 | 125.064 | 0 | 5.9212 | 130.9852 | 45.0896 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
28
29 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 1007.3654 | 331.9134 | 200.1648 | 141.3714 | 473.2848 | 46.9824
30 | 278 |  | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 242.488 | 143.594 | 59.2181 | 69.122 | 212.716 | 87.7223 | 67.1 | 24.4 | 31.63 | 98.73
31 | 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 101.6 | 17.94 | 6.4882 | 1.2362 | 19.1762 | 18.8742 | 15.9 | 6 | 2.0947 | 17.9947
32 | 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias(Cierre y otras) | 86.57 | 39.0004 | 1 | 39.667 | 78.6674 | 90.8714 | 87.1 | 1 | 12.8 | 99.9
33 | 282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 60 | 11.4903 | 0 | 0.32279 | 11.8131 | 19.6885 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
34 | 283 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 24.8867 | 3.084 | 9.5416 | 13.82 | 16.904 | 67.924 | 17.34 | 4.1 | 72.56 | 89.9
35 | 288 |  | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 46.4 | 17.1893 | 22.6499 | 5.7334 | 22.9227 | 49.4024 | 33.3772 | 49 | 15.0906 | 48.4678
36 | 289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 445.4207 | 99.6154 | 101.267 | 11.47 | 111.0854 | 24.9394 | 22.63 | 28.23 | 3 | 25.63
37
38 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 2466.3741 | 1350.2745 | 160.4573 | 107.9188 | 1458.1933 | 59.123
39 | 296 |  | CC Empalme I | Construcción | 738.274 | 470.0255 | 1 | 6.245 | 476.2705 | 64.5113 | 98.9 | 1 | 1 | 99.9
40 | 297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 143.8693 | 85.2381 | 0 | 9.4494 | 94.6875 | 65.815 | 98.33 | 0 | 1.6 | 99.93
41 | 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 698.7545 | 351.0528 | 58.2678 | 50.0987 | 401.1515 | 57.4095 | 83.49 | 12.3 | 10.76 | 94.25
42 | 300 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 65.7093 | 0 | 32.702 | 16.4427 | 16.4427 | 25.0234 | 0 | 49.77 | 57.76 | 57.76
43 | 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 251.7 | 56.1166 | 5.6587 | 0.27 | 56.3866 | 22.4023 | 43.81 | 36 | 0.21 | 44.02
44 | 309 |  | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 96.03 | 37.8018 | 48.1532 | 8.8259 | 46.6277 | 48.5554 | 39.3477 | 50 | 9.2914 | 48.6391
45 | 310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 117.024 | 13.3828 | 10.4689 | 5.55 | 18.9328 | 16.1785 | 11.44 | 12 | 4.0934 | 15.5334
46 | 311 |  | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias(Cierre y otras) | 328.52 | 314.084 | 1.7017 | 8.351 | 322.435 | 98.1478 | 97.2164 | 0.52 | 2.6 | 99.8164
47 | 312 |  | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 26.493 | 22.573 | 2.505 | 2.686 | 25.259 | 95.3422 | 89.06 | 9.45 | 9.43 | 98.49
48
49 |  |  | Aprobados en 2014 |  | 1489.311 | 880.0331 | 70.7048 | 81.7096 | 961.7428 | 64.5764
50 | 313 |  | CC Empalme II | Construcción | 725.268 | 354.6184 | 11.5375 | 41.2816 | 395.9 | 54.5867 | 89.6 | 9 | 10.1 | 99.7
51 | 314 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | Terminado Totalmente | 142.141 | 89.6044 | 0 | 6.1506 | 95.7549 | 67.3662 | 99.58 | 0 | 0.42 | 100
52 | 321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 58.734 | 19.4452 | 19.2899 | 7.9748 | 27.42 | 46.6851 | 33.2045 | 33 | 13.3733 | 46.5778
53 | 322 |  | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 563.168 | 416.3652 | 39.8773 | 26.3027 | 442.6678 | 78.6032 | 91.7287 | 25 | 5.586 | 97.3148
54
55 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 4257.7533 | 510.3411 | 728.2036 | 229.0402 | 739.3813 | 17.3655
56 | 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 1006.032 | 0 | 99.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
57 | 326 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 159.59 | 0 | 42.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
58 | 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 63.058 | 32.8268 | 3.0723 | 10.4732 | 43.3 | 68.6669 | 74.6 | 17.6 | 23.2 | 97.8
59 | 328 |  | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | 5.138 | 3.2419 | 2.3931 | 1.2905 | 4.5324 | 88.2137 | 72.34 | 53.4 | 27.66 | 100
60 | 329 |  | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.1136 | 0 | 43.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 0
61 | 330 |  | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.2437 | 0 | 51.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
62 | 332 |  | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1078.57 | 0 | 68.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
63 | 334 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5.114 | 0 | 4.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
64 | 336 |  | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 130.392 | 36.178 | 27.1496 | 22.5 | 58.678 | 45.0013 | 29 | 28 | 66.3 | 95.3
65 | 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias(Cierre y otras) | 147.048 | 13.0518 | 108.636 | 53.7182 | 66.77 | 45.4069 | 19.4 | 73.88 | 78.2 | 97.6
66 | 338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 166.59 | 5.955 | 106.636 | 13.5077 | 19.4627 | 11.683 | 3.5747 | 60 | 8.1 | 11.6747
67 | 339 |  | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Terminado Totalmente | 844.864 | 419.0875 | 169.8918 | 127.5507 | 546.6381 | 64.7013 | 70.0889 | 20 | 29.9111 | 100
68
69 |  |  | Aprobados en 2016 |  | 3573.966 | 51.3121 | 611.4733 | 29.2627 | 80.5749 | 2.2545
70 | 340 |  | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 246.776 | 0 | 40.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0
71 | 341 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 12.826 | 0 | 6.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0
72 | 342 |  | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 895.882 | 0 | 107.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
73 | 343 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.806 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
74 | 344 |  | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 677.6 | 0 | 62.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
75 | 345 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 133.416 | 0 | 74.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
76 | 346 |  | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 672.182 | 0 | 86.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
77 | 347 |  | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 661.198 | 0 | 169.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0
78 | 348 |  | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Fallo y adjudicación | 11.056 | 0 | 7.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
79 | 349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 83.002 | 0 | 49.8012 | 5.973 | 5.973 | 7.1962 | 0 | 60 | 7.1961 | 7.1961
80 | 350 |  | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 131.222 | 51.3121 | 0 | 23.2897 | 74.6019 | 56.8517 | 67.1178 | 0 | 30.4637 | 97.5815
81
82 |  |  | Inversión Condicionada |  | 6482.8144 | 880.5624 | 979.7304 | 542.4058 | 1422.9682 | 21.9499
83
84 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 1028.8285 | 265.9449 | 194.0177 | 205.1058 | 471.0507 | 45.7851
85 | 38 |  | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 1028.8285 | 265.9449 | 194.0177 | 205.1058 | 471.0507 | 45.7851 | 48 | 34.5 | 35.81 | 83.81
86
87 |  |  | Aprobados en 2012 |  | 2128.561 | 564.9838 | 189.0827 | 105.4 | 670.3838 | 31.4947
88 | 42 |  | CC Noroeste | Construcción | 655.6164 | 246.99 | 71.2471 | 79.7 | 326.69 | 49.8294 | 73.84 | 21.3 | 22.7 | 96.54
89 | 43 |  | CC Noreste | Construcción | 1472.9447 | 317.9938 | 117.8356 | 25.7 | 343.6938 | 23.3338 | 92.05 | 8 | 7.4 | 99.45
90
91 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 2261.222 | 49.6337 | 461.4762 | 231.9 | 281.5337 | 12.4505
92 | 45 |  | CC Topolobampo III | Construcción | 630.8735 | 49.6337 | 213.305 | 231.9 | 281.5337 | 44.626 | 13.24 | 56.9 | 56.7 | 69.94
93 | 303 |  | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 1630.3485 | 0 | 248.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0
94 |  |  | Aprobados en 2015 |  | 1064.2028 | 0 | 135.1538 | 0 | 0 | 0
95 | 49 |  | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1064.2028 | 0 | 135.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
137 | 1_/ Se incluyen los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2018, así como aquellos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2018, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que aún no culminan su ejecución.
137 | 2_/ Se disminuyó el avance financiero acumulado, ya que al cierre definitivo el consorcio privado modificó las cifras estimadas.
139 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad.