## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEFENSA NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019 |  |  | 2019 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2019
[5 empty] | 2/ | 2019
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 193,615,937,675 | 4,133,200,793 | 11,023,541,392 | 11,023,541,393 |  | 266.7 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 78,951,116,266 | 2,803,200,793 | 3,685,088,497 | 3,685,088,499 |  | 131.4 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 78,548,045,667 | 2,803,200,793 | 3,286,827,214 | 3,286,827,216 |  | 117.2 | 100.0
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | 07071320002 | Chis., Oax., Q. Roo | 01-2008 12-2021 | 3,521,301,948 | 317,476,359 | 286,486,831 | 286,486,832 |  | 90.2 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 317,476,359 | 286,486,831 | 286,486,832 |  | 90.2 | 100.0
ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR |  | 09071320003 | Mex. | 01-2010 12-2029 | 7,788,926,456 | 300,000,000 | 269,912,590 | 269,912,590 |  | 89.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 300,000,000 | 269,912,590 | 269,912,590 |  | 89.9 | 100.0
ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | 10071320003 | Mex. | 09-2010 12-2030 | 9,472,932,746 | 359,519,399 | 314,955,387 | 314,955,387 |  | 87.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 359,519,399 | 314,955,387 | 314,955,387 |  | 87.6 | 100.0
Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. |  | 12071320003 | CDMX. | 08-2012 12-2027 | 5,213,502,866 | 416,940,268 | 441,766,219 | 441,766,219 |  | 105.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 416,940,268 | 441,766,219 | 441,766,219 |  | 105.9 | 100.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 |  | 14071320009 | NAC. | 08-2014 12-2029 | 7,547,480,084 | 427,479,081 | 500,070,045 | 500,070,046 |  | 116.9 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 427,479,081 | 500,070,045 | 500,070,046 |  | 116.9 | 100.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. |  | 14071320010 | Mex. | 08-2014 12-2029 | 1,974,629,343 | 115,637,795 | 153,069,413 | 153,069,413 |  | 132.3 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 115,637,795 | 153,069,413 | 153,069,413 |  | 132.3 | 100.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |  | 14071320011 | Jal. | 08-2014 12-2029 | 3,063,261,737 | 172,650,130 | 207,321,014 | 207,321,014 |  | 120.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 172,650,130 | 207,321,014 | 207,321,014 |  | 120.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN |  | 14071320013 | NAC. | 08-2014 12-2029 | 1,958,174,104 | 109,454,473 | 133,092,541 | 133,092,541 |  | 121.5 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 109,454,473 | 133,092,541 | 133,092,541 |  | 121.5 | 100.0
MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | 14071320014 | CDMX. | 08-2014 12-2029 | 3,430,270,107 | 191,041,391 | 251,419,969 | 251,419,969 |  | 131.6 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 191,041,391 | 251,419,969 | 251,419,969 |  | 131.6 | 100.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio del Plan Rector 2016. |  | 15071150001 | CDMX. | 06-2015 12-2019 | 30,566,223 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.2
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Segunda fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. |  | 15071150002 | NAC. | 06-2015 12-2019 | 25,980,784 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisiciones 2016 (Segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. |  | 15071160005 | NDG. | 06-2015 12-2019 | 147,484,182 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 74
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2016 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 15071160006 | NDG. | 06-2015 12-2019 | 143,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.7
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 15071160008 | CDMX. | 08-2015 12-2019 | 107,678,521 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.6
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 |  | 15071320001 | NAC. | 04-2015 12-2030 | 4,859,369,494 | 281,920,790 | 356,312,919 | 356,312,919 |  | 126.3 | 100.0 |  | 15 |  | 30 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 281,920,790 | 356,312,919 | 356,312,919 |  | 126.3 | 100.0
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE GENETICA FORENSE EN EL FUERO DE GUERRA. |  | 15071360001 | NAC. | 01-2016 12-2019 | 15,835,194 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJTO. Y F.A.M. |  | 16071100009 | CDMX. | 01-2017 03-2019 | 118,013,644 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ARTILLERÍA |  | 16071100021 | NAC. | 01-2017 12-2019 | 684,510,615 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE OPERACIONES DEL CIBERESPACIO (1/a. ETAPA) |  | 16071110002 | NAC. | 01-2017 12-2019 | 580,299,969 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES V/UHF (SEGUNDA ETAPA) |  | 16071110005 | NAC. | 05-2018 12-2019 | 207,358,972 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SUSTITUCION DEL SISTEMA TELEFONICO ANALOGICO POR UN SISTEMA CON TECNOLOGIA IP. |  | 16071130001 | CDMX. | 02-2017 12-2019 | 4,178,703 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio del Plan Rector 2017. |  | 16071150001 | CDMX. | 01-2017 12-2019 | 9,685,381 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (PRIMERA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L |  | 16071160003 | NL. | 09-2016 12-2019 | 148,087,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 8
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA LA F.A.M. |  | 16071320006 | Chis. | 09-2016 12-2019 | 3,430,245,712 | 0 | 52,634,862 | 52,634,862 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 50 |  | 98
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 0 | 52,634,862 | 52,634,862 |  | 0.0 | 100.0
SUSTITUCION DE MOLDES DE INYECCION DE PLASTICO Y/O ALUMINIO OBSOLETOS |  | 17071120002 | Mex. | 05-2017 12-2019 | 87,679,780 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REEMPLAZO DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA D.G.FA.V.E. |  | 17071130002 | CDMX. | 01-2017 12-2019 | 55,753,080 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES PERICIALES. |  | 17071140001 | NL., Sin. | 01-2017 12-2020 | 76,145,553 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 92
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ETAPA FINAL DE LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR DEL PLAN RECTOR 2013-2018. |  | 17071150001 | CDMX. | 05-2017 12-2019 | 22,582,442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Infraestructura Tecnólogica del Plan Rector 2018. |  | 17071150002 | CDMX. | 05-2017 12-2019 | 11,029,725 | 0 | 40,600 | 40,600 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 40,600 | 40,600 |  | 0.0 | 100.0
EQUIPAMIENTO PARA LOS DIVERSOS ESCALONES SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS |  | 17071160001 | NDG. | 06-2017 12-2019 | 47,487,928 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.7
|  | A-023-Salud y producción animal |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 17071160002 | NDG. | 01-2017 12-2019 | 148,000,568 | 0 | 298,001 | 298,001 |  | 0.0 | 100.0 |  | 36 |  | 10 |  | 70
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 298,001 | 298,001 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 17071160004 | NDG. | 01-2017 12-2019 | 149,730,656 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 48
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 17071160005 | NDG. | 01-2018 12-2019 | 148,251,575 | 0 | 1,989,575 | 1,989,575 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.1 |  | 7 |  | 99.8
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 1,989,575 | 1,989,575 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. |  | 17071320001 | CDMX. | 03-2017 12-2037 | 1,578,492,084 | 100,496,795 | 83,881,266 | 83,881,266 |  | 83.4 | 100.0 |  | 35 |  | 71 |  | 100
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 100,496,795 | 83,881,266 | 83,881,266 |  | 83.4 | 100.0
ADQUISICIÓN DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA AERONAVES T-6C |  | 17071320003 | Chis. | 06-2017 12-2019 | 197,969,025 | 10,584,312 | 28,462,329 | 28,462,329 |  | 268.9 | 100.0 |  | 45.9 |  | 85 |  | 93
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 10,584,312 | 28,462,329 | 28,462,329 |  | 268.9 | 100.0
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CISTERNAS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN. |  | 17071320004 | NAC. | 06-2017 12-2019 | 507,657,861 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2018 |  | 17071400001 | NAC. | 04-2017 02-2019 | 102,524,613 | 0 | 3,608,551 | 3,608,551 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2 |  | 22
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 3,608,551 | 3,608,551 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de bienes informáticos para la Secretaría de la Defensa Nacional |  | 17071400002 | NAC. | 06-2017 06-2019 | 68,654,482 | 0 | 140,644 | 140,644 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4 |  | 71
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 140,644 | 140,644 |  | 0.0 | 100.0
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN V.H.F. DE TECNOLOGÍA ANALÓGICA POR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DIGITAL 2018. |  | 18071100004 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 755,622,426 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 70
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE DIVERSO MATERIAL |  | 18071100005 | CDMX. | 02-2018 12-2019 | 53,199,228 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICION DE SIMULADORES DE CONDUCCION DE VEHICULOS MILITARES |  | 18071100006 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 6,962,753 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA ATENCIÓN DE LAS UU. DD. E II. DEL EJÉRCITO Y F.A.M. |  | 18071100007 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 208,124,589 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS. |  | 18071100008 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 29,971,088 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL. |  | 18071100009 | BC., Coah., Chis., Chih., CDMX., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Ver. | 01-2019 12-2019 | 1,512,834,605 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA TRANSPORTES DE PERSONAL Y TRACCIÓN DE PIEZAS DE ARTILLERÍA. |  | 18071100010 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 496,635,889 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA GASOLINERAS DEL EJÉRCITO Y F.A.M. |  | 18071100011 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 10,454,051 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNAS PARA COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS UNIDADES DEL EJÉRCITO. |  | 18071100012 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 131,041,232 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. |  | 18071100013 | CDMX. | 06-2018 12-2019 | 77,118,146 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE 6.5 TONS. |  | 18071100014 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 3,465,263,703 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS. |  | 18071100015 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 3,985,923,700 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SISTEMA DE ENLACE DE DATOS Y DIFUSIÓN DE LA SITUACIÓN TÁCTICA. |  | 18071110002 | CDMX. | 02-2019 12-2022 | 1,095,280,987 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA, SEGUNDA ETAPA. |  | 18071140001 | NAC. | 12-2017 12-2020 | 19,652,404 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |  | 18071150001 | CDMX. | 11-2017 12-2019 | 21,782,423 | 0 | 2,216,765 | 2,216,765 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6 |  | 6.3
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 2,216,765 | 2,216,765 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO PROFESIONAL Y MILITAR DEL PERSONAL DISCENTE DE LOS DIFERENTES PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. |  | 18071150002 | CDMX. | 05-2018 12-2019 | 71,351,603 | 0 | 47,762,137 | 47,762,137 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 9.3 |  | 9.3
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 47,762,137 | 47,762,137 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA ESCALONES DE 1RO. 2DO. Y 3ER. NIVEL. |  | 18071160004 | NAC. | 06-2018 12-2019 | 149,767,484 | 0 | 2,114,040 | 2,114,040 |  | 0.0 | 100.0 |  | 62 |  | 10 |  | 46
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 2,114,040 | 2,114,040 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento del Equipo e Instrumental Médico y Odontológico de los diversos Escalones del Servicio de Sanidad Militar |  | 18071160005 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 449,479,350 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS. (PRIMERA FASE). |  | 18071200002 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 95,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED DEL SISTEMA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (PRIMERA FASE) |  | 18071200003 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 49,727,866 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO PARA 2o. Y 3er. ESCALONES DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES. |  | 18071200004 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 8,548,032 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REEMPLAZO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA ORGANISMOS DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES DE LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. |  | 18071200005 | NAC. | 03-2018 12-2019 | 22,671,803 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Armamento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el año 2019 |  | 18071200006 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 104,447,198 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos y refacciones mayores para mantenimiento para el año 2019. |  | 18071200007 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 145,086,936 | 0 | 12,648,602 | 12,648,602 |  | 0.0 | 100.0 |  | 97.1 |  | 10.1 |  | 10.1
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 11,744,341 | 11,744,341 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 904,261 | 904,261 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de aire acondicionado. |  | 18071200008 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 28,413,000 | 0 | 2,455,355 | 2,455,355 |  | 0.0 | 100.0 |  | 99.9 |  | 6.5 |  | 6.5
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 476,073 | 476,073 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 1,659,368 | 1,659,368 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 319,914 | 319,914 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TIERRA-AIRE V.H.F. |  | 18071200009 | Mex. | 01-2019 12-2019 | 21,953,344 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
INCREMENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LA RED INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. (PRIMERA FASE). |  | 18071200011 | CDMX. | 05-2018 12-2019 | 9,866,734 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE RADIOS TÁCTICOS FALCON III PARA EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. (SEGUNDA FASE). |  | 18071200012 | NAC. | 01-2019 12-2028 | 1,393,373,383 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERMINAL MÓVIL EN BANDA L PARA SU EMPLEO CON EL SISTEMA DE COMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE DEL SISTEMA DE SATÉLITES MEXICANOS MEXSAT (PRIMERA FASE). |  | 18071200013 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 540,773,934 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
DESARROLLO DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EN DIVERSAS BANDAS DE FRECUENCIA. |  | 18071200014 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 28,817,947 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN PARA DOTAR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A BATALLONES DE INFANTERIA Y UNIDADES DE NUEVA CREACIÓN. |  | 18071200015 | CDMX., Mex. | 01-2019 12-2020 | 1,135,728,608 | 0 | 8,405,930 | 8,405,930 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 8 |  | 8
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 2,068,774 | 2,068,774 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 201,330 | 201,330 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 48,426 | 48,426 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 6,087,400 | 6,087,400 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO INTEGRAL POR FASES PARA LA MODERNIZACION DEL PARQUE VEHICULAR BLINDADO |  | 18071200016 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 1,998,800,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD. |  | 18071200017 | NAC. | 07-2018 12-2019 | 9,442,426 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. |  | 18071200018 | NAC. | 06-2018 12-2019 | 16,125,006 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIN POR ASPERSION. |  | 18071320005 | Jal. | 07-2018 12-2033 | 238,597,124 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. |  | 18071320006 | Son. | 07-2018 12-2034 | 906,715,861 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de bienes informáticos para los Organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional. |  | 18071400001 | CDMX. | 02-2018 12-2019 | 98,413,575 | 0 | 16,282,663 | 16,282,663 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 9 |  | 9
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 693,277 | 693,277 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 1,972,129 | 1,972,129 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 13,617,257 | 13,617,257 |  | 0.0 | 100.0
adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N.. 2018 |  | 18071410001 | CDMX. | 06-2018 09-2019 | 23,887,727 | 0 | 7,887,019 | 7,887,019 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10 |  | 90
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 4,543,122 | 4,543,122 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 1,194,522 | 1,194,522 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 2,149,375 | 2,149,375 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento de viveros forestales militares |  | 19071100001 | Chis., Q. Roo, Tab., Ver. | 07-2019 12-2019 | 22,849,680 | 0 | 19,276,241 | 19,276,241 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 90.5 |  | 90.5
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 19,276,241 | 19,276,241 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipos y Bienes Instrumentales |  | 19071120001 | NAC. | 01-2019 12-2019 | 45,774,344 | 0 | 2,300,825 | 2,300,825 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 27.3 |  | 27.3
|  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  | 0 | 2,300,825 | 2,300,825 |  | 0.0 | 100.0
EQUIPOS Y REFACCIONES PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A ASTAS BANDERA MONUMENTALES 2019 |  | 19071120002 | Mex. | 01-2019 12-2019 | 759,919 | 0 | 117,521 | 117,521 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 15.4 |  | 15.4
|  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  | 0 | 117,521 | 117,521 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE FUSIL DE PRECISIÓN |  | 19071120003 | CDMX. | 03-2019 12-2020 | 24,186,399 | 0 | 6,959,655 | 6,959,655 |  | 0.0 | 100.0 |  | 50 |  | 28.8 |  | 28.8
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 6,959,655 | 6,959,655 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BLINDAJE TRANSLUCIDO |  | 19071120004 | CDMX. | 03-2019 12-2020 | 46,682,405 | 0 | 35,500,001 | 35,500,001 |  | 0.0 | 100.0 |  | 50 |  | 76 |  | 76
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 35,500,001 | 35,500,001 |  | 0.0 | 100.0
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BLINDAJE OPACO DE USO MILITAR |  | 19071120005 | CDMX. | 03-2019 12-2020 | 39,725,849 | 0 | 25,762,594 | 25,762,594 |  | 0.0 | 100.0 |  | 50 |  | 65 |  | 65
|  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  | 0 | 25,762,594 | 25,762,594 |  | 0.0 | 100.0
MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS PARA ACCESORIOS DE ARMAMENTO |  | 19071120006 | Mex. | 01-2019 12-2019 | 7,500,000 | 0 | 6,933,378 | 6,933,378 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  | 0 | 6,933,378 | 6,933,378 |  | 0.0 | 100.0
"SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA D.G. FA.V.E." |  | 19071130001 | CDMX. | 02-2019 12-2020 | 291,265,205 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REVISIÓN NO INTRUSIVA |  | 19071140001 | CDMX., Jal., Sin. | 04-2019 12-2020 | 53,724,849 | 0 | 4,741,732 | 4,741,732 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10 |  | 10
|  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  | 0 | 4,741,732 | 4,741,732 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Reemplazo de Armamento y pertrechos para el Ejército Mexicano 2019. |  | 19071200001 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 913,642,031 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Estaciones Meteorológicas Automáticas |  | 19071320001 | Chis., Q. Roo, Tab., Ver. | 08-2019 12-2019 | 344,813 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 398,253,952 | 0 | 398,253,952 | 398,253,952 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para la construcción de un aeropuerto mixto civil/militar |  | 19071170001 | Mex. | 02-2019 12-2019 | 398,253,952 | 0 | 398,253,952 | 398,253,952 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 46 |  | 46
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 398,253,952 | 398,253,952 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
[5 empty] | 4,816,647 | 0 | 7,331 | 7,331 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de extintores para el año 2019. |  | 18071200010 | CDMX. | 01-2019 12-2019 | 4,816,647 | 0 | 7,331 | 7,331 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  | 0 | 7,331 | 7,331 |  | 0.0 | 100.0
|  | A-026-Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 114,664,821,409 | 1,330,000,000 | 7,338,452,895 | 7,338,452,894 |  | 551.7 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 37,225,178 | 0 | 34,374,206 | 34,374,206 |  | 0.0 | 100.0
Proyectos con Perspectiva de genero |  | 19071170004 | NAC. | 02-2019 12-2019 | 26,911,354 | 0 | 24,379,746 | 24,379,746 |  | 0.0 | 100.0 |  | 98 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 24,379,746 | 24,379,746 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de un alojamiento para mujeres de la planta de la Prisión Militar de la I R.M. |  | 19071170012 | CDMX. | 11-2019 12-2019 | 5,312,423 | 0 | 5,272,332 | 5,272,332 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 5,272,332 | 5,272,332 |  | 0.0 | 100.0
Remodelación de los locutorios de la prisión de la I Región Militar |  | 19071170013 | CDMX. | 11-2019 12-2019 | 3,725,298 | 0 | 3,725,298 | 3,725,298 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 3,725,298 | 3,725,298 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de locutorios de la prisión de la III R.M. |  | 19071170014 | Sin. | 11-2019 12-2019 | 1,276,103 | 0 | 996,830 | 996,830 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 996,830 | 996,830 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
[5 empty] | 114,627,596,231 | 1,330,000,000 | 7,304,078,689 | 7,304,078,688 |  | 549.1 | 99.9
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 14071170014 | NAC. | 06-2014 12-2021 | 653,862,551 | 0 | 12,211,333 | 12,211,333 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 24 |  | 100
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 12,211,333 | 12,211,333 |  | 0.0 | 100.0
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS |  | 15071170002 | NAC. | 06-2015 12-2019 | 829,078,738 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
REUBICACIÓN, INTEGRACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. |  | 17071120005 | NAC. | 01-2018 12-2019 | 65,299,038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR. |  | 17071120006 | NAC. | 01-2018 12-2021 | 21,079,865,909 | 750,000,000 | 2,464,093,458 | 2,464,093,458 |  | 328.5 | 100.0 |  | 0.9 |  | 16.9 |  | 35
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 750,000,000 | 2,464,093,458 | 2,464,093,458 |  | 328.5 | 100.0
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO DE OPERACIONES DE PAZ DE MÉXICO |  | 17071170009 | Mex. | 03-2018 12-2019 | 327,005,808 | 280,000,000 | 253,470,396 | 253,470,395 |  | 90.5 | 99.9 |  | 3.2 |  | 9 |  | 100
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 280,000,000 | 253,470,396 | 253,470,395 |  | 90.5 | 99.9
REFORZAMIENTO DEL SISTEMA HOSPITALARIO. |  | 18071170001 | NAC. | 12-2017 12-2048 | 2,425,655,947 | 0 | 163,612,874 | 163,612,874 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 21.1 |  | 85.1
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 163,612,874 | 163,612,874 |  | 0.0 | 100.0
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA ALOJAR A LAS DIRECCIONES GENERALES DE LAS ARMAS Y LOS SERVICIOS. |  | 18071170002 | NAC. | 02-2018 12-2019 | 1,574,178,052 | 300,000,000 | 11,288,330 | 11,288,330 |  | 3.7 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 300,000,000 | 11,288,330 | 11,288,330 |  | 3.7 | 100.0
construccion de una alberca olimpica y pista de atletismo |  | 19071170002 | NAC. | 03-2019 12-2019 | 23,980,000 | 0 | 23,928,035 | 23,928,035 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 23,928,035 | 23,928,035 |  | 0.0 | 100.0
Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) |  | 19071170003 | Mex. | 04-2019 12-2021 | 79,305,723,135 | 0 | 4,304,226,462 | 4,304,226,462 |  | 0.0 | 100.0 |  | 98 |  | 4 |  | 4
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 4,304,226,462 | 4,304,226,462 |  | 0.0 | 100.0
Construcción y equipamiento de un pozo profundo en Comitán, Chis. |  | 19071170005 | Chis. | 05-2019 12-2019 | 7,469,491 | 0 | 7,469,490 | 7,469,490 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10 |  | 10
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 7,469,490 | 7,469,490 |  | 0.0 | 100.0
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA |  | 19071170006 | NAC. | 03-2019 12-2021 | 8,271,677,347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA PUERTA No. 8 AL CAMPO MILITAR No. 1-A, CD. MÉX. |  | 19071170007 | CDMX. | 08-2019 12-2019 | 4,374,464 | 0 | 4,352,564 | 4,352,564 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 10 |  | 10
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 4,352,564 | 4,352,564 |  | 0.0 | 100.0
REMODELACIÓN DE TRES EDIFICIOS EN EL CAMPO MILITAR No. 1-J, PREDIO REFORMA CD. DE MÉX. |  | 19071170008 | CDMX. | 05-2019 12-2019 | 49,020,228 | 0 | 49,020,228 | 49,020,228 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 49,020,228 | 49,020,228 |  | 0.0 | 100.0
|  | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Pozo Batallón la Ringlera, Jal. |  | 19071170009 | Jal. | 08-2019 12-2019 | 5,228,517 | 0 | 5,228,516 | 5,228,516 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 5,228,516 | 5,228,516 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento Hangar "A", Cozumel, Q. Roo. |  | 19071170010 | Q. Roo | 07-2019 12-2019 | 1,242,610 | 0 | 1,242,608 | 1,242,608 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 6 |  | 6
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 1,242,608 | 1,242,608 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento losas 5/o. R.C.M. |  | 19071170011 | Tlax. | 09-2019 12-2019 | 3,934,396 | 0 | 3,934,395 | 3,934,395 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  | 0 | 3,934,395 | 3,934,395 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.