## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2019
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Pesos 2019)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  |  |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[8 empty] | Construcción |  | Operación y mantenimiento |  | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado anual | Avance físico real anual | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado 3/ (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios 2/ | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí) | Querétaro/ Guanajuato/ San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 6474413954.83 | 2016-12-01 | 2018-12-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | 1,907,948,694 1/ | 0 | 1907948693.77 | 0 | 0 | 24.56% 3/ | 11.04% 3/ | 11.04% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 16 | 16 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 16 | 16 | 692847318 | 682631645.42 | 676750418.6 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 740’744,407.00 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 41,574.09 pesos, menos $1’163,920.75 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, así como también quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2019 por un monto programado de $ 62’734,453.57 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 16 | 16
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 16 | 16
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 16 | 16
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 16 | 16
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 16 | 16
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 16 | 16 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 16 | 16
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 16 | 16
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 16 | 16
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 16 | 16
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 16 | 16
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 16 | 16 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 16 | 16
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 16 | 16
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 16 | 16
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Veracruz/ Tabasco | Ejecución / Operación | 2015-08-20 | 2016-11-07 | 10 años | 5966720132.02 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | 2,168,831,495 1/ | 0 | 2168831495.93 | 0 | 0 | 21.34% 3/ | 11.37% 3/ | 11.37% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 11 | 11 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 11 | 11 | 673865188 | 478422785.96 | 478422726.77 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a octubre de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 697’653,806.41 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 5’570,000.00 pesos, así como deductivas por un monto de $ 7’525,366.77 pesos, menos $ 8’949,484.21 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. quedo pendiente de pagar las estimaciones de noviembre y diciembre de 2019 por un monto programado de $ 142’128,072.38, las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 11 | 11
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 11 | 11
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 11 | 11
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 11 | 11
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 11 | 11
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 11 | 11 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 11 | 11
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 11 | 11
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 11 | 11
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 11 | 11
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 11 | 11
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 11 | 11 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 11 | 11
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 11 | 11
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 11 | 11
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Estado de México/ Tlaxcala / Puebla | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-15 | 10 años | 5536919967.97 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-07-31 | 1,419,362,773 1/ | 0 | 1419362773.26 | 411476308.89 | 411476308.89 | 11.78% 3/ | 8.21% 3/ | 8.21% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 13 | 13 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 12 | 12 | 380885064 | 312029702.32 | 312013280.52 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre (parcialmente) de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $439’158,337.43 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 356,000.00 pesos, así como deductivas por un monto de $ 12’004,087.74 pesos, menos $ 5’513,813.44 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de noviembre (parcialmente) y diciembre de 2019 por un monto programado de $ 85’124,403.82 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 12 | 12
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 12 | 12
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 12 | 12
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 12 | 12
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 12 | 12
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 12 | 12
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 13 | 13 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 12 | 12
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 12 | 12
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 12 | 12
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 12 | 12
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 12 | 12
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 12 | 12
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 13 | 13 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 12 | 12
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 12 | 12
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 12 | 12
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 12 | 12
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 12 | 12
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 12 | 12
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 12 | 12
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 12 | 12
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca) | Estado de México/ Hidalgo | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-08-11 | 10 años | 4961232188.97 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-07-31 | 2,097,442,056 1/ | 0 | 2097442056.07 | 1114659102.33 | 1114659102.33 | 12.70% 3/ | 8.56% 3/ | 8.56% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 10 | 10 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 9 | 9 | 354022241 | 345700493.08 | 345698497 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre (parcialmente) de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 395,074,973.51 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, no hubo incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento por lo que no se aplicaron penas convencionales, así como tampoco deductivas en los estándares de desempeño activados, no hubo retención por el 5% del factor de cumplimiento. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de noviembre (parcialmente) y diciembre de 2019 por un monto programado de $ 49’197,870.57 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 9 | 9
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 9 | 9
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 9 | 9
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 9 | 9
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 10 | 10 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 9 | 9
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 9 | 9
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 9 | 9
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 9 | 9
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 9 | 9
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 10 | 10 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 9 | 9
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 9 | 9
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 9 | 9
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Coahuila / Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-12 | 10 años | 6583386546.94 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2027-09-30 | 2,256,307,977 1/ | 0 | 2256307977.33 | 1212380310.47 | 1212380310.47 | 4.48% 3/ | 5.12% 3/ | 1.73% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 8 | 8 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 1 | 1 | 336888416 | 62216296.32 | 37210833.79 | Programa de Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Saltillo-Monterrey-La Gloria) Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 353’373,759.41, erogando la cantidad de $ 12’057,738.60 (Nota: Refiere a las estimaciones de noviembre y diciembre de 2018) pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 724,000.00 pesos, así como deductivas en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 2,628, 402.09 pesos, menos $ 246,963.30 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, asimismo, además las estimaciones correspondientes a los meses de Enero a Diciembre 2019 no fueron entregadas por la empresa Desarrolladora para su trámite correspondiente, las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020. El proyecto consiste en la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo de tramos y puentes en los primeros dos años y 3 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte del Estado de Nuevo León y Coahuila y al cierre del año 2019 se tiene un avance físico contractual del 4.48%. o Contratos de Servicios, para el ejercicio 2019 se erogó la cantidad de $ 25’153,095.19  Contrato de Seguimiento y Control Global de los 10 contratos APP para conservación de carreteras para el ejercicio 2019, asignación modificada 2019 de $ 11’460,800.00 pesos y un erogado de $ 11’460,800.00 pesos.  Monitoreo Regional para el control de 3 contratos APPs de conservación de carreteras ubicados en la Zona norte para el ejercicio 2019, asignación modificada 2019 de $ 4’196,532.00 pesos y un erogado de $ 4’196,532.00 pesos.  Monitoreo Regional para el control de 3 contratos APPs de conservación de carreteras ubicados en la Zona Sur para el ejercicio 2019, asignación modificada 2019 de $ 5’296,560.00 pesos y un erogado de $ 5’296,560.00 pesos.  Monitoreo Regional para el control de 4 contratos APPs de conservación de carreteras ubicados en la Zona CENTRO para el ejercicio 2019, asignación modificada 2019 de $ 4’199,203.20 pesos y un erogado de $ 4’199,203.20 pesos.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 1 | 1
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 1 | 1
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 1 | 1
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 1 | 1
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 1 | 1
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 1 | 1
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 8 | 8 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 1 | 1
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 1 | 1
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 1 | 1
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 1 | 1
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 1 | 1
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 1 | 1
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 8 | 8 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 1 | 1
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 1 | 1
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 1 | 1
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 1 | 1
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 1 | 1
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 1 | 1
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 1 | 1
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 1 | 1
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Nuevo León | Ejecución / Operación | 2016-08-18 | 2017-10-10 | 10 años | 5548268973.53 | 2017-12-01 | 2020-02-29 | 2017-12-01 | 2027-09-30 | 1,651,100,865 1/ | 0 | 1651100865.2 | 954119724.02 | 954119724.02 | 9.69% 3/ | 6.25% 3/ | 6.25% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 9 | 9 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 6 | 6 | 277364317 | 159189089.79 | 156541802.82 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a agosto de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 292’497,544.49 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 866,000.00 pesos, así como, deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 614,233.24 pesos, menos $ 1’048,944.49 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de septiembre a diciembre de 2019 por un monto programado de $ 125’274,419.14 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 6 | 6
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 6 | 6
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 6 | 6
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 6 | 6
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 6 | 6
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 6 | 6
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 9 | 9 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 6 | 6
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 6 | 6
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 6 | 6
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 6 | 6
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 6 | 6
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 6 | 6
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 9 | 9 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 6 | 6
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 6 | 6
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 6 | 6
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 6 | 6
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 6 | 6
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 6 | 6
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 6 | 6
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 6 | 6
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche - Mérida) | Campeche / Yucatán | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 5288625523.32 | 2018-09-01 | 2020-05-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 1,819,808,598 1/ | 0 | 1819808597.84 | 1341070553.65 | 1341070553.65 | 4.15% 3/ | 3.58% 3/ | 3.58% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 15 | 15 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 8 | 8 | 132074498 | 60602909.99 | 60602909.99 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a octubre de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 125’889,323.75 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 2’258,000.00 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 1’769,232.34 pesos, menos $ 1’328,401.35 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar las estimaciones de noviembre y diciembre de 2019 por un monto programado de $ 39’284,419.31 las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 8 | 8
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 8 | 8
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 8 | 8
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 8 | 8
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 8 | 8
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 8 | 8
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 15 | 15 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 8 | 8
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 8 | 8
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 8 | 8
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 8 | 8
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 8 | 8
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 8 | 8
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 15 | 15 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 8 | 8
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 8 | 8
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 8 | 8
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga - Tapachula) | Chiapas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 11613904139.73 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 3,747,897,193 1/ | 0 | 3747897192.99 | 1630766112.09 | 1630766112.09 | 3.13% 3/ | 2.53% 3/ | 2.53% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 15 | 15 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 4 | 4 | 348174775 | 201036296.73 | 201036232.09 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 373’390,804.83 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 3’210,000.00 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 3’319,286.05 pesos, menos $ 2’736,033.35 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2019 por un monto programado de $ 57’572,736.73 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 4 | 4
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 4 | 4
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 4 | 4
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 4 | 4
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 4 | 4
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 4 | 4
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 15 | 15 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 4 | 4
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 4 | 4
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 4 | 4
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 4 | 4
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 4 | 4
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 4 | 4
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 15 | 15 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 4 | 4
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 4 | 4
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico - Ciudad Victoria) | Tamaulipas | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-28 | 10 años | 5394853104.28 | 2018-09-01 | 2020-12-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 2,023,447,007 1/ | 0 | 2023447006.83 | 825331929.03 | 825331929.03 | 3.88% 3/ | 3.3% 3/ | 3.3% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 9 | 9 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 4 | 4 | 178224649 | 155048243.42 | 155031026.75 | (Nota: Refiere a la estimación de diciembre de 2018 y las estimaciones de enero a noviembre de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 169’656,291.92 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 386,000.00 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 189,264.56 pesos, menos $ 160,402.67 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró, asimismo, la estimación de diciembre 2018 no se alcanzó a pagar con recurso 2018 ( $9,227,492.83 pesos) por lo que se pagó con recursos 2019. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2019 por un monto programado de $ 22’990,512.84 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 4 | 4
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 4 | 4
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 4 | 4
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 4 | 4
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 4 | 4
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 4 | 4
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 9 | 9 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 4 | 4
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 4 | 4
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 4 | 4
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 4 | 4
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 4 | 4
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 4 | 4
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 9 | 9 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 4 | 4
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 4 | 4
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 4 | 4
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí - Matehuala) | San Luis Potosí | Ejecución / Operación | 2017-08-31 | 2018-06-29 | 10 años | 6662399783.06 | 2018-09-01 | 2020-10-31 | 2018-09-01 | 2028-06-30 | 1,823,199,395 1/ | 0 | 1823199395.21 | 977374422 | 977374422 | 5.76% 3/ | 5.20% 3/ | 5.20% 3/ | Inspección Visual | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | 7 | 7 | Inspección Visual | E-1 Deterioros Superficiales | 13 | 13 | 292205486 | 216447136.38 | 216447136.35 | (Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 305’786,073.15 pesos ya afectados por el factor de actualización de precios, sin embargo, por incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 779,999.99 pesos, así como deductivas por en los estándares de desempeño activados por un monto de $ 523,929.77 pesos, menos $ 603,721.60 pesos por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2019 por un monto programado de $ 70’185,420.74 la cual se tendrá que pagar con recursos de 2020.
[24 empty] | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | 13 | 13
[24 empty] | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | E-3 Profundidad de Roderas | 13 | 13
[24 empty] | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | E-4 Deflexiones | 13 | 13
[24 empty] | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | E-5 Coeficiente de Fricción | 13 | 13
[24 empty] | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | E-6 Macrotextura | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-8 Tal Taludes | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | 7 | 7 | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | E-9 Estructuras | 13 | 13
[24 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. |  | 13 | 13
[24 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-10 OD Obras de Drenaje | 13 | 13
[24 empty] | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | E-11 SH Señalamiento Horizontal | 13 | 13
[24 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. |  | 13 | 13
[20 empty] | Inspección Visual | E-15 SerV Servicio de Vialidad | 7 | 7 | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | La Retroreflexión se medirá: | E-12 SV Señalamiento Vertical | 13 | 13
[24 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 |  | 13 | 13
[24 empty] | Inspección Visual | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | 13 | 13
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Puebla | Operación | 2015-08-20 | 2016-08-26 | 30 años | 974238920.9392 | 2017-08-09 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2046-12-26 | 881647182 | N/A | 881647182 | 0 | 285476412.7342 | 100% | 0% | 8% | Disponibilidad del tramo por sección | Pago por Disponibilidad de Servicio de acuerdo a los anexos del Contrato APP. | 100% | 100% | Nivel de Servicio | De acuerdo a los anexos del Contrato APP. | 100% | 100% | 114000000 | 60000000 | 57379284.0104 | El pago anual asignado fue menor al comprometido en el Contrato APP como Pago Por Disponibilidad (PPD) anual. El PPD ejercido en el ejercicio que se reporta únicamente cubrió dos trimestres, toda vez que el proyecto inció operaciones en el último mes del segundo trimestre de 2019.
Todas las cifras incluyen IVA
1/ Los Montos "Totales de Inversión" corresponden a los montos de inversión programados propios a la Etapa de Rehabilitación Inicial.
2/ La fuente de financiamiento no presupuestaria corresponde a la inversión privada del Desarrollador.
3/ El avance físico reportado es respecto al total del contrato.