## Cta. Púb.
CUENTA PÚBLICA 2019
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(Millones de pesos 2019)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ACUMULADA HASTA 2018 1/ | MONTO TOTAL ESTIMADO 2019 2/ | 2019 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO A VALOR PRESENTE NETO 6/ | ACUMULADOS HASTA 2018 1/ | COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN DEL 2019 | 2019
[8 empty] | INVERSION INICIAL ESTIMADA 3/ | EJERCIDA 4/ | ACUMULADA HASTA 2019 5/ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO | [6 empty] | OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCIDOS | ACUMULADO HASTA 2019 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
[11 empty] | EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / ACUMULADA A 2019 | [8 empty] | EJERCIDO / PREVISTO | EJERCIDO / ACUMULADO A 2019
Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí | San Luis Potosí | Infraestructura social | 1978382824.41 | 2007-07-01 | 2027-07-01 | 1506396894.86 | 1701691294.86 | 195294400 | 197567700 | 1703964594.86 | 101.164 | 11.5946 | 07/2007 | 07/2027 | 2955371720 | 1506396894.86 | 0 | 195294400 | 197567700 | 1703964594.86 | 101.164 | 11.5946
NOTAS GENERALES:
1/ Información acumulada de 2007 a 2018.
2/ Corresponde al total de la inversión acumulada hasta 2018 por 1,506,4 millones de pesos (mdp) y la asignación original del programa presupuestario E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado" en el ejercicio fiscal 2019 por 195.3 mdp.
3/ Se refiere a los importes estimados de pagos correspondientes a la inversion que efectua el inversionista proveedor.
4/ El presupuesto ejercido en 2019 fue 1.2% mayor con respecto al programado, debido a una ampliación presupuestaria por 2,3 mdp para cubrir el factor inflacionario conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
5/ Considera el monto reportado en la Cuenta Pública de 2018 por 1,506.4 mdp, más el monto ejercido en 2019 de 197.6 mdp.
6/ Valor presente neto del contrato, descontando el procentaje que se especifica en al ABC para cada proyecto en términos reales.