## Cta Púb. (2020)
CUENTA PÚBLICA 2019
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE TURISMO
(Pesos 2019)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  |  |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual (pesos) |  |  | Observaciones generales
[8 empty] | Construcción |  | Operación y mantenimiento |  | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término 5/ |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [5 empty] | Unidad | Descripción | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Cantidad
[22 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | Sinaloa | Ejecución | 2018-06-25 | 2018-10-30 | 30 años | 2282403946 | 2019-01-31 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2048-10-30 | 1,188,714,420 1/ | 400790000 | 787,924,420 2/ | 262249452 | 243953615 | 15% | 24% | 13.85% | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D 3/ | N/D 3/ | N/D 3/
1/ Corresponde al Monto de Inversión de Cierre Financiero (diciembre 2019) y asciende a un monto de $1,188.71 mdp, el cual incluye IVA, excluye el gasto financiero por $64 mdp.
2/ Monto incluye los recursos otorgados por FONADIN que ascienden a $185 mdp.
3/ No hay contraprestación por parte del Sector Público para el pago de servicios ni uso unitario de ellos.